Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района

 Иркутской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.10.2025г.                     
п. Новомальтинск                        №127( р
Об утверждении отчета о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ 
Новомальтинского сельского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области
за 9 месяцев 2025год 
В соответствии с постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутская область от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» ( от 18.12.2023г. №113), руководствуясь ст. 23, 46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:  
1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения -novomaltinsk.ru

3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Глава Новомальтинского

сельского поселения                                                                         Т.В.Маркова
Приложение 

распоряжению администрации
Новомальтинского сельского поселения Усольского района Иркутской области
от 09.10.2025г.№127-р
Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 9 месяцев 2025года
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1 полугодие 2025 год проведена ведущим специалистом по финансово-бюджетной политике администрации Новомальтинского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области.
За 9 месяцев 2025 года обеспечена реализация 4 муниципальных программ, в том числе:

1.Муниципальная программа «Благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2027 годы

2.Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на  2020-2027 годы
3.Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2027 г.г.
4.Муниципальная программа «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2027 г.г.
Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2025году из всех источников финансирования составило 29128,22 тыс.руб. из них фактически освоено за 9 месяцев 2025 года 17764,77 тыс.руб. или  60,99 % в том числе:
–из бюджета местного бюджета утверждено на 2025 году 24709,92  тыс.руб освоено за 9 месяцев 2025 года 17264,77 тыс.руб. или 69,87%.;

-из районного бюджета утверждено на 2025 году 925,0тыс.руб., освоено за 1 полугодие 2025 года 475,0тыс.руб или 51,35 %

-из областного бюджета утверждено на 2025 год 3198,3 тыс.руб.  освоено за 1 полугодие 2025 года 0,00тыс.руб. или 0,0 %
- прочие поступления утверждено на 2025 год 295,0 тыс.руб исполнено за 1 полугодие 2025 года 25,0 тыс.руб или 8,47%

По итогам за 9 месяцев 2025 года исполнение программ составляет 60,99 % к запланированным в программах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 9 месяцев 2025года признано эффективными.

При реализации муниципальных программ администрация Новомальтинского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. 
Произведенные расходы программ соответствуют установленным расходным полномочиям Новомальтинского сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Новомальтинского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
1.Муниципальная программа «Благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2027 годы
Развитие благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г утверждено на 2025 год 5008,60тыс.руб. освоено за 9 месяцев 2025 года 821,17 тыс.руб. или 16,40%

Финансирование программы утверждено из местного бюджета, районного бюджета, областного бюджета и прочие поступления.

-из местного бюджета утверждено590,3тыс.руб. исполнено 321,17 тыс.руб. или 54,41%;

Из районного бюджета утверждено 925,0 тыс.руб исполнено 475,0 тыс.руб или 51,35%

-из областного бюджета утверждено 3198,3 тыс.руб. исполнено 0,0 тыс.руб. или 0,0%

-из прочего поступления утверждено 295,0 тыс.руб. исполнено 25,0 тыс.руб. или 8,47%

Основные мероприятия:

местный бюджет -590,3 тыс.руб. освоено 321,17 тыс.руб.
-расходы направление на благоустройство территории в том числе:

-97,27 тыс.руб. оплата за уличное освещение п. Новомальтинск, д. Бадай;

-12,23 тыс.руб. оплата за аренду столбов на территории поселения;
-38,6 тыс.руб оплата за приобретение мемориальных досок

-44,49 тыс.руб оплата за акарицидная обработка территорий
-192,59 тыс.руб. оплата за благоустройство территории (укос травы, материальные запасы в бензокосе, заливка корта в зимний период)
Инициативные проекты (р-н):

В бюджете поселения предусмотрено 500,0тыс.руб. исполнение 500,0 тыс.руб. в том числе:

прочие поступления составили 25,0 тыс.руб. 

районный бюджет составил 475,0 тыс.руб. 
1.Территория творчества -500,0 тыс.руб.
Инициативные проекты (обл): 

В бюджете поселения предусмотрено 2700,0 тыс.руб. исполнение 0,0 тыс.руб. в том числе:
прочие поступления составили – 270,0тыс.руб. 
областной бюджет составил 2430,0тыс.руб. 
          1.Организация зоны отдыха «Сибирский берег» -2000,0 тыс.руб
           2.Точка притяжения – 700,0тыс.руб.
Народные инициативы: 
В бюджете поселения предусмотрено 800,31 тыс.руб. исполнение 0,0 тыс.руб. в том числе:
местный бюджет 31,01 тыс.руб.

областной бюджет 768,3 тыс.руб
1. Обустройство уличного освещения в д. Бадай 
                           по ул. Набережная, ул. Комарова, ул. Октябрьская
2.Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы"

«Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2027 годы. утверждено на 2025 год –7941,49тыс.руб. освоено за 9 месяцев 2025 года – 6165,76тыс.руб или 77,64%.
Финансирование программы производится из местного бюджета.

Основные мероприятия:

-3167,53тыс.руб. выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры";
-42,55 тыс.руб. пособие по сокращению штата (библиотекарь)
-1852,32 тыс.руб. расходы направленные на обеспечение функций культуры;
-479,68 тыс.руб. расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту;
-623,68 тыс.руб. расходы на коммунальные услуги учреждения.
Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2025 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г."

"По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г." утверждено на 2025 год 282,40тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025года 170,56 тыс.руб или 60,4%

Финансирование муниципальной программы производились из местного бюджета.
Основные мероприятие:

- 26,65тыс.руб услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей в здании администрации"; 

-49,50тыс.руб. работы, услуги по централизованной охране здания администрации";
-46,40тыс.руб услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей в здании культуры;
-32,95тыс.руб. работы, услуги по централизованной охране здания культуры";
-15,06тыс.руб расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения 

Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2025 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты .
5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г."

"Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г." утверждено на 2025 год 15895,73тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2025 года 10607,29 тыс.руб. или 66,73 %

Финансирование муниципальной программы производилось из местного бюджета.
 местный бюджет: 

Основные мероприятие:
-1459,23тыс.руб. расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации; 

-7087,36тыс.руб. расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления; 

-597,03тыс.руб. расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) 

-761,72тыс.руб. совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного (передача полномочий)
-15,0тыс.руб. расходы направленные на повышение квалификации работников администрации. 

-0,0 тыс.руб. расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления;
-0,0тыс.руб. расходы направленные диспансеризацию работников администрации;

-451,13тыс.руб. расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет,
-235,82тыс.руб. расходы за коммунальные услуги администрации 

Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2025 года показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы "Благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 годы за 9 месяцев 2025 год
Муниципальная программа «"Благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 годы. была разработана с целью комплексного решения проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;

-создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;
Муниципальная программа "Благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 годы от 03.12.2019г. № 146 (с изменениями от 28.01.2020г. № 24, от 23.03.2020г. № 45, от 25.06.2020г. № 92,от 24.09.2020г. № 125, от 21.12.2020г. № 153, от 26.03.2021г. № 33,от 28.06.2021г, № 115 от 26.11.2021г, от 23.12.2021 № 136, от 23.12.2021г. № 141, от 18.02.2022г. № 33. от 23.05.2022г. № 76, от 04.07.2022г. № 97, от 18.11.2022 № 142, от 19.12.2022г№ 177, от 21.02.2023г. № 20, от 26.06.2023г. № 58, от 04.07.2023г. № 65, от 25.09.2023 № 81, от 21.12.2023г. №116, от 22.12.2023г. № 120, от 19.02.2024г. № 28, от 03.06.2024г. № 54, от 23.09.2024г.№ 75, от 11.12.2024г №115, от 18.12.2024г №120, от 25.02.2025г. №18, от 23.06.2025г. №51).   
Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм.
Подпрограмма 1. «"Благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 годы  утверждено на 2025год – 5008,60 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025года – 821,17 тыс.руб.

Общий объем утвержденного финансирования муниципальной программы состоит из местного бюджета, районного бюджета, областного бюджета и прочие поступления 

За 9 месяцев 2025 года: 
-из местного бюджета утверждено 590,3тыс.руб. исполнено 321,17 тыс.руб. или 54,41%;

Из районного бюджета утверждено 925,0 тыс.руб исполнено 475,0 тыс.руб или 51,35%

-из областного бюджета утверждено 3198,3 тыс.руб. исполнено 0,0 тыс.руб. или 0,0%

-из прочего поступления утверждено 295,0 тыс.руб. исполнено 25,0 тыс.руб. или 8,47%

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

За 9 месяцев 2025 года составило 821,17 тыс. руб. или 16,40 % от годового значения.

В рамках реализации мероприятий  выстраивалась работа по благоустройству территории сельского поселения.

Основное мероприятие:
Из местного бюджета 321,17тыс.руб в том числе:
Расходы направленные на содержание уличного освещения населенных пунктов исполнено -97,27 тыс.руб.

Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО (озеленение, обустройство детских игровых и спортивных площадок, укос травы, уборка площадок для мусора, уборка дороги, арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) исполнено 223,9тыс.руб.

Инициативные проекты (Территория творчества) - 500,0тыс.руб. в.т.ч.

прочие поступления составили 25,0 тыс.руб. 

районный бюджет составил 475,0 тыс.руб. 
Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

В связи с тяжёлым финансовым положением мероприятия не выполнялись в полном объеме.

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Не достаточное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения. 

Глава Новомальтинского 

сельского поселения                                                                           Т.В.Маркова
	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  9 месяцев 2025 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  "Благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 годы" 
	 

	 
	Задача 1.Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО 
	 

	1.1.
	установление единого порядка содержания территорий
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	благоустроить территорию сельского поселения, места  массового пребывания населения
	1-да,
0-нет
	1
	1
	Отсутствие заинтересованных организаций и население в благоустройстве населенного пункта


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа   "Благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 годы
	всего по программе 
	4996,21
	821,17
	16,44
	 
	 

	
	Основное мероприятие:Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения Новомальтинского сельского поселения в том числе:
	 
	4810,71
	723,90
	15,05
	 
	 

	
	Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО (озеленение, обустройство детских игровых и спортивных площадок, укос травы, уборка площадок для мусора, уборка дороги, арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
	 
	360,40
	223,90
	62,13
	 
	 

	
	Реализация Инициативных проектов р-он
	 
	500,00
	500,00
	100,00
	 
	 

	
	Реализация Аллея памяти д.Бадай
	 
	450,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	Реализация мероприятий перечня проектов Народных инициатив
	 
	800,31
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	Реализация Инициативных проектов
	 
	2700,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	Основное мероприятие: Расходы направленные на оформление документации по благоустройству территории Новомальтинского сельского поселения
	 
	10,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	Основное мероприятие: Расходы направленные на содержание уличного освещения населенных пунктов
	 
	175,50
	97,27
	55,42
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2027 годы» за 9 месяцев 2025 год

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы.» за 2024 год  была разработана с целью формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения. Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» от 03.12.2019г. № 144(с изменениями от 28.01.2020г. № 23, от 23.03.2020г. № 44, от 25.06.2020г. №91, от 24.09.20г. № 124, от 21.12.2020г., от 21.12.2020г. № 154,от 26.03.2021г. № 32, от 28.06.2021г. № 63, от 26.11.2021г. № 117, от 23.12.2021г.№ 138 , от 23.05.2022г № 143, от 23.05.2022г. № 78, от 04.07.2022г № 99, от 18.11.2022г. № 144,от 19.12.2022г. № 176, от 21.02.2023г.№ 22, от 20.06.2023г. № 60,от 21.12.2023г. № 118, от 22.12.2023г. № 122, от 19.02.2024 № 30, от 23.09.2024г. № 76, от 11.12.2024г. № 116, от 18.12.2024г. №124, от 25.02.2025г. №20, от 23.06.2025г. №52).

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

-повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения;

-развитие  спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства как основы здорового образа жизни. 

Общий объем утвержденного финансирования муниципальной программы составило 7941,49тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025 года 6165,76тыс.руб или 77,64% за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 6165,76 тыс. руб.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 9 месяцев 2025года выстраивалась работа по расходам  на:

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" за 9 месяцев 2025 года исполнено 3210,08 тыс.руб или 71,78%;


-расходы  направленные на обеспечение функций культуры исполнено за 9 месяцев 2025 года 1852,32 тыс.руб или 99,62%;


-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий за 9 месяцев 2025г. исполнено 0,0 тыс.руб или 0%;

- расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту за 9 месяцев 2025 года исполнено 479,68 тыс.руб или 70,0%

- расходы на профессиональную подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры за 9 месяцев 2025 года исполнено 0,0 тыс.руб или 0,0%
- Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры за 9 месяцев 2025 года исполнено 623,68 тыс.руб. или 69,0%

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения.

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова
	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на  2020-2026 годы» " 
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Новомальтинского 
	 

	1.1.
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  9 месяцев 2025 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа   " Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы
	всего по программе 
	7941,49
	6165,76
	77,64
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"
	местный бюджет
	4471,95
	3210,08
	71,78
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	местный бюджет
	1859,32
	1852,32
	99,62
	 
	 

	5
	Основное мероприятие Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий    
	местный бюджет
	10,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	местный бюджет
	11,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	6
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов по оплате труда инспектора по спорту
	местный бюджет
	685,30
	479,68
	70,00
	 
	 

	7
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	местный бюджет
	903,92
	623,68
	69,00
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г."» за 9 месяцев 2025 год

Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г."» была разработана с целью Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма. Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г."» от 03.12.2019г. № 143 от 03.12.2019г. № 143(изменение от 25.06.2020г. № 94,от 21.12.2020г. № 155, от 26.11.2021г. № 118, от 23.12.2021г. № 134, от 23.12.2021г №139, от 04.11.2022г. №100, от 18.11.2022г. № 145 от 12.12.2022г. № 165, от 19.12.2022г. № 174, от 26.06.2023г. № 61, от 21.12.2023г. № 119, от 22.12.2023г. № 123, от 19.02.2024г. № 31, от 23.09.2024г. № 77, от 11.12.2024г. № 117,от18.12.2024г. №122, от 25.02.2025г. №22, от 23.06.2025г. №53)

Задачи программы : 

-повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной 

пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

-обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и 
администрации муниципального образования;

-повышение противопожарной защищённости территории муниципального 
образования; 

-профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского 
поселения;

-повышение правосознания граждан и правовое  воспитание молодёжи.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

-расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации

- расходы и услуги централизованной охраны здания администрации

- реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти

-расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка

- расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры.

- Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
Общий объем утвержденного финансирования муниципальной программы составил 282,40тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2025 года составил 170,56тыс.руб или 60,40%
Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г." за 1 полугодие 2025 год выстраивалась работа по расходам на

1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации" утверждено на 2025 год – 36,0тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2025г. – 26,65 тыс.руб

2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" утверждено на 2025 год – 66,0 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025 года – 49,50 тыс.руб. 

3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей в здании культуры- утверждено на 2025 год – 40,2 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025года – 32,95 тыс.руб

4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры" утверждено на 2025 год – 69,80 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025г.-46,40тыс.руб

5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти" утверждено на 2025 год - 20,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб.

6. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка утверждено на 2025 год – 30,0 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025 год -0,00 тыс.руб
7. расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения на 2025 год – 20,4 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025 год -15,06тыс.руб
Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (60,4%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Нет. 

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова
	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2025 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций,пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования                   на 2020-2027 г.г."
	 

	1.
	 
	 

	 
	Цель 1.Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	 

	1.1.
	Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	1-да,
0-нет
	1
	1
	Отсутствие достаточного финасирования

	 
	Задача1. обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и администрации муниципального образования
	 

	 
	Основное мероприятие:Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации.
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 
	Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации.
	%
	100
	100
	нет

	 
	Основное мероприятие:Расходы  и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании клуба
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 
	Расходы  и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании клуба
	%
	100
	100
	нет

	 
	Основное мероприятие: Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 
	Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	%
	100
	100
	нет

	 
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры"
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 
	Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
	%
	100
	100
	нет

	
	Задача 2.повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности
	 

	
	Основное мероприятие:Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 
	Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	%
	100
	100
	нет

	
	Задача 3.• профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образовани
	 

	
	Основное мероприятие "Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 
	Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти
	%
	3
	-
	 

	
	 Задача 4.повышение противопожарной защищённости территории муниципального образования
	 

	
	Основное мероприятие: Расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения 
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 
	Расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения 
	%
	100
	100
	нет


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  9 месяцев 2025года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций,пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2027 г.г."
	всего по программе 
	282,40
	170,56
	60,40
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации 
	местный бюджет
	36,00
	26,65
	74,03
	 
	 

	2
	Основное мероприятие: Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	местный бюджет
	66,00
	49,50
	75,00
	 
	 

	3
	Основное мероприятие "Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	местный бюджет
	20,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	4
	Основное мероприятие: Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	местный бюджет
	30,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры. 
	местный бюджет
	40,20
	32,95
	81,97
	 
	 

	6
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры"
	местный бюджет
	69,80
	46,40
	66,48
	 
	 

	7
	Основное мероприятие: Расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения 
	местный бюджет
	20,40
	15,06
	73,82
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2027 г за 9 месяцев 2025 год

Муниципальная программа «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2027 г."»   была разработана с целью Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского сельского поселения по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского сельского поселения.

Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием. Муниципальная программа ««Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2027 г» от 03.12.2019г. № 143 от 03.12.2019г. № 142.(в редакции от 28.01.2020г. № 21,от 23.03.2020г. № 43,от 25.06.2020г. № 90, от 24.09.2020г. № 123, от 21.12.2020г. № 156,от 26.03.2021г. № 31,от 28.06.2021г. № 62,от 23.09.2021г. № 92, от 26.11.2021г. № 119. от 23.12.2021г. № 135, от 23.12.2021г. № 140, 23.05.2022г. № 79, от 04.07.2022г. № 101. 18.11.2022г. №146, 12.12.2022г.№163,от 19.12.2022г. № 173, от 21.02.2023г. № 21, от 26.06.2023г. № 62, от 25.09.2023г. № 80, от 21.12.2023г. № 115, от 2.12.2023г. №124, от 19.02.2024г. № 32,от 03.06.2024г. № 56, от 23.09.2024г. № 78, от 11.12.2024г. № 118,от 18.12.2024гю №123, от 25.02.2025г. №19, от 23.06.2025г. №54)

Задачи программы : 

-совершенствование управления экономического развития территории

-повышение качества управления местными финансами

-повышение эффективности бюджетных расходов на территории поселения

-совершенствование осуществления государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства при размещении государственных и муниципальных заказов и контроля (внутреннего контроля)

-обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов

-внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского сельского поселения, обеспечение взаимосвязи показателей социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов

-повышение эффективности, результативности.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

- расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения;
- расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения;
- расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда);
- совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета;
-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные  на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления
Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2025 год за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 10607,28тыс.руб. (59,70% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2027 г." за 9 месяцев 2025год исполнено 10607,28 тыс.руб. в том числе:
1.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации утверждено на 2025год -1937,78 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025года – 1459,23 тыс.руб. или 75,3%

2.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления утверждено на 2025год  10441,63 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025 год – 7087,36 тыс.руб. или 67,88%;

3.расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) – утверждено на 2025год – 865,69 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2025 года – 597,03 тыс.руб или 68,97%.

4.совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета  утверждено на 2025год – 1523,44 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2025года – 761,72тыс.руб или 50,0% передача полномочий.

5.Расходы направленные на повышение квалификации работников администрации утверждено на 2025 год 60,94 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025 года 15,0 тыс.руб. или 24,61%

6.расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления утверждено на 2025 год- 2,0 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025год -0,0 тыс.руб или 0,0%
7. расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, утверждено на 2025 год- 676,69,0 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025год -451,13 тыс.руб или 66,67%
8 диспансеризация работников администрации утверждено на 2025 год- 5,0 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025год -0,0 тыс.руб или 0,0%
9. Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления, утверждено на 2025 год – 382,56 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2025год – 235,82 тыс.руб. или 61,64% 

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения
Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова
	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."."
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1П.овышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	 

	1.1.
	Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	овышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  9 месяцев 2025 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2027 г.г."
	всего по программе 
	15895,73
	10607,29
	66,73
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие  Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	1937,78
	1459,23
	75,30
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие : Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	10441,63
	7087,36
	67,88
	 
	 

	4.
	Основное мероприятие: Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)
	местный бюджет
	865,69
	597,03
	68,97
	 
	 

	5
	сновное мероприятие "Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета"
	местный бюджет
	1523,44
	761,72
	50,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	60,94
	15,00
	24,61
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: расходы направленные  на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления
	местный бюджет
	2,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	6
	Основное мероприятие:расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. 
	местный бюджет
	676,69
	451,13
	66,67
	 
	 

	7
	Основное мероприятие: Диспансеризация работников администрации
	местный бюджет
	5,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	8
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	местный бюджет
	382,56
	235,82
	61,64
	 
	 


