Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения

Усольского муниципального района
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От 15.12.2021г. 
                                                                                          № 128         

п. Новомальтинск

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области 
В целях совершенствования программно-целевого планирования, обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области ( далее –Новомальтинское сельское поселение) (приложение). 

2.Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования:
2.1.от 02.12.2013г. №139 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»;
2.2.от 17.10.2014г. № 111 «О внесении изменений постановление администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 02.12.2013г. № 139 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»»;
2.3.от 26.05.2016г. № 127 «О внесении изменение в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»;
2.4.от 02.12.2016 № 385 «О внесении изменение в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»;
2.5.от 22.12.2017г. № 188 ««О внесении изменение в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»;
2.6.от 18.04.2019г. № 56 «О внесении изменение в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»;
2.7.от 19.05.2020г. № 79 «О внесении изменение в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»;  
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения -novomaltinsk.ru

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности

главы администрации                                                                   О.С.Акимова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Новомальтинского сельского 
от 15.12.2021г.  № 128
Порядок
принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области ( далее –Новомальтинское сельское поселение) (приложение). 

Глава 1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  (далее – муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации.

1.2.Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения;

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – это неотъемлемая часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и механизмов их реализации, выделенный исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также необходимости рациональной организации планируемого комплекса мероприятий, и направленный на решение одной задачи муниципальной программы; 

перечень муниципальных программ – перечень, содержащий сведения о муниципальных программах Новомальтинского сельского поселения, утверждаемый постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения;
ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) – администрация Новомальтинского сельского поселения;

участники муниципальной программы – администрация Новомальтинского сельского поселения, хозяйствующие субъекты, иные организации, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав подпрограмм и/или основных мероприятий муниципальной программы;

цель – планируемый конечный результат социально-экономического развития муниципального образования, достигаемый посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы – при наличии);
задача – направление деятельности по достижению цели муниципальной программы (подпрограммы – при наличии), степень решения которой оценивается целевыми показателями;

основное мероприятие – комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач муниципальной программы (подпрограммы – при наличии) в среднесрочной перспективе, и детализируемый мероприятиями;

мероприятие – действие, направленное на решение конкретной задачи;

целевой показатель – количественно выраженная характеристика достижения цели и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы – при наличии);

ожидаемый конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы – при наличии);
план реализации муниципальной программы – полный перечень мероприятий, входящих в основные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы – при наличии), с указанием ответственных за реализацию мероприятий, сроков выполнения, объемов бюджетных ассигнований и средств, привлекаемых из других источников, а также ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий на конец финансового года;
текущий финансовый год – год, в котором осуществляется разработка муниципальных программ (подпрограмм – при наличии);

очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;

плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;

продление срока реализации муниципальной программы – дополнение нового этапа реализации муниципальной программы;
мониторинг реализации муниципальной программы – периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей;

финансово-экономическое обоснование расходов – расчеты, обосновывающие объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы – при наличии), в т.ч. по источникам финансирования, и пояснительная записка к расчетам; 

результативность муниципальной программы – степень достижения запланированных результатов; 

эффективность муниципальной программы – соотношение конечного и непосредственного результата реализации муниципальной программы с затратами на его достижение.

1.2.Основой для выделения муниципальной программы является принцип определения соответствующей сферы социально-экономического развития и направленность мероприятий программы на достижение единой цели (группы целей).
1.3.Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения, целевыми показателями, определёнными документами стратегического планирования:

1.3.1.стратегией социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения (далее – Стратегия);

1.3.2.планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения;

1.3.3.прогнозом социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения на среднесрочный и долгосрочный период;

1.3.4.бюджетным прогнозом Новомальтинского сельского поселения на долгосрочный период.
1.4.Муниципальная программа разрабатывается сроком на 6 лет путем внесения в нее изменений. 
1.5.Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, муниципальная программа может быть разделена на подпрограммы, основные мероприятия и мероприятия, направленные на решение конкретных задач муниципальной программы. 
Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы, не формируется как самостоятельный документ и используется в качестве механизма управления муниципальной программой.
Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.
1.6.Основные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы – при наличии) не могут дублировать основные мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм – при наличии).

1.7.Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных программ, по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ выполняет администрация Новомальтинского сельского поселения. 
1.8.Утвержденные муниципальные программы и вносимые в них изменения подлежат:

1.8.1. опубликованию в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения -novomaltinsk.ru

Глава 2. Порядок принятия решения о разработке муниципальной программы
2.1.Инициаторами постановки проблем для решения программными методами и разработки муниципальных программ выступают  администрация Новомальтинского сельского поселения.
2.2.При обосновании необходимости решения проблем программными методами администрация Новомальтинского сельского поселения готовят предложение о разработке муниципальной программы, которое должно содержать:

2.2.1.наименование муниципальной программы;
2.2.2.сведения об ответственном исполнителе и соисполнителях муниципальной программы;

2.2.3.обоснование соответствия решаемой проблемы и целей муниципальной программы приоритетным задачам социально-экономического развития муниципального образования;
2.2.4.характеристику и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;
2.2.5.ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;
2.2.6.предложения по целям и задачам муниципальной программы, критериям оценки эффективности, позволяющим оценивать ход реализации муниципальной программы по годам;
2.2.7.предложения по объемам и источникам финансирования муниципальной программы;
2.2.8.предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации муниципальной программы;
2.3.Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения (далее – перечень муниципальных программ), который формируется администрацией Новомальтинского сельского поселения с учетом поступивших предложений и утверждается постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения  в срок не позднее 15 июля года, предшествующего первому году ее реализации.
2.4.Перечень муниципальных программ представляется в Думу Новомальтинского сельского поселения одновременно с проектом бюджета Новомальтинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
2.5.Перечень муниципальных программ включается в план мероприятий по реализации Стратегии.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ осуществляется на основании предложений администрации Новомальтинского сельского поселения, подготовленных с учетом предложений администрации Новомальтинского сельского поселения.
2.6.Перечень муниципальных программ содержит: 

2.6.1.наименования муниципальных программ;

2.6.2.сроки реализации муниципальных программ;

2.6.3.наименования ответственных исполнителей и соисполнителей;

2.6.4.цели реализации муниципальных программ;
2.6.5.перечень подпрограмм и основных мероприятий (при наличии).
Глава 3.Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программы 

3.1.Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками муниципальной программы. Каждый участник данного процесса несет дисциплинарную ответственность за своевременность и качество разработки, внесения изменений и реализации муниципальной программы, а также подготовку и представление отчетности о реализации муниципальной программы в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.Ответственный исполнитель:

3.2.1.обеспечивает своевременную разработку проекта муниципальной программы, его согласование, утверждение в установленном порядке, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также рассмотрение на заседании административного совета Новомальтинского сельского поселения (далее – административный совет);
3.2.2.обеспечивает своевременную разработку плана реализации муниципальной программы;

3.2.3.обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, в том числе на основании предложений соисполнителей, участников муниципальной программы;

3.2.4.готовит и направляет пояснительную записку с описанием вносимых в муниципальную программу изменений, влияния предлагаемых изменений на целевые показатели и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений (расчеты, обосновывающие объем финансового обеспечения, в т.ч. по источникам финансирования, и пояснительную записку к расчетам) на согласование куратором муниципальной программы;
3.2.5.обеспечивает разработку проекта постановления по внесению изменений в муниципальную программу, его согласование и утверждение в установленном порядке;
3.2.6.осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям муниципальной программы (подпрограммы – при наличии), мероприятиям;
3.2.7.организует текущее управление реализацией муниципальной программы муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;

3.2.8.осуществляет текущий контроль реализации муниципальной программы;
3.2.9.осуществляет внутренний мониторинг реализации муниципальной программы;
3.2.10.запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;
3.2.11.обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая сведения о значениях целевых показателей муниципальной программы;
3.3.12.обеспечивает размещение муниципальной программы, изменений в муниципальную программу в течение 3 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы в газете и сетевом издании;
3.3.13.принимает к сведению сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, и обеспечивает ознакомление с ним соисполнителей и участников муниципальной программы.
Глава 4. Формирование и утверждение муниципальных программ

4.1.Проект муниципальной программы разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ (приложение 1 к настоящему Порядку). 
4.2.Разработка проекта муниципальной программы производится специалистом администрации Новомальтинского сельского поселения и участниками муниципальной программы.

4.3.Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы, и в срок не позднее 20 августа года, предшествующего первому году ее реализации. (далее – проект постановления) и проект муниципальной программы.
4.4.в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п. 4.3. настоящего Порядка:

4.4.1.проводится экспертиза представленного проекта муниципальной программы на соответствие требованиям к содержанию и структуре муниципальной программы согласно настоящему Порядку;

4.4.2.проводится экспертиза представленного проекта муниципальной программы в части финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы средствами бюджета Новомальтинского сельского поселения;
4.4.3.выдает заключение по проекту муниципальной программы (далее – заключение) на предмет:
1.соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;
2.соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограммы) приоритетным целям социально-экономического развития территории Новомальтинского сельского поселения;
3.обоснованности предлагаемого варианта достижения целей и решения поставленных задач в подпрограммы – при наличии;
4.соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий, отсутствия дублирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в рамках других муниципальных программ (подпрограмм);
5.наличия и корректности определения целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

6.наличия и корректности определения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);
7.соответствия источников финансирования муниципальной программы планируемым объемам финансовых ресурсов за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения;
8.соответствия объема расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета Новомальтинского сельского поселения на данные годы;
9.соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы полномочиям, закрепленным статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 03.11.2016г. №96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», Уставом Новомальтинского сельского поселения;
4.4.4.вправе запросить у ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

4.5.При получении положительного заключения ответственный исполнитель передает проект постановления и проект муниципальной программы на рассмотрение специалисту по правовой работе для получения заключения антикоррупционной экспертизы, которое выдается в течение 5 рабочих дней после получения документов.
4.6.При получении отрицательного заключения ответственный исполнитель дорабатывает проект постановления и проект муниципальной программы в соответствии с полученными замечаниями и предложениями в течение 5 рабочих дней со дня получения данного заключения.

Доработанные проект постановления и проект муниципальной программы проходит повторную экспертизу с описанием изменений документов в ходе их доработки. Повторная экспертиза проводится в срок не более 3 рабочих дней.

4.7.Ответственный исполнитель направляет проект постановления и проект муниципальной программы с приложением пояснительной записки, положительного заключения специалисту по финансовой –бюджетной политики:

4.7.1.для общественного обсуждения в соответствии с порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы (приложение 2 к настоящему Порядку).
В случае принятия предложений и замечаний, поступивших по итогам проведения общественного обсуждения, не позднее чем через 5 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения ответственный исполнитель передает доработанный с их учетом проект муниципальной программы на повторное рассмотрение в соответствии с пп. 4.4. – 4.6. настоящего Порядка для получения заключений;
4.7.2.на рассмотрение в Думу Новомальтинского сельского поселения в срок  не позднее 1 сентября года, предшествующего первому году реализации муниципальной программы, согласно Порядку рассмотрения Думой Новомальтинского сельского поселения  проектов муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Новомальтинского сельского поселения 
4.8.Проект постановления и проект муниципальной программы представляется на рассмотрение Административного совета.

Паспорт муниципальной программы до 1 октября текущего года направляется ответственным исполнителем специалисту по финансово-бюджетной политики для формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.9.Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, утверждаются администрацией Новомальтинского сельского поселения в срок до 20 октября текущего года и считаются действующими муниципальными программами.
Глава 5. Внесение изменений в муниципальные программы

5.1.Ответственные исполнители, участники муниципальной программы могут инициироваться внесения изменений в муниципальные программы.
5.2.Изменения муниципальной программы могут быть текущими и плановыми.

Текущие изменения действующих муниципальных программ осуществляются в рамках подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год.
Плановые изменения действующих муниципальных программ осуществляется ежегодно при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, за исключением завершаемых в текущем году.

5.3.Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете Новомальтинского сельского поселения не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
5.4.Основанием для внесения изменений в муниципальную программу являются:
5.4.1.исключения отдельных полномочий администрации Новомальтинского сельского поселения или наделения администрации Новомальтинского сельского поселения дополнительными полномочиями;
5.4.2.результаты ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ;
5.4.3.изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программных мероприятий, а также в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством;
5.4.4.возникновение необходимости дополнения, исключения программных мероприятий, перераспределение средств между программными мероприятиями;

5.4.5.корректировка основных параметров муниципальной программы (подпрограммы) по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя);

5.4.6.возникновение необходимости корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы (подпрограммы) в целях актуализации содержащейся в ней информации.
5.5.Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление администрации Новомальтинского сельского поселения (далее – постановление администрации), предусматривающее утверждение муниципальной программы:

5.5.1.ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с участниками муниципальной программы в случае внесения изменений в муниципальную программу;
5.5.2.внесение изменений в подпрограмму осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

5.6.Ответственный исполнитель готовит и направляет специалисту по финансово-бюджетной политики на согласование проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу с пояснительной запиской, отражающей описание влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на показатели реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств, обоснование изменений объема финансовых ресурсов (увеличение/уменьшение) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку
К пояснительной записке должны быть приложены расчеты, обосновывающие затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы.
5.7.Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу должен быть согласован всеми заинтересованными и должностными лицами:

5.7.1.в случае внесения текущих изменений в срок до 1 числа месяца рассмотрения решения о внесении изменений в бюджет;

5.7.2.в случае внесения плановых изменений в срок до 10 ноября текущего года.
5.7.3.изменения в муниципальные программы вноситься не позднее, чем за 5 дней до внесения изменений  специалистом по финансово-бюджетной политике проекта бюджета Новомальтинского сельского поселения на очередной год и плановый период на рассмотрение Думы Новомальтинского сельского 

5.8.При внесении изменений в муниципальную программу не допускается изменение следующих параметров:
5.8.1.целей и задач муниципальной программы;

5.8.2.системы программных мероприятий, если это приводит к концептуальным изменениям муниципальной программы;

5.8.3.значений показателей муниципальной программы, относящихся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы.
5.9.Внесение изменений в муниципальную программу путем изложения муниципальной программы в новой редакции не допускается.
5.10.В случае внесения текущих изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель обязан изменить значения целевых показателей и ожидаемых конечных результатов.
5.11.Текущие изменения, внесенные в муниципальную программу, учитываются ответственным исполнителем при подготовке отчетов по реализации муниципальной программы.
Глава 6. Реализация и контроль реализации муниципальных программ 

6.1.Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Новомальтинского сельского послеения муниципальной программы.
6.2.Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

6.3.Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), содержащим перечень основных мероприятий, мероприятий, мероприятий подпрограмм с указанием сроков их выполнения, ответственных лиц, объемов бюджетных ассигнований, а также информацию о расходах из других источников.
6.4.План реализации составляется в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы.
6.5.План реализации разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. Разработку плана реализации осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы.
План реализации разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий муниципальной программы.

В плане реализации необходимо отражать наиболее значимые ключевые события, позволяющие при реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценить степень выполнения соответствующего мероприятия.
6.6.При наступлении срока окончания муниципальной программы, установленного в постановлении администрации Новомальтинского сельского поселения об ее утверждении, может быть принято одно из следующих решений:

6.6.1.продление срока реализации муниципальной программы за счет дополнения новым этапом реализации с соответствующей корректировкой основных параметров муниципальной программы (мероприятий, ресурсного обеспечения, целевых показателей, ожидаемых конечных результатов);

6.6.2.завершение реализации действующей муниципальной программы и принятие новой муниципальной программы, в том числе в продолжение действующей.

6.7.Срок реализации муниципальной программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации муниципальной программы более чем на один год разрабатывается новая муниципальная программа, подготовка и утверждение которой осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
6.8.Обоснование продления срока реализации муниципальной программы или подготовки новой муниципальной программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем. Разработка новой муниципальной программы должна осуществляться на основе новых подходов к решению проблем.
6.9.Действие муниципальной программы может быть прекращено в следующих случаях:

6.9.1.досрочного выполнения целей муниципальной программы;

6.9.2.появления иных механизмов ликвидации проблемы, на решение которой была направлена муниципальная программа;

6.9.3.невозможности достижения целей муниципальной программы, в том числе в силу форс - мажорных обстоятельств;

6.9.4.принятия другой муниципальной программы, поглощающей полностью или частично первоначальную муниципальную программу по целям и задачам;

6.9.5.в случае неэффективного и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.
6.10.В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежемесячно осуществляет текущий контроль реализации муниципальной программы.
6.11.В целях осуществления контроля реализации муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляются:

6.11.1.мониторинг реализации муниципальной программы (далее – мониторинг);
6.11.2.подготовка годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;
6.11.3.подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

6.12.Мониторинг представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей, необходимой для управления реализацией муниципальной программы. Данная информация должна соответствовать следующим требованиям: достоверность, полнота, релевантность, полезность (эффект от использования информации должен превышать затраты на ее получение), понятность, своевременность, регулярность.

6.13.Ответственный исполнитель осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе наблюдение за выполнением плана реализации на очередной финансовый год и плановый период в течение года (далее – внутренний мониторинг).
При проведении внутреннего мониторинга ответственный исполнитель взаимодействует с участниками муниципальной программы.
6.14. Годовой отчет подлежит размещению в сетевом издании не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом:

6.15.В составе годового отчета содержатся следующие сведения:
6.15.1.о степени выполнения мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

6.15.2.о целевых показателях муниципальной программы, достигнутых в отчетном периоде, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
6.15.3.о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 
К годовому отчету прилагается аналитическая записка, в составе которой приводятся следующие сведения:
1.основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году (описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий муниципальной программы; перечень нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме; анализ факторов и мер, повлиявших на ход их реализации); 
2.итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год (описание отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период);
3.результаты использования финансовых средств в отчетном году (описание экономии средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году; описание о перераспределении средств между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году);
4.внесенные изменения в муниципальную программу (краткое изложение сути изменений, с указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов Новомальтинского сельского поселения);

5.предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы).
Глава 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
7.1.На основе данных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, поступивших от ответственных исполнителей, специалист по финансово-бюджетной политике в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный годовой доклад) и направляет сводный годовой доклад в Думы Новомальтинского сельского поселения.
7.2.При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы используются результаты внешнего мониторинга.
7.3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
7.4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года осуществляется в два этапа. На первом этапе проводится оценка эффективности реализации подпрограмм, на втором этапе – оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.
7.5.Итоговым результатом оценки эффективности реализации муниципальной программы является присвоение ей качественной характеристики в зависимости от балльной интегральной оценки, полученной по каждой муниципальной программе.

7.6.По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, проведенной специалистом финансово-бюджетной политике, принимается одно из следующих решений:
7.6.1.если реализация муниципальной программы признана эффективной, а продолжение ее реализации целесообразным – продолжить реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде;
7.6.2.если реализация муниципальной программы признана умеренно эффективной, но продолжение ее реализации нецелесообразным – завершить в текущем финансовом году реализацию муниципальной программы;
7.6.3.если реализация муниципальной программы признана неэффективной (по причине наличия структурных недостатков, в частности, состава подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий), показателей), а продолжение ее реализации – целесообразным – внести изменения в муниципальную программу, начиная с очередного финансового года;
7.6.4.если реализация муниципальной программы признана неэффективной и нецелесообразной – досрочно завершить в текущем финансовом году реализацию муниципальной программы.

7.7.Сводный годовой доклад ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, размещается в сетевом издании.
Глава Новомальтинского
сельского поселения                                                       О.О.Попов

Приложение 1
к Порядку принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Новомальтинского сельского поселения
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по разработке муниципальных программ 
Новомальтинского сельского поселения 

1.Общие положения

1.1.Настоящие Методические рекомендации по разработке муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения (далее – Методические рекомендации) разработаны в целях оказания методологического содействия
по разработке муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения (далее – муниципальные программы) при формировании местного 
бюджета по программно-целевому принципу.
1.2.Методические рекомендации устанавливают требования к организации процесса разработки муниципальных программ, обеспечивают системность и соответствие разработанных проектов муниципальных программ требованиям действующего законодательства.
1.3.Методические рекомендации предназначены для  администрации Новомальтинского сельского (далее – органы администрации). 

1.4.Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов: 

1.4.1.учета приоритетов и целей социально-экономического развития территории Новомальтинского сельского поселения; 
1.4.2.максимального охвата расходов бюджета Новомальтинского сельского поселения (далее – бюджет администрации) в рамках муниципальных программ; 
1.4.3.интеграции муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, имущественных и иных) мер для достижения целей муниципальных программ; 
1.4.4.установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных и непосредственных результатов); 
1.4.5.определения ответственного за реализацию муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы; 

1.4.6.проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

1.5.Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения (далее – Порядок) и Методических рекомендаций и должны соответствовать описанию их в текстовой части муниципальной программы.
1.6.Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, которые являются неотъемлемой частью муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач в рамках муниципальной программы. Одна подпрограмма – при наличии может быть направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.
1.7.Расходы на обеспечение деятельности администрации Новомальтинского сельского поселения  (далее – администрация), рекомендуется  формировать в рамках отдельных подпрограмм или мероприятий муниципальных программ.
1.8.В случае использования специальной терминологии ответственный исполнитель муниципальной программы предусматривает в муниципальной программе определение основных понятий и терминов. 

1.9.Муниципальные программы рекомендуется утверждать постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения в сроки, установленные Порядком. 

2.Определение перечня муниципальных программ

2.1.Основой для формирования перечня муниципальных программ являются вопросы местного значения, предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 03.11.2016г. №96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», Уставом Новомальтинского сельского поселения.

При этом необходимо учитывать:  

–переданные государственные полномочия и полномочия в соответствии с законодательством; 

–перечень и условия предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств Новомальтинского сельского поселения из бюджета Иркутской области (в случае заинтересованности в получении соответствующих субсидий);  

–перечень государственных программ Российской Федерации и Иркутской области. 
2.2.Перечень муниципальных программ рекомендуется формировать и вносить изменения в него в соответствии с требованиями Порядка. 

3.Основные требования к структуре муниципальной программы 
3.1.Структура муниципальной программы: 

3.1.1.титульный лист;

3.1.2.паспорт муниципальной программы; 

3.1.3.текстовая часть муниципальной программы, которая включает следующие разделы:

1)Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

2)Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
3)Цели и задачи муниципальной программы.
4)Перечень основных мероприятий, мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации программы.

5)Перечень целевых показателей в количественном и/или качественном выражении, характеризующий достижение поставленных целей и задач.
6)Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам. 

7)Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
8)Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.
3.1.4.подпрограммы муниципальной программы;

3.1.5.приложения к муниципальной программе.

3.2. При наличии в муниципальной программе подпрограмм, паспорт и текстовая часть муниципальной программы формируется по каждой подпрограмме отдельно.

3.3.Требования к структуре и содержанию разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы.

Все разделы муниципальной программы должны быть взаимосвязаны между собой: из проблемных вопросов должны вытекать цели, которые отражаются в основных направлениях развития соответствующей социально-экономической сферы, подкреплены конкретными задачами, которые в свою очередь, определяют перечень основных программных мероприятий, ориентированных на достижение соответствующих показателей целевых индикаторов.
3.4.При разработке муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, а также проведение публичных обсуждений проекта муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка. 
3.5.К муниципальной программе и обосновывающим материалам составляется титульный лист, который оформляется по форме согласно приложению 1 к данным Методическим рекомендациям и должен содержать следующую информацию:

· наименование муниципальной программы; 

· наименование ответственного исполнителя; 

· должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес лица, ответственного за разработку муниципальной программы. 

Титульный лист подписывается руководителем органа администрации Новомальтинского сельского поселения – ответственного исполнителя по муниципальной программе.

3.6.Паспорт муниципальной программы (далее – паспорт) заполняется по форме 1, установленной в приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
4. Требования к наименованию муниципальной программы

4.1.Наименование муниципальной программы должно указывать на ее предназначение. 
Например, «Программа повышения экологической безопасности …». 
4.2.Допускается формулировать название программы в виде слогана, например, «Чистый район …». В этом случае необходимо представить краткое описание предназначения муниципальной программы: что и в какой сфере человеческой деятельности планируется изменить посредством реализации программы.
4.3.Учитывая непрерывность осуществления процессов в сферах реализации муниципальных программ, текущий (процессный) характер большинства мероприятий муниципальных программ, а также в целях обеспечения сопоставимости параметров их финансового обеспечения в различные периоды реализации целесообразно не отражать в наименовании муниципальной программы сроков ее реализации.
5. Требования к содержанию разделов текстовой части муниципальной программы 

5.1.Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы».
5.1.1.Данный раздел должен содержать:

1)анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений (проблем), а также итоги реализации ранее действовавших муниципальных программ;
2)основные показатели уровня развития сферы реализации муниципальной программы, в том числе показатели, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве целевых показателей муниципальной программы. Данные приводятся в динамике за ряд лет (не менее 3 лет);

3)прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, который должен определять тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации муниципальной программы, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения.
5.1.2.Формулировка проблем должна соответствовать полномочиям администрации Новомальтинского сельского поселения и компетенции органа администрации Новомальтинского сельского поселения.
5.2.Раздел 2. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы».

5.2.1.Срок реализации цели муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы и не может превышать этот срок.

5.3.Раздел 3. «Цели и задачи муниципальной программы».

5.3.1.Цель муниципальной программы – краткое описание значимого результата деятельности, соответствующего его основной сфере деятельности, достижимого в рамках реализации муниципальной программы.
5.3.2.Для муниципальной программы формулируется одна цель, которая должна соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития УРМО в соответствующей сфере, установленным в документах стратегического планирования, и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

К таким документам стратегического планирования относятся:

· стратегия социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения, определяющая приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения;

· прогноз социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

· бюджетный прогноз.
5.3.3.Цель муниципальной программы необходимо формулировать исходя из следующих критериев:

· специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

· конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование цели);

· измеримость (достижение цели можно измерить);

· достижимость (цель должна быть достижима к заданному сроку);

· релевантность (соответствие формулировки цели конечным результатам реализации государственной программы).

5.3.4.Формулировка цели должна быть краткой и четкой и не должна содержать:

–специальных терминов, затрудняющих ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной цели;
–терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование;
–указаний на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели;

–описания путей, средств и методов достижения цели.
Необходимо избегать формулировок, характеризующих процесс, текущую деятельность органов администрации Новомальтинского сельского поселения, осуществление функций органов администрации Новомальтинского сельского поселения, например, «решение задач», «осуществление функций» и подобных им. 

В формулировке цели недопустимо использовать значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, конечные результаты ее реализации. 

5.3.5.При формировании цели предлагается использовать термины, описывающие характер изменений, осуществляемых в ходе реализации муниципальной программы и направленных на улучшение показателей социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения
5.3.6.Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы.

5.3.7.Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Задачи представляют собой направления и способы деятельности, обеспечивающие достижение поставленной цели за период реализации муниципальной программы.

5.3.8.Формулировки цели и задач муниципальной программы, приводимые в паспорте и в текстовой части муниципальной программы должны совпадать.
5.3.9.В случае формирования в структуре муниципальной программы подпрограмм как комплекса взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов рекомендуется применять следующий подход к целеполаганию: решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия (основного мероприятия). При этом реализация конкретной задачи муниципальной программы осуществляется в рамках соответствующей подпрограммы. Набор мероприятий (основных мероприятий) должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы. Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы.

5.3.10.Требования к формулированию целей и задач подпрограмм аналогичны требованиям, предъявляемым к формулированию цели и задач муниципальной программы.

5.4.Раздел 4. «Перечень подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации программы».
5.4.1.Подпрограммы, основные мероприятия и мероприятия выделяются исходя из сложности и масштабности решаемых задач в составе муниципальной программы.
5.4.2.Требования к наименованию подпрограмм аналогичны требованиям, предъявляемым к наименованию муниципальной программы.
5.4.3.В разделе указывается перечень подпрограмм, а также обоснования выделения подпрограмм, приводятся формулировки всех мероприятий, предусмотренных муниципальной программой. Если мероприятий много, то они группируются и распределяются по нескольким разделам. Критериями осуществления такой группировки является содержание и направленность мероприятий на достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы. 
В качестве обоснования выделения подпрограмм используется анализ соответствия цели и задач подпрограмм цели и задачам муниципальной программы.

5.4.4.Подпрограмма, основное мероприятия и мероприятие должны быть направлены на решение конкретной задачи муниципальной программы.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы. В рамках одного основного мероприятия могут объединяться однотипные по характеру мероприятия.
5.4.5.Решение задачи муниципальной программы должно являться целью реализации соответствующих ей подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, при этом дублирование формулировок цели подпрограммы с задачами муниципальной программы не допускается. Не допускается пересечение сфер реализации подпрограмм.
5.4.6.Для включенных в муниципальную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части.
5.4.7.Формулировки наименований подпрограмм, приводимые в паспорте и в текстовой части муниципальной программы должны совпадать. 
5.4.8.Формулировки основных мероприятий и мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планируется сделать в рамках реализации программы. 

При формулировке основных мероприятий необходимо обеспечить соответствие основных мероприятий цели и задачам программы (подпрограммы) (достаточность, но не избыточность), компетенции органа администрации Новомальтинского сельского поселения.
5.4.9.Наименования основного мероприятия и мероприятия не должны характеризовать вид межбюджетного трансферта (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты).

5.4.10.Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы приводится по форме согласно приложению 3 к настоящим методическим рекомендациям.
5.5.Раздел 5. «Перечень целевых показателей в количественном и/или качественном выражении, характеризующий достижение поставленных целей и задач».

5.5.1.Целевые показатели муниципальных программ (подпрограмм) должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

5.5.2.Количество целевых показателей муниципальных программ (подпрограмм) формируется исходя из количества мероприятий, достаточных для достижения целей и решения задач программы.
5.5.3.Целевые показатели подпрограмм (основных мероприятий) должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение цели и решение задач муниципальной программы.
5.5.4.Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы) должны соответствовать следующим требованиям:

1)адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

2)точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);

3)объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

4)достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);

5)однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

6)экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
7)сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации аналогичных задач в других муниципальных районах области);

8)своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).
5.5.5.В качестве наименования целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) используется лаконичное и ясное наименование, отражающее основное содержание наблюдаемого явления. 
При формулировке целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) важно использовать относительные, а не абсолютные показатели, т.к. абсолютные показатели не дают представления о реальном изменении ситуации, например:

Таблица 1
	Относительный показатель
	Абсолютный показатель

	Доля автомобильных дорог, состояние которых соответствует нормативным требованиям
	Протяженность автомобильных дорог, состояние которых соответствует нормативным требованиям

	Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных (муниципальных) услуг в электронном виде
	Количество жителей, имеющих доступ к получению государственных (муниципальных) услуг в электронном виде


5.5.6.Единица измерения целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).
5.5.7.В число целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) целесообразно включать:

1)показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607»;
2)показатели, аналогичные индикаторам государственных программ Иркутской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности;

3)сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
5.5.8.Система целевых показателей должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в муниципальной программе.
5.5.9.Перечень целевых показателей муниципальных программ (подпрограмм) приводится по форме согласно приложению 4 к настоящим методическим рекомендациям.

5.6.Раздел 6. «Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам».
5.6.1.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы должна исчерпывающим образом обосновывать источники и направления финансирования.
5.6.2.В данном разделе отражаются следующие сведения:

1)ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения по форме (приложение 5 к Методическим рекомендациям);
2)прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме (приложение 6 к Методическим рекомендациям).
5.6.3.Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Новомальтинского сельского поселения, бюджета Усольского муниципального района, бюджета Иркутской области, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов.
В случае, если ресурсное обеспечение муниципальной программы предусматривает средства федерального бюджета, бюджета Иркутской области, бюджета Усольского муниципального района в разделе описывается механизм привлечения указанных средств.
Указывается информация (реквизиты и название) о правовых актах, соглашениях, договорах, контрактах, гарантийных письмах и т.п., обеспечивающих подтверждение привлечения средств из данных источников. При невозможности предоставления соответствующих сведений указывается иное обоснование объемов финансирования. Механизм привлечения средств указывается только в отношении очередного года и подлежит уточнению при внесении изменений в муниципальную программу.
5.6.4.Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета. Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на последующие годы устанавливаются в соответствии с параметрами стратегических документов.
5.6.5.Раздел должен содержать обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, а также прогнозного объема финансирования (в разрезе источников финансирования). Объем финансовых средств указывается в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

5.6.6.Обоснование затрат должно основываться на тщательном анализе финансовой, экономической, статистической и другой информации и содержать необходимые расчеты и пояснения.
5.6.7.Обоснование затрат необходимо определять с учетом основных принципов формирования начальных (максимальных) цен, установленных требованиями федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок и иных гражданско-правовых договоров.
5.6.8.Расчет суммы финансовых средств по каждому мероприятию муниципальной программы должен быть оформлен в табличной (сметной) форме (таблица 2), содержать пояснения по расчету показателей, ссылки на соответствующие нормативные правовые акты, спецификацию и получателей закупаемого оборудования и другую необходимую информацию. Расчет производится на каждый год реализации муниципальной программы с учетом соответствующих индексов-дефляторов.

При объеме расчетов более трех листов они оформляются приложением к программе.
Таблица 2
Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Расчет затрат (с пояснениями)
	Нормативная ссылка *

	  1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


________________________________

* ссылка на методику расчета (при наличии).

5.7.Раздел 7. «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы».
5.7.1.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы проводятся с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы и предусматривают:

1)идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру их влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы; 
2)качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков; 
3)обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.
5.7.2.В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на основные параметры муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

5.7.3.В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы приводятся:

1)меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

2)мероприятия подпрограмм, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

3)мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

5.8.Раздел 8. «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы».
5.8.1.Данный раздел содержит:

1)перечень ожидаемых конечных результатов по итогам реализации муниципальной программы;

2)описание вклада муниципальной программы в достижение показателей социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения в соответствующей сфере.

5.8.2.При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений в сфере реализации муниципальной программы, которая должна включать обоснование: 

1)изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

2)выгод от реализации муниципальной программы.

5.8.3.При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо привести количественную характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

5.8.4.В качестве основных критериев эффективности ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы применяются:

1)критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Новомальтинского сельского поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Новомальтинского сельского поселения;

2)критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Новомальтинского сельского поселения, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

5.9.Раздел 9. «Требования к формированию приложений к текстовой части муниципальной программы»

5.9.1.Приложения к текстовой части муниципальной программы содержат:

5.9.1.1.перечень подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы;

5.9.1.2.перечень целевых показателей в количественном и/или качественном выражении, характеризующий достижение поставленных целей и задач;

5.9.1.3.информацию о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения;

5.9.1.4.информацию о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

5.9.1.5.обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы.
5.9.2.Перечень подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы содержит информацию о составе подпрограмм, основных мероприятий, сроках их реализации с указанием исполнителей и ожидаемых конечных результатов, а также сведения о взаимосвязи подпрограмм, основных мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы и подпрограмм по форме согласно приложению 3 к настоящим методическим рекомендациям.

5.9.3.Перечень целевых показателей в количественном и/или качественном выражении, характеризующий достижение поставленных целей и задач, содержит информацию в разрезе подпрограмм, основных мероприятий с их значениями по годам реализации по форме согласно приложению 4 к настоящим методическим рекомендациям.

5.9.4.Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения содержит сведения по годам ее реализации, в разрезе подпрограмм, основных мероприятий, а также ответственных исполнителей, соисполнителей и участников по форме согласно приложению 5 к настоящим методическим рекомендациям.

5.9.5.Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования содержит сведения по годам ее реализации, в разрезе подпрограмм, основных мероприятий, а также ответственных исполнителей, соисполнителей и участников по форме согласно приложению 6 к настоящим методическим рекомендациям.

5.9.6.Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы оформляется приложением при необходимости и содержит информацию с расчетами затрат, а также с указанием методики расчета согласно таблице 2 к настоящим методическим рекомендациям.
                                                                             Приложение 1
к Методическим рекомендациям
Форма титульного листа муниципальной программы 
Утверждена

постановлением администрации 
Новомальтинского сельского поселения

от ____________г. № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Указывается наименование муниципальной программы» 
Ответственный исполнитель муниципальной программы

Указывается наименование ответственного исполнителя

(орган администрации муниципального образования)

Ответственное лицо за разработку муниципальной программы

Указывается должность лица

Указывается фамилия, имя, отчество лица

Указывается номер телефона 

Указывается электронный адрес 
_______________________        __________________

подпись



ФИО

подписывается руководителем администрации .

________ год
Приложение 2
к Методическим рекомендациям
форма 1

Паспорт муниципальной программы
______________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	Соисполнители муниципальной программы
	

	Участники муниципальной программы
	

	Подпрограммы муниципальной программы
	1.
2.

	Цель муниципальной программы 
	

	Задачи муниципальной программы
	1.

2.

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	________–________годы

	Целевые показатели муниципальной программы
	1.

2.

	Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам
	Общий объем финансирования на ________–________годы составляет _________,_ тыс. руб., в том числе по годам:

…

из них средства бюджета субъекта Российской Федерации – _________,_ тыс. руб., в том числе по годам:

…

из них средства федерального бюджета Российской Федерации – _________,_ тыс. руб., в том числе по годам:

…

из них средства бюджета МР УРМО – _________,_ тыс. руб., в том числе по годам: 

…

из них средства иных источников – _________,_ тыс. руб., в том числе по годам:

…

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	1.

2.


–графа «ответственный исполнитель муниципальной программы» – указывается администрация Новомальтинского сельского поселения, определенный в качестве ответственного за обеспечение координации процесса разработки и реализации муниципальной программы;
–графа «соисполнители муниципальной программы» – указывается перечень администрации Новомальтинского сельского поселения, являющихся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, и (или) отдельных основных мероприятий муниципальной программы;
–графа «участники муниципальной программы» – указывается перечень администрации Новомальтинского сельского поселения, хозяйствующих субъектов, иных организаций, участвующих в реализации мероприятий, входящих в состав подпрограмм и/или основных мероприятий муниципальной программы;

–графа «подпрограммы муниципальной программы» – указывается перечень подпрограмм муниципальной программы входящих в состав муниципальной программы, наименование которых должны быть идентичны указанным в паспорте подпрограммы;

–графы «цель муниципальной программы» и «задачи муниципальной программы» – указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических рекомендаций;
–графа «сроки и этапы реализации муниципальной программы» – указываются годы начала и окончания реализации муниципальной программы.

–графа «целевые показатели муниципальной программы» – указываются показатели, наиболее полно характеризующие достижение целей муниципальной программы;
–графа «объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам» – указывается общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации) в тысячах рублях с точностью до двух знаков после запятой, с разбивкой по источникам финансирования (бюджет субъекта РФ, федеральный бюджет, бюджет Новомальтинского сельского поселения, иные) в случае, если в финансовом обеспечении муниципальной программы участвуют средства указанных бюджетов бюджетной системы;
–графа «ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» – указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект от реализации муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.
Данные паспорта муниципальной программы должны соответствовать текстовой части муниципальной программы.

форма 2
Паспорт подпрограммы
______________________________________________________________
(наименование подпрограммы)

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	

	Участники подпрограммы
	

	Цель подпрограммы
	

	Задачи подпрограммы
	1.

2.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	________–________годы

	Основные мероприятия подпрограммы
	1.

2.

	Целевые показатели подпрограммы
	1.

2.

	Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам
	Общий объем финансирования на ________–________годы составляет _________,_ тыс. руб., в том числе по годам:

…

из них средства бюджета субъекта Российской Федерации – _________,_ тыс. руб., в том числе по годам:

…

из них средства федерального бюджета Российской Федерации – _________,_ тыс. руб., в том числе по годам:

…

из них средства бюджета МР УРМО – _________,_ тыс. руб., в том числе по годам: 

…

из них средства иных источников – _________,_ тыс. руб., в том числе по годам:

…

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	1.

2.


–в графе «ответственный исполнитель подпрограммы» указывается администрация Новомальтинского сельского поселения, определенный в качестве ответственного за обеспечение координации процесса разработки и реализации подпрограммы, а также являющийся соисполнителем муниципальной программы;

–в графе «участники подпрограммы» указывается перечень администрация Новомальтинского сельского поселения, хозяйствующих субъектов, иных организаций, участвующих в реализации мероприятий, входящих в состав подпрограммы;

–в графах «цель подпрограммы» и «задачи подпрограммы» указываются формулировки в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических рекомендаций;
–в графе «сроки и этапы реализации подпрограммы» указываются годы начала и окончания реализации подпрограммы.

–в графе «целевые показатели подпрограммы» указываются показатели, наиболее полно характеризующие достижение целей подпрограммы;

–в графе «объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам» указывается общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) в тысячах рублях с точностью до двух знаков после запятой, с разбивкой по источникам финансирования (бюджет субъекта РФ, федеральный бюджет РФ, бюджет Усольского муниципального района, бюджет Новомальтинского сельского поселения, иные источники) в случае, если в финансовом обеспечении подпрограммы участвуют средства указанных бюджетов бюджетной системы;
–в графе «ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект от реализации подпрограммы) в сфере реализации подпрограммы, сроков их достижения.
Данные паспорта подпрограммы должны соответствовать текстовой части подпрограммы.
Приложение 3
к Методическим рекомендациям

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

________________________________________________________________________________________________________
 (наименование муниципальной программы)

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Исполнитель
	Срок
	Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние

	
	
	
	начала 
реализации
	окончания 
реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Подпрограмма 1. <*> (указать наименование подпрограммы)
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.<*> (указать наименование основного мероприятия подпрограммы)
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1. (указать наименование мероприятия)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.
	Мероприятие 1.2.
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2.
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Мероприятие 2.1.
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Мероприятие 2.2.
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1.<*> (указать наименование основного мероприятия)
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие 1.1. (указать наименование мероприятия)
	
	
	
	
	

	2.2.
	Мероприятие 1.2.
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


–графа 3 –указывается администрация Новомальтинского сельского поселения, являющийся ответственным за реализацию подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия.

–графа 6 – ожидаемые результаты подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия указываются на дату окончания их реализации.

–графа 7 – указывается целевой показатель муниципальной программы и/или подпрограммы, на достижение значения которого направлена реализация основного мероприятия, мероприятия.

<*> – при наличии

                                                           Приложение 4
к Методическим рекомендациям
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

________________________________________________________________________________________________________
 (наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	отчетный год
	текущий год (оценка)
	первый год действия программы
	второй год действия программы
	третий год действия программы
	…
	год завершения действия программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа (указать наименование муниципальной программы)

	1
	Целевой показатель (указать наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма 1. <*> (указать наименование подпрограммы)

	1.1.
	Основное мероприятие 1. <*> (указать наименование основного мероприятия подпрограммы)

	1.1.1
	Целевой показатель <**>(указать наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2. <*> (указать наименование основного мероприятия подпрограммы)

	1.2.1
	Целевой показатель <**>(указать наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Основное мероприятие 1. <*> (указать наименование основного мероприятия)

	2.1
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


<*> – при наличии
<**> – указываются целевые показатели по мероприятиям
                                                                                     Приложение 5
к Методическим рекомендациям 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета                                    Новомальтинского сельского поселения ________________________________________________________________________________________________________
 (наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Исполнитель
	Расходы (тыс. руб.) <*>, годы

	
	
	
	1-ый год действия МП
	2-ой год действия МП
	…
	…
	год завершения действия МП
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа (указать наименование муниципальной программы)
	Всего 

в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель
	
	
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	участник 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма <**>  (указать наименование подпрограммы»)
	Всего

В т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель
	
	
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	участник 1
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1. <**> (указать наименование основного мероприятия подпрограммы)
	Всего

В т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель
	
	
	
	
	
	

	
	
	участник 1
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1. (указать наименование мероприятия)
	ответственный исполнитель
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 1.2.
	участник 1 
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2.
	соисполнитель 1
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 2.1.
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Мероприятие 2.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1. <**> (указать наименование основного мероприятия)
	Всего, в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 2
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие 1.1.
	соисполнитель 2
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Мероприятие 1.2.
	соисполнитель 2
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	


<*> – объем финансовых средств указывается в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой
<**> – при наличии
Приложение 6

к Методическим рекомендациям

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. руб.) <*>, годы
	Механизм привлечения средств

	
	
	
	1-ый год действия МП
	2-ой год действия МП
	…
	…
	год завершения действия МП
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограммы <**> (указать наименование подпрограммы»)
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1 <**> (указать наименование основного мероприятия подпрограммы)
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1. (указать наименование мероприятия)
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 1.2.
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1 <**> (указать наименование основного мероприятия)
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие 1.1. (указать наименование мероприятия)
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет субъекта РФ
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	


–графы 4-8 – в случае отсутствия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств какого-либо из указанных источников (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет, иные источники), соответствующая строка исключается из таблицы.
Объемы расходов за счет средств местного бюджета в графах 4-8 и таблице «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения» по соответствующим строкам «Всего» и году действия муниципальной программы должны совпадать.
–графа 9 – указать ссылку на раздел 6 муниципальной программы (при наличии привлеченных средств)
________________________________

<*> – объем финансовых средств указывается в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой
<**> – при наличии

Примечание: таблица заполняется в формате MS-Excel
Приложение 2 

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, 
утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения
ПОРЯДОК 
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
1.Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы (далее – общественное обсуждение).

2.Общественное обсуждение – форма реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих (пребывающих) на территории Усольского районного муниципального образования и достигших возраста 18 лет (далее – граждане), на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством общественного обсуждения проектов Программ.

3.Общественное обсуждение обеспечивается ответственным исполнителем муниципальной программы путем размещения проекта муниципальной программы в сетевом издании.

4.Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 15 календарных дней со дня размещения в сетевом издании:

1)проекта постановления администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования об утверждении муниципальной программы;

2)текста проекта муниципальной программы;

3)информации о сроках начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

4)порядка направления предложений к проекту муниципальной программы;

5)требований к предложениям граждан к проекту муниципальной программы.
5.Не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения данных обсуждений, ответственный исполнитель муниципальной программы публикует в сетевом издании извещение о размещении информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка.
6.Общественное обсуждение проекта муниципальной программы заключается в направлении заинтересованными лицами предложений и (или) замечаний к проекту муниципальной программы на официальный адрес администрации Новомальтинского сельского поселения, указанный в сетевом издании. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает документы и материалы либо их копии.
7.Предложения и (или) замечания граждан к проекту муниципальной программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Предложения граждан к проекту муниципальной программы носят рекомендательный характер.
8.Предложения и (или) замечания граждан к проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Не подлежат рассмотрению предложения и (или) замечания, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.

9.После истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы на основании поступивших предложений и (или) замечаний граждан к проекту муниципальной программы готовит сводную информацию о поступивших предложениях и (или) замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы по форме (прилагается).

10.Решение о принятии (отклонении) поступивших предложений и замечаний по итогам проведения общественного обсуждения и доработке проекта муниципальной программы утверждается куратором муниципальной программы в случае необходимости в течение трех рабочих дней после подачи сводной информации.

11.В целях информирования граждан об учете (отклонении) предложений и (или) замечаний ответственным исполнителем муниципальной программы сводная информация о предложениях и (или) замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы размещается в сетевом издании Новомальтинского сельского поселения не позднее чем через семь рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения.

12.В случае внесения по итогам общественного обсуждения в проект муниципальной программы изменений, ответственный исполнитель муниципальной программы согласовывает доработанный проект муниципальной программы согласно Порядку.

13.В случае отсутствия предложений и (или) замечаний проект муниципальной программы остается без изменений.

Приложение 

к Порядку проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной 

программы
Сводная информация о поступивших предложениях и (или) замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы

	Наименование проекта муниципальной программы 
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы

	

	Дата начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы
	

	Место размещения проекта муниципальной программы (наименование официального сайта (раздела сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
	

	Дата официального опубликования извещения о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы
	


	№ п/п
	Автор предложения (замечания), почтовый адрес, дата)
	Содержание предложения (замечания)
	Результат рассмотрения (учтено/отклонено с обоснованием)
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение 3
к Порядку принятия решений о разработке, формировании, 
утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к изменениям в муниципальную программу 

____________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

___________________________________________________________________

(наименование ответственного исполнителя)

Основанием (либо основаниями) для внесения изменений в муниципальную программу согласно пункту 5.4. Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения является (либо являются):

1.

2. 

3.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:
1.

2.

3

Данные изменения отражены в паспорте и текстовой части муниципальной программы, в приложениях … (указать в каких)

В результате вышеуказанных изменений общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы увеличится/уменьшится на …тыс. руб., в том числе по подпрограммам (указать при наличии) …

Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон ____________________________

Приложение 4

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, 
утверждении, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения
ПЛАН
реализации муниципальной программы <*>
___________________________________________________________________________________на 20_____ год
(наименование муниципальной программы)





            (текущий финансовый год)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия 
	Срок
	Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
	Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. <**>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	наименование
	ед.
изм.
	значение
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	Средства бюджета субъекта РФ
	Средства бюджета муниципального района
	Иные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Всего по муниципальной программе (указать наименование муниципальной программы)
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма 1. <***> (указать наименование подпрограммы)

	Задача 1. (указать наименование задачи)
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1(указать наименование основного мероприятия подпрограммы)

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1. (указать наименование мероприятия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2. (указать наименование основного мероприятия)

	1.2.1.
	Мероприятие 2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1. <***> (указать наименование основного мероприятия)
	
	
	
	

	Задача 2. (указать наименование задачи)
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие 1.1. (указать наименование мероприятия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Мероприятие 1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


–графа 2 – указываются мероприятия, реализация которых предусмотрена в текущем году. Нумерация мероприятий должна соответствовать нумерации, указанной в Перечне подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы.

–графа 4 – указывается дата начала реализации мероприятия в формате «дд.мм.». Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации мероприятия. 
–графа 5 – указывается дата окончания реализации мероприятия в формате «дд.мм.». Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации мероприятия.

–графы 6-8 – указывается количественный показатель, характеризующий объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках реализуемых мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
–графы 9-12 – указываются объемы бюджетных средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета и иных источников на очередной финансовый год. В случае если финансовое обеспечение подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия не осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета и иных источников, то в графах 9-12 по соответствующей строке ставится прочерк.
При этом объемы расходов за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета и иных источников в графах 9-12 и таблице «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» по соответствующим строкам и году действия муниципальной программы должны совпадать.
При внесении изменений в план реализации по графам 9-12 обеспечивается соответствие объема финансового обеспечения уточненной сводной бюджетной росписи.
________________________________

<*> В план реализации муниципальной программы (далее – план реализации) подлежат включению все основные мероприятия муниципальной программы (подпрограмм). В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятия плана реализации подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в муниципальной программе (подпрограммах). Нумерация подпрограмм и основных мероприятий в плане реализации должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе.
Каждое мероприятие плана реализации должно характеризоваться не менее чем одним конкретным показателем результативности (непосредственный результат), плановое значение которого в натуральном выражении показывает, на что будет потрачен предусмотренный по мероприятию объем финансирования. 
Допускается включение в перечень мероприятий плана реализации мероприятий, не требующих финансовых затрат, если они необходимы для достижения цели, решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

<**> – объем финансовых средств указывается в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой
<***> – при наличии

Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке, формировании, 
утверждении, реализации и оценки эффективности
 реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения
Анализ 
целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за _________________ 
(отчетный период)
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя
	Отклонение
	Темп роста к уровню года, предшествующего отчетному году, %
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
	факт
	относительное, %
	абсолютное
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа (указать наименование муниципальной программы)

	1.
	Целевой показатель (указать наименование) 
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Целевой показатель 
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1. <*> (указать наименование подпрограммы)

	1.1.
	Основное мероприятие 1. <*> (указать наименование основного мероприятия подпрограммы)

	1.1.1.
	Целевой показатель (указать наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1. <*> (указать наименование основного мероприятия)

	2.1.
	Целевой показатель (указать наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	
	


–графа 4 – источником информации о плановых значениях целевых показателей является приложение к муниципальной программе «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы».
–графы 6, 7 – для целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является рост значения, абсолютное и относительное отклонение рассчитывается сравнением факта с планом. Для целевого показателя, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, абсолютное и относительное отклонение рассчитывается сравнением плана с фактом.
–графа 9 – необходимо указать причины. 

________________________________

<*> – при наличии

Примечание: таблица заполняется в формате MS-Excel

Приложение 6
к Порядку принятия решений о разработке, формировании, 
утверждении, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения
АНАЛИЗ
объема финансирования муниципальной программы за счет за счет всех источников финансирования

за __________________________

(отчетный период)
	№

п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс. руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс. руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=ст.5/ст.4*100%
	7
	8

	
	Муниципальная программа (указать наименование муниципальной программы)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма 1. <*> (указать наименование подпрограммы)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1. <*>  (указать наименование основного мероприятия подпрограммы)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1. (указать наименование мероприятия)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 1.2. 
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1. <*>  (указать наименование основного мероприятия)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие 1.1. (указать наименование мероприятия)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	

	2.2.
	Мероприятие 1.2. 
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники 
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	


–графа 2 – указываются мероприятия, реализация которых предусмотрена в текущем году. Нумерация мероприятий должна соответствовать нумерации, указанной в Перечне подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы. Приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации муниципальной программы.

–графа 3 – при заполнении формы рекомендуется исключать строки с названием источников финансирования, по которым в отчетном периоде не были предусмотрены средства на реализацию мероприятий муниципальной программы. 
–графы 3, 4 – заполняются в соответствии с разработанным (скорректированном) планом реализации муниципальной программы.

–графа 8 –приводится причина неисполнения (неполного исполнения) утвержденного объема бюджетных ассигнований с обязательным указанием мер, предпринятых для исполнения финансирования в полном объеме.
_______________________________

<*> – при наличии
Примечание: таблица заполняется в формате MS-Excel
Приложение 7
к Порядку принятия решений о разработке, формировании, 
утверждении, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения
МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ

1.Общие положения

1.1.Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика) определяет механизм проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1.2.Целью разработки Методики является обеспечение комплексной оценки итогов реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год, контроля достижения их целей и показателей результативности.

1.3.Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется комитетом по экономике и финансам на основании информации ответственных исполнителей муниципальных программ по итогам финансового года в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным.

1.4.Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится на основе оценок по следующим критериям:

1.4.1.степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

1.4.2.степень соответствия запланированному уровню расходов;

1.4.3.степень выполнения программных мероприятий;

1.4.4.полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем;

1.4.5.качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы.

1.5.Каждый критерий рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки с учетом весовых коэффициентов. 
2.Расчет показателей оценки эффективности муниципальных программ

2.1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений и рассчитывается по формуле:
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где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка достижения планового значения i-го целевого показателя;

m – количество целевых показателей.

Оценка достижения планового значения i-го целевого показателя рассчитывается по формуле:

1.для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

[image: image2.wmf]iii
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2.для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

[image: image3.wmf]iii

S=(P/F)100%,
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где:

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя;

Pi  – плановое значение i-го целевого показателя
Если значение [image: image4.wmf]i

S

 превышает 100%, то значение показателя принимается равным 100%.

2.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов производится путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году расходов и их плановых значений по следующей формуле:

[image: image5.wmf]фактплан
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где:

Fin – степень соответствия запланированному уровню расходов;

[image: image6.wmf]факт

З

 – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (кассовый расход);

[image: image7.wmf]план

З

 – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующей муниципальной программы в сводной бюджетной росписи бюджета Усольского районного муниципального образования на 31 декабря отчетного года.

2.3.Степень выполнения программных мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Mer = Mфакт / Мплан,

где:

Mer – степень выполнения программных мероприятий;

Mфакт – количество программных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мплан – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, выделенным в плане реализации муниципальной программы в составе основных мероприятий.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

2.мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Усольского районного муниципального образования, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

3.по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

2.4.Критерии: полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем; качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы – характеризуют уровень организации управления и контроля реализации муниципальной программы.

Оценка указанных критериев осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящей Методике.

3.Оценка эффективности муниципальных программ

3.1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на формировании интегральной оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (Ni * Zi)
где:

R – интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Ni – балльная оценка i-го критерия оценки эффективности реализации муниципальной программы;

Zi – весовой коэффициент (значимость) i-го критерия оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Значения показателей балльной оценки и весового коэффициента (значимости) критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей Методике.

3.2.Рассчитанное значение интегральной оценки R сопоставляется с приведенными в таблице 1 значениями для комплексной оценки эффективности муниципальной программы и выработки рекомендаций по ее дальнейшей реализации.

Таблица 1. 
Значения интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

	Численное значение интегральной оценки (R), баллы
	Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

	R > = 97
	муниципальная программа эффективная

	80 = < R < 97
	муниципальная программа умеренно эффективная

	50 = < R < 80
	муниципальная программа низкоэффективная

	R < 50
	муниципальная программа неэффективная


Максимально возможное количество баллов – 100.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ используются для их ранжирования по интегральной оценке.

3.3.Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ комитетом по экономике и финансам в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, направляются мэру муниципального района Усольского районного муниципального образования, кураторам муниципальных программ.
По результатам указанной оценки мэром муниципального района Усольского районного муниципального образования может быть принято решение о необходимости досрочного прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к Методике оценки эффективности

реализации муниципальных программ

	Наименование 

критерия
	Варианты оценки
	Балльная оценка критерия (Ni)
	Весовой коэффициент критерия (Zi)

	1.Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	Выполнение целевых показателей составляет более 97%
	100
	0,3

	
	Выполнение целевых показателей составляет от 51 до 96%
	70
	

	
	Выполнение целевых показателей составляет от 20 до 50%
	40
	

	
	Выполнение целевых показателей менее 20%
	0
	

	2.Степень соответствия запланированному уровню расходов
	Степень соответствия запланированному уровню расходов свыше 97%
	100
	0,3

	
	Степень соответствия запланированному уровню расходов от 51 до 96%
	70
	

	
	Степень соответствия запланированному уровню расходов от 20 до 50%
	40
	

	
	Степень соответствия запланированному уровню расходов менее 20%
	0
	

	3. Степень выполнения программных мероприятий
	Выполнено более 97% мероприятий от общего числа запланированных мероприятий на отчетный год
	100
	0,3

	
	Выполнено от 51% до 96% мероприятий от общего числа запланированных мероприятий на отчетный год
	70
	

	
	Выполнено от 20% до 50% мероприятий от общего числа запланированных мероприятий на отчетный год
	40
	

	
	Выполнено менее 20% мероприятий от общего числа запланированных мероприятий на отчетный год
	0
	

	4. Полнота и своевременность корректировки муниципальной программы ответственным исполнителем
	Изменения вносились своевременно и в полном объеме
	100
	0,05

	
	Изменения вносились несвоевременно и (или) не в полном объеме
	50
	

	5. Качество и полнота представляемого ответственным исполнителем отчета о реализации муниципальной программы
	Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям
	100
	0,05

	
	Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку эффективности реализации муниципальной программы
	50
	

	
	Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям. Отчет должен быть переработан
	0
	


Приложение 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании, 
утверждении, реализации и оценки эффективности
 реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения
СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за _________________ 

     (отчетный период)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	Наименование 
	Ед.
изм.
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа (указать наименование муниципальной программы)

	1.
	Подпрограмма 1. <*> (указать наименование подпрограммы)

	
	Задача 1. (указать наименование задачи)

	1.1.
	Основное мероприятие 1. <**>  (указать наименование основного мероприятия подпрограммы)

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1. (указать наименование мероприятия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 1.2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1. <*>  (указать наименование основного мероприятия)

	
	Задача 2. (указать наименование задачи)

	2.1.
	Мероприятие 1.1. (указать наименование мероприятия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Мероприятие 1.2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


–графа 2 – указываются мероприятия, реализация которых предусмотрена в текущем году. Нумерация мероприятий должна соответствовать нумерации, указанной в Перечне подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы. Приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации муниципальной программы.

–графы 3-5, 8-10 – заполняются в соответствии с разработанным планом реализации муниципальной программы.

–графа 10 – источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации муниципальной программы в редакции, действующей на отчетную дату.
–графа 11 – источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг), либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

–графа 12 – при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

________________________________

<*> – при наличии

<**> – указывается количество основных мероприятий, предусмотренное муниципальной программой подпрограммой
�Указать основание согласно п.5.4 Порядка (например, перераспределение средств между программными мероприятиями; изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программных мероприятий).


�По каждому основанию, описанному выше, указать причины изменений (например, уточнения объемов финансирования на реализацию мероприятия 3.2. «…» подпрограммы 3 «…» (при наличии); увеличения/уменьшения объемов финансирования на реализацию мероприятия 4.1. «…» подпрограммы 4 «…» (при наличии)) с детальным описанием по подпрограммам (при наличии). 


При изменениях ресурсного обеспечения обязательно прикладывается расчет с обоснованием согласно пп.5.6.6.-5.6.9. Методических рекомендаций к Порядку. В случае, если изменения финансирования мероприятий предусматривают средства федерального бюджета, бюджета Иркутской области, обязательно указываются ссылки на документы, подтверждающие привлечение указанных средств (например, государственные программы, соглашения, контракты и др.). В обязательном порядке отражается влияние данных корректировок на целевые показатели, отраженные в муниципальной программе (подпрограмме – при наличии). 


При внесении нового мероприятия указывается каким образом оно будет влиять на решение конкретной задачи, которая определена муниципальной программой (подпрограммой – при наличии). Также данный факт влечет внесение дополнений по целевому показателю, обоснование значения которого необходимо отразить.






