Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района

 Иркутской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.01.2022 г.                     
п. Новомальтинск                        №  17 ( р
Об утверждении отчета  о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ 
Новомальтинского сельского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области
за 2021 год 
В соответствии с постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутская область от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области», руководствуясь  ст. 23, 46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:  
1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2021 год согласно приложению к настоящему. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения -novomaltinsk.ru

3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Глава Новомальтинского
сельского поселения                                                                         О.О.Попов
Приложение 

распоряжению администрации
Новомальтинского сельского поселения Усольского района Иркутской области
от 24.01.2022г.  №  17-р 
Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2021 год проведена ведущим специалистом по финансово-бюджетной политике администрации Новомальтинского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области.
В 2021 году обеспечена реализация 6 муниципальных программ, в том числе:

1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

3.Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"

4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
6. Муниципальная программа " Формирование современной городской среды Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2018-2024 г.г. "

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в 2021 году из всех источников финансирования составил 21588,54 тыс. руб из них фактически освоено 21112,86 или 97,8 % в том числе:
–из бюджета Новомальтинского сельского поселения Усольского  муниципального района Иркутской области составил 19539,94 тыс.руб освоено 19064,26 тыс.руб. или 99,92%.;

-из районного бюджета составило 300,0 тыс.руб., освоено 300,0 тыс.руб или 100 %

-из областного бюджета составило 719,29 тыс.руб.  освоено  719,29 тыс.руб.  или 100%
-из федерального бюджета составило 1029,31 тыс.руб. освоено 1029,31 тыс.руб. или 100%  
По итогам  2021 года программы характеризуются  сто процентным исполнением средств бюджета сельского поселения к запланированным в программных.

В 2021 году добились высоких показателей исполнения программ за счет 

своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 2021 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администрация сельского  поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы программ соответствуют установленным расходным полномочиям сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."
В программе есть три подпрограммы:

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-20206г.г.
Подпрограмма "Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.

Оценка эффективности реализации подпрограммы "
Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. в 2021 году было предусмотрено 1759,35 тыс.руб исполнено 1736,86 тыс.руб.
Финансирование продпрограммы производилось из местного и областного бюджета. Областной бюджет -326,9 тыс.руб. исполнено в полном объеме;  местный 1409,96 тыс.руб исполнено в полном объеме.
Основные мероприятия:
-расходы направленные на благоустройство территории сельского поселения  утверждено 1432,45 тыс.руб.  исполнено 1409,96 тыс.руб
-реализация мероприятий по народным инициативам утверждено 326,9 тыс.руб. исполнено 326,9 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации подпрограммы "Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской областия" на 2020-2026 г.г. предусмотрено в бюджете  723,49 тыс.руб  освоено 520,61 тыс.руб.
Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.
Основное мероприятие - покупка знаков, обустройство пешеходных переходов в районе детского сада и школы в п. Новомальтинск , изготовление технических планов, покупка гравия для отсыпки дорог местного значения, замена светильников уличного освещения д.Бадай
Оценка эффективности реализации подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района иркутской области на 2020-2026 г.г.
Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.
Предусмотрено в бюджете 0,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб

В 2021 году финансирование из местного, районного и областного бюджета по муниципальной программе было предусмотрено 2482,84 тыс.руб, фактическое исполнение составило 2239,90 тыс. рублей или 100 %.. 
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и за 2021 год признана эффективной. 
2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

"Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными услугами и ремонты учреждений администрации" на 2020-2026 годы плановые показатели 3097,3 тыс.руб. исполнено 2955,30 тыс.руб исполнено на 95,42%
Финансирование программы производилось из местного, районного бюджета и областного бюджета.

Областной бюджет составил -148,4 тыс.руб исполнение на 100%

Районный бюджета составил 300,0тыс.руб. исполнение на 100%

Местный бюджет составил 2506,9 тыс.руб. исполнение на  100%
Оценка эффективности реализации программы  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными услугами  и ремонты учреждений администрации" на 2020-2026 годы состоит из основных мероприятий:
-расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению – 1738,5 тыс.руб освоено 171034 тыс.руб или 98,38%;
-расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления утверждено 609,2 тыс.руб исполнено 503,56 тыс.руб или 82,66%;

-расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры утверждено 601,2 тыс.руб исполнено 593,0 тыс.руб или 98,5%;

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения -148,4,0 тыс.руб исполнено 148,4 тыс.руб или 100%.
В 2021 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного и областного бюджета 
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты и  за 2021 год признана эффективной. 
3.Муниципальная программа   "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы"

«Обеспечение социальной защиты всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2026 годы имеет основные мероприятие:

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" утверждено 3450,82 тыс.руб исполнено 3450,71 тыс.руб или 100%;

Местный бюджет составил 4475,32 тыс.руб исполнение на 99,96%:
-расходы  направленные на обеспечение функций культуры утверждено 559,05тыс.руб., исполнено 559,05 тыс.руб;
-расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, диспансеризация работников администрации - утверждено 440,0 тыс.руб. исполнено 438,4 тыс.руб. или 99,64%;
-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий - утверждено 13,26 тыс.руб исполнено 13,26тыс.руб;

-расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0тыс.руб;
-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры - утверждено 13,9 тыс.руб исполнено 13,9тыс.руб.
Муниципальная программа   "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы на 2021 год было заложено 4477,04 тыс.руб освоено 4475,32 тыс.руб или 99,96%
В 2021 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты
4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

Финансирование муниципальной программы производились из местного бюджета исполнены в полном объеме.
основные мероприятие:

1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации" утверждено 38,35 тыс.руб. исполнено 38,35 тыс.руб

2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" утверждено 132,57 тыс.руб исполнено 132,57 тыс.руб. 

3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании культуры- утверждено 32,5 тыс.руб исполнено 32,5 тыс.руб

4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры" утверждено 59,8 тыс.руб исполнено 59,8 тыс.руб

5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти" утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб.

6. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка утверждено 12,3 тыс.руб исполнено 12,3 тыс.руб

В 2021 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты итого по программе  275,52 тыс.руб исполнено 275,52 тыс.руб или 100 %
5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г.г."

Финансирование муниципальной программы производилось из местного бюджета, исполнено в полном объеме.

Основные мероприятие:
1.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации утверждено 1533,15 тыс.руб исполнено 1519,81 тыс.руб

2. расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления утверждено 6508,65 тыс.руб исполнено 6424,32 тыс.руб.

3.расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) – утверждено 895,59 тыс.руб. исполнено 886,67 тыс.руб.
4.совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета  утверждено 981,66 тыс.руб. исполнено 981,66 тыс.руб передача полномочий.

5.Расходы направленные на повышение квалификации работников администрации утверждено 14,9 тыс.руб исполнено 14,9 тыс.руб.

В 2021 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты итого по программе  9938,96 тыс.руб исполнено 9832,37 тыс.руб или 98,93 %
6. Муниципальная программа « Формирование современной городской среды Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2018-2024 годы»

Финансирование муниципальной программы производилось из федерального бюджета в сумме 979,67 тыс.руб, что составило исполнено в полном объеме, областного бюджета в сумме 293,63 тыс.руб, исполнение составило 100%, местный бюджет составил 43,56 тыс.руб, исполнение составило 100%   

Основное мероприятие:

1.повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского муниципального образования запланировано 1316,86 тыс.руб. исполнено 1316,86 тыс.руб.

В 2021 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного, областного и федерального бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты итого по программе 1316,86 тыс.руб исполнено 1316,86 тыс.руб или 100 %
В 2021 году в бюджете Новомальтинского сельского поселения было федеральное, областное и районное финансирование по программам в том числе:
Федеральное финансирование:

1.Софинансирование расходных обязательств по программе «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2024 годы» в сумме 976,67 тыс.руб исполнено 979,67 тыс.руб.

Областное финансирование :

1.Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области в сумме 0,7 тыс.руб. исполнение за 2020 год составило 0,7тыс.руб.

2.Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 148,4,0 тыс.руб исполнено 148,4,0 тыс.руб

4.Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив утверждено 326,9 тыс.руб исполнено 326,9 тыс.руб

5.Софинансирование расходных обязательств по программе «Формирование современной городской среды Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2018-2024 годы» в сумме 293,63 тыс.руб исполнено 293,63 тыс.руб.

Районное финансирование:
1.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Усольского района муниципального образования" на 2017-2020 годы утверждено 300,0 тыс.руб. исполнено в полно объёме
В 2021 году бюджет Новомальтинского сельского поселения состоял более чем на 97,8% из муниципальных программ.

Анализ хода и реализации Программ за 2021 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты, муниципальные программы признаны эффективными.
