Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы.» за 2022 год  была разработана с целью формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения. Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» от 03.12.2019г. № 144(с изменениями от 28.01.2020г. № 23, от 23.03.2020г. № 44, от 25.06.2020г. №91, от 24.09.20г. № 124, от 21.12.2020г., от 21.12.2020г. № 154,от 26.03.2021г. № 32, от 28.06.2021г. № 63, от 26.11.2021г. № 117, от 23.12.2021г.№ 138 , от 23.05.2022г № 143, от 23.05.2022г. № 78, от 04.07.2022г № 99, от 18.11.2022г. № 144,от 19.12.2022г. № 176, от 21.02.2023г.№ 22).
Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия
-повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения;
-развитие  спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства как основы здорового образа жизни. 
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 10399,9 тыс. руб. (99,5% от годового значения)
Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период
Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 1 квартал 2023года выстраивалась работа по расходам  на
-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" за 1 квартал 2023 года исполнено 687,39 тыс.руб или 19,5%;
	-расходы  направленные на обеспечение функций культуры исполнено за 1 квартал 2023года 148,96 тыс.руб или 18,44%;
	- расходы направленые диспанцеризацию работников администрации  за 1 квартал 2023 года составило 57,55 тыс.руб или 99,2%
-расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, 
диспансеризация работников администрации- за 1 квартал 2023года исполнено 91,43 тыс.руб. или 17,19%;
-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий – утверждено на 2023 год – 213,0 тыс.руб. за 1 квартал 2023года исполнено 156,09 тыс.руб или 73,28%;
-расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0тыс.руб;
- расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту- утверждено на 2023 год – 468,8 тыс.руб, за 1 квартал 2023 года исполнено 102,56 тыс.руб или 21,88%
Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы
Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 
Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы
Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения.
 

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 























































	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 квартал  2023 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
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	[bookmark: _GoBack]Муниципальная программа  "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на  2020-2026 годы» "
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Новомальтинского 
	 

	1.1.
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
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	31 дек
	01 янв
	-
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	1-да,
0-нет
	1
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	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  1 квартал 2023 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
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	Муниципальная программа   " Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы
	всего по программе 
	5917,80
	1243,98
	21,02
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"
	местный бюджет
	3525,00
	687,39
	19,50
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	местный бюджет
	810,00
	148,96
	18,39
	 
	 

	4.
	Основное мероприятие: Расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. Диспансеризация работников администрации
	местный бюджет
	590,00
	148,98
	25,25
	 
	 

	5
	Основное мероприятие Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий    
	местный бюджет
	213,00
	156,10
	73,29
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан
	местный бюджет
	6,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	местный бюджет
	5,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	6
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов по оплате труда инспектора по спорту
	местный бюджет
	468,80
	102,55
	21,88
	 
	 

	7
	Основное мероприятие "Реализация Инициативных проектов
	местный бюджет
	300,00
	0,00
	0,00
	 
	 



