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Дума
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района
Иркутской области

РЕШЕНИЕ 
[bookmark: _GoBack]От 27.11.2025г.                                                                                             № 101
п. Новомальтинск

Об исполнении Стратегии социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 06.04.2020г. № 59 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, внесения изменений, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования сельского поселения Новомальтинского муниципального образования», руководствуясь ст. ст. 16, 47 Устава Новомальтинского сельского поселения, Дума Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новомальтинского муниципального образования за 2024 г. (приложение №1);
2. Утвердить отчет о достижении плановых значений показателей по реализации Стратегии социально-экономического развития Новомальтинского муниципального образования за 2024 г. (приложение №2);
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения - novomaltinsk.ru и в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы 
Новомальтинского
сельского поселения, 
Глава Новомальтинского
сельского поселения                                                                             Т.В. Маркова

Приложение №1
Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения за 2024 г.


	Наименование мероприятия
	Вид документа
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отчет о выполнении мероприятия
	Примечание

	Приоритет 1 «Обеспечение эффективности управления в Новомальтинском сельском поселении»

	Оказание муниципальных услуг\функций населению сельского поселения Новомальтинского сельского поселения
	Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Передача полномочий на уровень муниципального района
	Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Межбюджетные трансферты передаваемые на уровень муниципального района 
	Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Заседания рабочей группы по повышению эффективности бюджетных расходов и осуществлению финансового контроля сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Увеличение доли расходов муниципальных программ в расходах бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Увеличение количества ПК и оргтехники в муниципальных учреждениях
	Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Публикация информации о результатах деятельности  органов местного самоуправления сельского поселения и муниципальных бюджетных учреждений в сети Интернет и средствах массовой информации
	Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Приоритет 2 «Поддержка и развитие муниципального хозяйства  Новомальтинского муниципального образования»
Задача 2. Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и безопасности дорожного движения

	Увеличение  числа автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям и  транспортно-эксплуатационным показателям
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период 2018-2032 гг.»
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Увеличение количества автомобильных дорог, прошедших государственную регистрацию права
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период 2018-2032 гг.»
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Увеличение  дорожных знаков   
	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период 2018-2032 гг.»
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Задача 2. Совершенствование системы град регулирования на территории муниципального образования

	Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя
	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Увеличение объема ежегодного ввода жилья в эксплуатацию
	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Увеличение  числа оформленных земельных участков    в собственность поселения
	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Увеличение количества оказанных муниципальных услуг
	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено

	

	Задача 3. Создание условий для развития  коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества и обеспечение комфортных условий проживания

	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону
	Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Восстановление уличного освещения
	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Ликвидация несанкционированных свалок
	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Приобретение детских, спортивных многофункциональных площадок
	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Приоритет 3 «Досуг и социальная поддержка населения Новомальтинского муниципального образования» 
Задача 1. Создание условий для увеличения числа граждан, посещающих культурные и спортивные мероприятия

	Увеличение численности населения, посещающие культурные мероприятия
	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений
	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Увеличение количества пользователей в библиотеках
	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Увеличение количества спортивных мероприятий
	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Задача 2. Повышение  качества  жизни отдельных категорий граждан, проживающих в сельском поселения Новомальтинского муниципальном образовании

	Обеспечение пенсией за выслугу лет от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет.
	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Приоритет 4 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Новомальтинского муниципального образования»

	Благоустройство береговой зоны



	Муниципальная программа « Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы»
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Приоритет 5 «Обеспечение безопасности населения на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»

	Охват граждан мероприятиями по обеспечению безопасности жизнедеятельности
	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Информационное сопровождение в СМИ
	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Сохранение количества систем оповещения населения
	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области
	выполнено
	

	Приобретение противопожарного инвентаря
	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."
	31.12.2024г.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района 
Иркутской области 
	выполнено
	
























Приложение №2
Отчет о достижении плановых значений показателей по реализации Стратегии социально-экономического развития Новомальтинского  муниципального образования за 2024 г.
	N
	Наименование показателя
	
	Значения целевых показателей
	

	
	
	ед. изм.
	плановое значение показателя
	фактическое значение показателя
	отклонение фактического значения от планового значения (факт – план)
	Причины не достижения планового значения показателя

	Приоритет 1. «Развитие экономического потенциала»

	1
	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах)
	Млн.руб.
	24,5
	234,01
	
	

	2
	Численность работающих, по полному кругу организаций
	Чел.
	25
	232
	
	

	3
	Среднемесячная заработная плата
	Руб.
	21000
	28765
	
	

	4
	Объем инвестиций в основной капитал
	Млн.руб.
	20
	20
	
	

	5
	Количество предлагаемых инвестиционных площадок
	Ед.
	0
	0
	
	

	6
	Количество реализованных инвестиционных проектов
	Ед.
	0
	0
	
	

	7
	Количество малых (включая микро-предприятия) и средних предприятий
	Ед.
	11
	12
	
	

	8
	Количество индивидуальных предпринимателей
	Ед.
	7
	7
	
	

	9
	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий
	Чел.
	23
	101
	
	

	10
	Количество созданных субъектов предпринимательства новых видов деятельности
	Ед.
	0
	0
	
	

	11
	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
	руб.
	110,75
	305,54
	
	

	12
	Количество информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (тематический сайт, группы и страницы в социальных сетях с информацией о туристической инфраструктуре района и событийных мероприятиях)
	Шт.
	2
	3
	
	Официальный сайт, в контакте, телеграмм

	13
	Количество туристических объектов за счет внешнего инвестирования (нарастающим итогом)
	Шт.
	0
	0
	
	

	Приоритет 2. «Повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала»

	14
	Численность постоянного населения
	Чел.
	1951
	1932
	
	

	15
	Уровень безработицы
	%
	0,27
	0,2
	
	

	16
	Число безработных граждан
	Чел.
	5
	5
	
	

	17
	Смертность населения (количество умерших)
	Чел.
	25
	26
	
	

	18
	Рождение (количество родившихся)
	Чел.
	30
	29
	
	

	19
	Естественный прирост (убыль)
	Чел.
	5
	3
	
	

	20
	Количество  оформленных земельных участков    в собственность поселения
	Ед.
	1
	0
	
	

	21
	Общее количество проведенных проверок в рамках муниципального земельного контроля
	Ед.
	0
	7
	
	

	22
	Общее количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	Чел.
	200
	570
	
	

	23
	Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений

	ед.
	330
	253
	
	

	24
	Количество  культурно-досуговых  мероприятий
	ед.
	360
	188
	
	

	25
	Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры
	Шт.
	1
	0
	
	

	26
	Выполнение учреждениями культуры муниципальных услуг (работ) в полном объёме, установленном муниципальным заданием
	%
	100
	100
	
	

	27
	Количество пользователей в библиотеках
	ед.
	912
	607
	
	

	28
	Количество проведенных экологических акций и поселковых субботников
	Ед.
	5
	6
	
	

	29
	Количество мероприятий для молодежи
	Шт.
	130
	138
	
	

	30
	Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории муниципального образования
	Чел.
	220
	360
	
	

	31
	Количество юношеских и молодёжных объединений, в том числе добровольческих и  патриотических отрядов, клубов молодых семей,  творческих групп, молодежных клубов, центров
	Шт.
	1
	7
	
	

	32
	Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи
	%
	4
	10
	
	

	33
	Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений
	Чел.
	35
	1280
	
	

	Приоритет 3. «Повышение качества муниципальной среды»

	34
	Кол-во ликвидированного ветхого и аварийного жилья, признанного таковым после  01.01.2012 г. 
	Ед. /
	0
	0
	
	

	35
	Площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию
	тыс. кв.м.
	0
	0
	
	

	36
	Уровень сбора с населения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования за оказанные жилищно - коммунальные услуги
	%
	85
	88
	
	

	37
	Количество модернизированных котельных и котельного оборудования
	Ед.
	0
	0
	
	

	38
	Строительство инженерных коммуникаций
	Ед.
	0
	0
	
	

	Уровень ветхих инженерных сетей:
	
	
	
	
	

	39
	Водопроводные сети
	%
	100
	100
	
	

	40
	Тепловые сети
	%
	83
	83
	
	

	41
	Канализационные сети
	%
	95
	95
	
	

	42
	Количество приобретенных автономных резервных источников электроснабжения
	Шт.
	0
	0
	
	

	43
	Количество проектов организации дорожного движения (ПОДД) (с учетом запланированных дорог местного значения общего пользования в реестр муниципального имущества сельского поселения Железнодорожного муниципального образования)
	Шт.
	1
	1
	
	

	44
	Количество проведенных оценок и диагностики состояния, автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Ед.
	1
	0
	
	

	45
	Процент числа автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям и  транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	100
	100
	
	

	46
	Доля  автомобильных дорог прошедших государственной регистрации права собственности, в общем количестве дорог
	%
	100
	100
	
	

	47
	Количество ежегодных профилактических мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
	Ед.
	6
	6
	
	

	48
	Количество дорожных знаков
	Шт.
	20
	20
	
	

	49
	Количество участников ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Чел.
	4
	1
	
	

	50
	Количество вовлеченного населения в проведении субботников
	Чел.
	220
	300
	
	

	51
	Количество  мероприятий в сфере  благоустройства территории муниципального образования
	Шт.
	6
	7
	
	

	Приоритет 4. «Повышение эффективности управления сельским поселением Новомальтинского муниципальным образованием»

	52
	Количество собраний граждан
	Ед.
	5
	1
	
	

	53
	Количество проведенных публичных слушаний
	Ед.
	8
	4
	
	

	54
	Количество общественных организаций 
	Ед.
	2
	1
	
	

	55
	Количество назначенных старост в поселениях (нарастающим итогом)
	Чел.
	1
	1
	
	

	56
	Количество созданных ТОСов (нарастающим итогом)
	Ед.
	0
	0
	
	

	57
	Количество созданных добровольных народных дружин
	Ед.
	0
	0
	
	

	58
	Количество лиц информированных по получению гранта на поддержку общественных инициатив граждан проживающих на территории муниципального образования
	Чел.
	8
	450
	
	

	59
	Количество общественных организаций, инициативных групп, участвовавших в грантовых поддержках, инициированных областными и федеральными государственными фондами и структурами
	Ед.
	0
	3
	
	

	60
	Количество отчетов главы администрации сельского поселения  Новомальтинского  муниципального образования о результатах деятельности
	Шт.
	1
	1
	
	

	61
	Наличие фотоотчетов по реализации проектов «Народные инициативы» в ИАС «Живой регион»
	1-да
2-нет
	1
	1
	
	

	62
	Доля удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг
	%
	100
	100
	
	

	63
	Количество неэффективно используемых объектов недвижимости, переданных в пользование
	Ед.
	0
	0
	
	

	64
	Количество выявленных неиспользуемых и/или неэффективно используемых земельных участков
	Ед.
	0
	0
	
	

	65
	Количество оформленных неиспользуемых и/или неэффективно используемых земельных участков
	Ед.
	0
	0
	
	

	66
	Объем дополнительных поступивших средств в бюджет сельского поселения от пользования объектами недвижимости
	Тыс. руб.
	355
	1,3
	
	

	67
	Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования  материалов в целях повышения финансовой грамотности населения
	1-да,
2-нет
	1
	1
	
	

	68
	Количество государственных программ, в которых участвует муниципальное образование
	ед.
	1
	1
	
	

	69
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
	%
	0
	0
	
	

	70
	Проведение работы по увеличению налогов
	да / нет
	да
	да
	
	

	71
	Поступление НДФЛ в местный бюджет
	тыс.
руб.
	650
	1014,6
	
	

	72
	Динамика поступления НДФЛ в местный бюджет
	%
	103
	156
	
	

	73
	Поступление земельного налога в местный бюджет
	тыс. руб.
	520
	367,6
	
	

	74
	Динамика поступления земельного налога в местный бюджет
	%
	105
	70,6
	
	

	75
	Поступление налога на имущество физических лиц  в местный бюджет
	тыс. руб.
	250
	273,9
	
	

	76
	Динамика поступления налога на имущество физических лиц в местный бюджет
	%
	109
	110
	
	





