Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района

 Иркутской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.10.2024г.                     
п. Новомальтинск                        № 158( р

Об утверждении отчета о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ 
Новомальтинского сельского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области
за 9 месяцев 2024года 
В соответствии с постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутская область от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области», руководствуясь ст. 23, 46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:
1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 9 месяцев 2024года согласно приложению к настоящему. 
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения -novomaltinsk.ru

3.Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Глава Новомальтинского

сельского поселения                                                                         Т.В.Маркова
Приложение 

распоряжению администрации
Новомальтинского сельского поселения Усольского района Иркутской области
от 16.10.2024г.№ 158 -р
Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 9 месяцев 2024года
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 9 месяцев 2024года проведена ведущим специалистом по финансово-бюджетной политике администрации Новомальтинского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области.
За 9 месяцев 2024года обеспечена реализация 6 муниципальных программ, в том числе:

1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

3.Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы"

4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

6. Муниципальная программа " Формирование комфортной городской среды на территории Новомальтинского сельского поселения на 2018-2025 годы"

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2024 года из всех источников финансирования составил 35226,41 тыс. руб. из них за 9 месяцев 2024 года фактически освоено 21480,20 или  40,92 % 60,98 в том числе:
–из бюджета местного бюджета за 2024год  29972,11  тыс.руб освоено 17404,35 тыс.руб. или 58,07%.;

-из районного бюджета составило за 2024 год 2574,90 тыс.руб., освоено 1495,80 тыс.руб или 58,09 %

-из областного бюджета составило за 2024 год 1634,13 тыс.руб.  освоено 1557,28 тыс.руб.  или 19,27 %
-из федерального бюджета составило за 2024год  991,77 тыс.руб. освоено 991,77 тыс.руб. или 100,0 %

- прочие поступления 53,5 тыс.руб исполнено 31,0 тыс.руб или 57,94%

По итогам за 9 месяцев 2024 года исполнение программ составляет 60,98 % к запланированным в программах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 9 месяцев 2024 года признано эффективными.

При реализации муниципальных программ администрация Новомальтинского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. 
Произведенные расходы программ соответствуют установленным расходным полномочиям Новомальтинского сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Новомальтинского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г утверждено на 2024 год 7075,39 тыс.руб. освоено за 9 месяцев 2024года 3919,45 тыс.руб. или 51,16%

Финансирование программы производилось из местного бюджета, районного бюджета, областного бюджета и прочие поступления.

-из местного бюджета утверждено 3980,59 тыс.руб. исполнено 1926,25 тыс.руб. или 48,39%;

Из районного бюджета утверждено 1991,90 тыс.руб исполнено 912,8 тыс.руб или 45,83%

-из областного бюджета утверждено 1049,40 тыс.руб. исполнено 1049,4 тыс.руб. или 100,0%

-из прочего поступления утверждено 53,50 тыс.руб. исполнено 31,0 тыс.руб. или 57,94%

В программе три подпрограммы:

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-20206г.г.
Подпрограмма "Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
"Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. в 2024 году предусмотрено 3236,6 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2024год – 1976,35 тыс.руб или 61,06%.
Финансирование подпрограммы за 9 месяцев 2024год производилось из местного бюджета:

-из местного бюджета заложено 829,83 тыс.руб., освоено – 671,14 тыс.руб. или 80,88%.;
Основные мероприятия:

местный бюджет -671,14 тыс.руб.
-расходы направление на благоустройство территории в том числе:

-73,58 тыс.руб. оплата за уличное освещение п. Новомальтинск, д. Бадай;

-12,23 тыс.руб. оплата за аренду столбов на территории поселения;
-296,13 тыс.руб. оплата за покупку ели уличной в сборе
-52,38 тыс.руб. оплата за технические условия для присоединения к эл сетям водонапорной башни д.Бадай:

-236,82 тыс.руб укос травы на территории поселения.

районный бюджет-120,04 тыс.руб освоено 0,0тыс.руб.

Народные инициативы:

В бюджете поселения предусмотрено 786,20 тыс.руб. исполнение 786,20 тыс.руб. в том числе:
местный бюджет 15,80 тыс.руб.

областной бюджет 770,40 тыс.руб

-786,20 тыс.руб текущий ремонт внутриквартальной дороги и обустройство автомобильной парковки
Инициативные проекты (р-н):

 В бюджете поселения предусмотрено 450,0 тыс.руб. исполнение (оплата в октябре месяце 2024года)
Инициативные проекты (обл):

В бюджете поселения предусмотрено 310,0 тыс.руб. исполнение 310,0 тыс.руб.или 100% в том числе:
прочие поступления составили – 31,0 тыс.руб.

областной бюджет составил 279,0 тыс.руб.
-310,0 тыс.руб. организация уличной сценической площадки «На семи ветрах»
Оценка эффективности реализации подпрограммы "Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. предусмотрено на 2024 год в бюджете 3632,2 тыс.руб. за 9 месяцев 2024 год освоено 1438,18 тыс.руб. или 39,6% Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета и районного бюджета.

местный бюджет утверждено на 2024г. в сумме 2928,4тыс.руб исполнено 734,38 тыс.руб. в том числе:

Основное мероприятие:

 - 70,0 тыс.руб. (услуги по разработке проекта организации дорожного движения п. Новомальтинск, д. Бадай
-588,95 тыс.руб. текущий ремонт участка автомобильной дороги №4, площадью 660 кв. метров, по адресу: Иркутская область, Усольский район, пос. Новомальтинск

-75,43 тыс.руб. текущий ремонт внутриквартальной дороги и автомобильной парковки по адресу: Иркутская область, Усольский раойн, пос. Новомальтинск, квартал 1,участок 6 (замена камней бортовых БР100.30.15,бетон В30(М400),объем 0,043 м3-120штук)
районный бюджет утверждено на 2024 год в сумме 703,80 тыс.руб исполнено 703,8 тыс.руб в том числе:
Основные мероприятия:

-162,18 тыс.руб. текущий ремонт внутриквартальной дороги и автомобильной парковки по адресу: Иркутская область, Усольский раойн, пос. Новомальтинск, квартал 1,участок 6 (замена камней бортовых БР100.30.15,бетон В30(М400),объем 0,043 м3-120штук)
-541,62 тыс.руб текущий ремонт внутриквартальной дороги и автомобильной парковки по адресу: Иркутская область, Усольский район, пос. Новомальтинск, квартал 1,участок 6 (устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей)
Оценка эффективности реализации подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района иркутской области на 2020-2026 г.г.

Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Предусмотрено в бюджете на 2024год 206,56тыс.руб. за 9 месяцев 2024 года освоено 204,92 тыс.руб. или 99,20%
-204,92 тыс.руб. согл ст 171 ЖК РФ (взнос на капит ремонт) 
Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2024 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. 
2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

"Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." утверждено на 2024 год 1658,70 тыс.руб. освоено за 9 месяцев 2024года 1457,74 тыс.руб. или 41,44%

Финансирование программы производилось из местного бюджета, районного бюджета и областного бюджета.

-из местного бюджета утверждено 768,3 тыс.руб. исполнено 644,19 тыс.руб. или 83,85%;

Из районного  бюджета утверждено 583,0 тыс.руб исполнено 583,0 тыс.руб или 100,0%

-из областного бюджета утверждено 307,4 тыс.руб. исполнено 230,55 тыс.руб. или 75,0%
Оценка эффективности реализации программы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными услугами  и ремонты учреждений администрации" на 2020-2026 годы состоит из основных мероприятий:

местный бюджет за 9 месяцев 2024года составило 644,19 тыс.руб.

Основное мероприятие:

-216,07 тыс.руб. расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления;
-428,12 тыс.руб. расходы направленные на коммунальные услуги в учреждениях культуры.
районный бюджет за 9 месяцев 2024года составил 583,0 тыс.руб.

Основные мероприятия:

- 583,0 тыс.руб расходы направленные на покупку насосов в угольную котельную п. Новомальтинск

областной бюджет за 9 месяцев 2024года составило 230,55 тыс.руб.

Основные мероприятие:

- за осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения за 9 месяцев 2024 года – 230,55 тыс.руб или 75,0%.

Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2024 года показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и за 9 месяцев 2024 года признаны эффективны. 
3.Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы"

«Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы"» на 2020-2026 годы. утверждено на 2024 год – 10884,35 тыс.руб. освоено за 9 месяцев – 4445,91 тыс.руб или 40,85%.

Финансирование программы производилось из местного бюджета.

-из местного бюджета утверждено 5482,69 тыс.руб. исполнено 4445,91 тыс.руб. или 81,09%;

- из прочие поступления утверждено 5401,66 тыс.руб. исполнено 0,0тыс.руб. или 0,0%

местный бюджет:

Основные мероприятия:

-3314,55 тыс.руб. выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры";
-658,31 тыс.руб. расходы направленные на обеспечение функций культуры;

-442,55 тыс.руб. расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту;

-30,5тыс.руб. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры.

Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

"По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." утверждено на 2024 год 247,37 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2024 год 164,91 тыс.руб или 66,66%

Финансирование муниципальной программы производились из местного бюджета.
Местный бюджет утвержден на 2024 год 247,37 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2024 года 164,91 тыс.руб или 66,66 % из них: 

Основные мероприятие:

-20,92 тыс.руб услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей в здании администрации"; 

-49,17 тыс.руб. работы, услуги по централизованной охране здания администрации";
-26,47 тыс.руб услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей в здании культуры;
- 37,46 тыс.руб. работы, услуги по централизованной охране здания культуры";
-19,35 тыс.руб. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка;
-11,54 тыс.руб расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения 

Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2024 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты .
5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

"Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." утверждено на 2024 год 14085,81 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 10517,39 тыс.руб. или 74,67 %

Финансирование муниципальной программы производилось из местного бюджета.
 местный бюджет: 

Основные мероприятие:
-1468,13тыс.руб. расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации; 

-6969,75 тыс.руб. расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления; 

-835,1 тыс.руб. расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) 

-764,2 тыс.руб. совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного (передача полномочий)
-0,0 тыс.руб. расходы направленные на повышение квалификации работников администрации. 

-0,0 тыс.руб. расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления;
-87,09тыс.руб. расходы направленные диспансеризацию работников администрации;

-393,12 тыс.руб. расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, 

Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2024 год показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2018-2025 годы»

Формирование современной городской среды Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2018-2025 годы утверждено на 2024 год 1274,80 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 1274,80 тыс.руб. или 100,0 %
Финансирование муниципальной программы производилось из:

- федерального бюджета в сумме 991,77 тыс.руб. исполнено 991,77 тыс.руб или 100,0 %,

-областного бюджета в сумме277,33тыс.руб, исполнено 277,33 тыс.руб. или 100,0%, 

-местный бюджет в сумме 5,7 тыс.руб, исполнено 5,7тыс.руб. или 100,0%  

Основное мероприятие:

-повышение качества и комфорта городской среды Основное мероприятие Повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения на территории Новомальтинского муниципального образования запланировано 1274,80 тыс.руб. исполнено 1274,80 тыс.руб.

Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты 
Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 9 месяцев 2024 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2024 год  была разработана с целью комплексного решения проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;

-создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, совершенствование системы комплексного благоустройства от 03.12.2019г. № 146 (с изменениями от 28.01.2020г. № 24, от 23.03.2020г. № 45, от 25.06.2020г. № 92,от 24.09.2020г. № 125, от 21.12.2020г. № 153, от 26.03.2021г. № 33,от 28.06.2021г, № 115 от 26.11.2021г, от 23.12.2021 № 136, от 23.12.2021г. № 141, от 18.02.2022г. № 33. от 23.05.2022г. № 76, от 04.07.2022г. № 97, от 18.11.2022 № 142, от 19.12.2022г№ 177, от 21.02.2023г. № 20, от 26.06.2023г. № 58, от 04.07.2023г. № 65, от 25.09.2023 № 81, от 21.12.2023г. №116, от 22.12.2023г. № 120, от 19.02.2024г. № 28, от 03.06.2024г. № 54, от 23.09.2024г. № 75).  

 Утвержденное финансирование мероприятий по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 9 месяцев 2024 года составило 7075,39 тыс.руб.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. утверждено 3236,63 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2024года – 1976,35 тыс.руб. или 61,06%

Мероприятие осуществлялись из местного бюджета, районного бюджета, областного бюджета:

местный бюджет утверждено-845,63 тыс.руб.  исполнено 686,95 тыс.руб;

районный бюджет утверждено1288,1 тыс.руб. исполнено 209,0тыс.руб.

областной бюджет утверждено 1049,4 тыс.руб. исполнено 1049,4 тыс.руб

прочие поступления утверждено 53,5 тыс.руб исполнено 31,0 тыс.руб.

-расходы направление на благоустройство территории:

Подпрограмма 2. «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»; утверждено 3632,2 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2024 года 1438,18 тыс.руб.

Мероприятие осуществлялись из местного бюджета, районного бюджета, 

местный бюджет утверждено-2928,4тыс.руб.  исполнено 734,4 тыс.руб;

районный бюджет утверждено703,8 тыс.руб. исполнено 703,8 тыс.руб.

-расходы направленные на дорожную деятельность

Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. утверждено в бюджете 206,56 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2024года – 204,92 тыс.руб.

Мероприятие осуществлялись из местного бюджета. 

местный бюджет утверждено-206,56тыс.руб.  исполнено 204,92 тыс.руб;

Общий объем финансирования исполнено : 3619,45 тыс.руб. или 51,16% от годового значения
Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. исполнено за 9 месяцев 2024года – 1976,35 тыс.руб. или 61,06%

Основное мероприятие:

-расходы направление на благоустройство территории:

-73,58 тыс.руб. оплата за уличное освещение п. Новомальтинск, д. Бадай;

-12,23 тыс.руб. оплата за аренду столбов на территории поселения;

-296,13 тыс.руб. оплата за покупку ели уличной в сборе

-52,38 тыс.руб. оплата за технические условия для присоединения к эл сетям водонапорной башни д.Бадай:

Подпрограмма 2. «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»; исполнено за 9 месяцев 2024 года 734,38 тыс.руб.

Основное мероприятие: 

- 70,0 тыс.руб. оплата за услуги по разработке проекта организации дорожного движения п. Новомальтинск, д. Бадай;

-588,95 тыс.руб. текущий ремонт участка автомобильной дороги №4, площадью 660 кв. метров, по адресу: Иркутская область, Усольский район, пос. Новомальтинск

-75,43 тыс.руб. текущий ремонт внутриквартальной дороги и автомобильной парковки по адресу: Иркутская область, Усольский раойн, пос. Новомальтинск, квартал 1,участок 6 (замена камней бортовых БР100.30.15,бетон В30(М400),объем 0,043 м3-120штук)
-162,18 тыс.руб. текущий ремонт внутриквартальной дороги и автомобильной парковки по адресу: Иркутская область, Усольский раойн, пос. Новомальтинск, квартал 1,участок 6 (замена камней бортовых БР100.30.15,бетон В30(М400),объем 0,043 м3-120штук)

-541,62 тыс.руб текущий ремонт внутриквартальной дороги и автомобильной парковки по адресу: Иркутская область, Усольский район, пос. Новомальтинск, квартал 1,участок 6 (устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей)
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. исполнено за 9 месяцев 2024года – 204,92 тыс.руб.

Основное мероприятие:

- 204,92 тыс.руб. оплата за кап. ремонт  муниципальных квартир

Общий объем финансирования исполнено : 3619,45 тыс.руб. или 51,16% от годового значения
Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

В связи с тяжёлым финансовым положением мероприятия не выполнялись в полном объеме.

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Не достаточное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения. 

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» 
	 

	1.
	Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г»
	 

	 
	Задача 1.Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО 
	 

	1.1.
	установление единого порядка содержания территорий
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	благоустроить территорию сельского поселения, места  массового пребывания населения
	1-да,
0-нет
	1
	1
	Отсутствие заинтересованных организаций и население в благоустройстве населенного пункта

	Подпрограмма 2 «Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской областия" на 2020-2026 г.г. »

	 

	              Задачи: 1.поддержание внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений

	2.1.
	сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри поселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	увеличение участков внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований
	%
	100
	39,6
	 

	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г

	Задача 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов и воды на территории  сельского поселения 

	3.1.
	осуществить оценку фактического потенциала повышения  энергоэффективности  и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Уровень регистрируемой безработицы
	%
	100
	99,2
	 


План реализации муниципальной программы на 9 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок
	Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
	Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	начало реализации
	окончания реализации
	наименование
	ез.изм
	значение
	средства федерального бюджета
	средства  бюджета субъекта РФ
	средства  бюджета муниципального района
	средства местного бюджета
	Иные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	10
	11
	12
	13

	 
	Муниципальная программа   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» 
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	2020
	2026
	 
	 
	 
	0,00
	1049,40
	1288,10
	3980,59
	757,30

	 
	Задачи            -установление единого порядка содержания территорий; 
-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству и озеленению территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;
- обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде Новомальтинского муниципального образования, жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства;
-стабилизация и оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании; обеспечение экологической безопасности населения.
Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования;
воспроизводство зелёных насаждений на территории муниципального образования, осуществление ухода за зелёными насаждениями;
-мероприятия по охране  земель муниципального образования от негативного воздействия;
-мероприятия по контролю за санитарно – эпидемиологическим состоянием канализационно 
                                   
	 
	 
	 
	Повышение уровня благоустройства территории  сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;
-стабилизация и оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании; обеспечение экологической безопасности населения.
-совершенствование системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, 
сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования;
-увеличение количества зелёных насаждений на территории муниципального образования,  осуществление ухода за зелёными насаждениями;
-привлечение предприятий и организаций к решению проблем сохранения природной среды муниципального образования;
-формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среды;- предупреждение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
-улучшение санитарно –эпидемиологического состояния;
-выполнение природоохранных мероприятий; 
-совершенствование  системе в сфере обращения с отходами;
-повышение общего уровня благоустройства поселения;
- создание оптимальных схем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, гарантирующих бесперебойное снабжение жизненно важных объектов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
- произвести косметический ремонт детских игровых и спортивных площадок
-увеличение участков внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;
- ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3 % и 15 %  за весь период реализации программы
	шт
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпрограмма 1.  «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	1049,40
	1288,10
	845,63
	53,50

	1
	Основное мероприятие:  расходы направленные на благоустройства территории сельского посленеия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,04
	829,83
	 

	 
	Реализация Инициативных проектов р
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427,50
	0,00
	22,50

	 
	"Реализация мероприятий перечня проектов Народных инициатив
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	770,40
	 
	15,80
	 

	 
	Реализация Инициативных проектов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	279,00
	 
	0,00
	31,00

	 
	Расходы направленные на мероприятие по окружающей среде населенных пунктов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	740,56
	 
	 

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской областия" на 2020-2026 г.г. »
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	2928,40
	703,80

	 
	Основное мероприятие Расходы направленные на содержание и ремонт внутри поселковых дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий домов, проездов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2928,40
	703,80

	3
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	206,56
	0,00

	5
	Основное мероприятие: Расходы направленные на ремонт(капитальный, текущий)жилого фонда Новомальтинского сельского поселения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206,56
	 

	5
	Основное мероприятие: Расходы направленные на повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка счётчиков.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 9 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм
	Источник финансирования
	Значение целевого показателя
	Откланение
	Темп роста к уровню года,предшествующего отчетному году%
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	
	план
	факт
	относительное,%
	абсолютное
	
	

	1
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	4
	8

	 
	Муниципальная программа   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» 
	шт
	всего по программе 
	7075,39
	3619,453
	51,16
	 
	76,52
	 

	 
	Цель.           Комплексное решение проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;
-создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, совершенствование системы комплексного благоустройства 
Комплексное решение проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;
-создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, совершенствование системы комплексного благоустройства 
                                        
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Подпрограмма 1.  «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г»
	 
	 
	3236,63
	1976,35
	61,06
	 
	 
	 

	
	Основное мероприятие:  расходы направленные на благоустройства территории сельского посленеия
	
	местный бюджет
	829,83
	671,15
	80,88
	 
	 
	 

	
	
	
	районный бюджет
	120,04
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Реализация Инициативных проектов р
	
	районный бюджет
	427,5
	0
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	прочие поступления
	22,5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	"Реализация мероприятий перечня проектов Народных инициатив
	
	областной бюджет
	770,4
	770,4
	100,00
	 
	 
	 

	
	
	
	местный бюджет
	15,8
	15,8
	100,00
	 
	 
	 

	
	Реализация Инициативных проектов
	
	областной бюджет
	279
	279
	100,00
	 
	 
	 

	
	
	
	прочие поступления
	31
	31
	100,00
	 
	 
	 

	
	Расходы направленные на мероприятие по окружающей среде населенных пунктов
	
	районный бюджет
	740,56
	209
	28,22
	 
	 
	 

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской областия" на 2020-2026 г.г. »
	 
	 
	3632,2
	1438,183
	39,60
	 
	 
	 

	 
	Основное мероприятие Расходы направленные на содержание и ремонт внутри поселковых дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий домов, проездов
	
	местный бюджет
	2928,4
	734,38
	25,08
	 
	 
	 

	 
	
	
	районный бюджет
	703,8
	703,8
	100,00
	 
	 
	 

	3
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г
	 
	 
	206,56
	204,92
	99,21
	 
	 
	 

	 
	Основное мероприятие: Расходы направленные на ремонт (капитальный, текущий) жилого фонда Новомальтинского сельского поселения
	
	местный бюджет
	206,56
	204,92
	99,21
	 
	 
	 

	 
	Основное мероприятие: Расходы направленные на повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка счётчиков.
	
	местный бюджет
	0
	0
	0,00
	 
	 
	 


Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» 
	всего по программе 
	7075,39
	3619,45
	51,16
	 
	 

	1.
	Подпрограмма 1.  «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г»
	 
	3236,63
	1976,35
	61,06
	 
	 

	 
	Основное мероприятие:  расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения
	местный бюджет
	829,83
	671,15
	80,88
	 
	 

	 
	
	районный бюджет
	120,04
	0,00
	 
	 
	 

	 
	Реализация Инициативных проектов р
	районный бюджет
	427,50
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	
	прочие поступления
	22,50
	0,00
	0,00
	 
	 

	 
	"Реализация мероприятий перечня проектов Народных инициатив
	областной бюджет
	770,40
	770,40
	100,00
	 
	 

	 
	
	местный бюджет
	15,80
	15,80
	100,00
	 
	 

	 
	Реализация Инициативных проектов
	областной бюджет
	279,00
	279,00
	100,00
	 
	 


	 
	
	прочие поступления
	31,00
	31,00
	100,00
	 
	 

	 
	Расходы направленные на мероприятие по окружающей среде населенных пунктов
	районный бюджет
	740,56
	209,00
	28,22
	 
	 

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. »
	 
	3632,20
	1438,18
	39,60
	 
	 

	 
	Основное мероприятие Расходы направленные на содержание и ремонт внутри поселковых дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий домов, проездов
	местный бюджет
	2928,40
	734,38
	25,08
	 
	 

	 
	
	районный бюджет
	703,80
	703,80
	100,00
	 
	 

	3
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г
	 
	206,56
	204,92
	99,21
	 
	 

	 
	Основное мероприятие: Расходы направленные на ремонт(капитальный, текущий)жилого фонда Новомальтинского сельского поселения
	местный бюджет
	206,56
	204,92
	99,21
	 
	 

	 
	Основное мероприятие: Расходы направленные на повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка счётчиков.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г» за 9 месяцев 2024 год

Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 9 месяцев 2024 год  была разработана с целью комплексного решения проблем реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Новомальтинского сельского поселения.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г от 03.12.2019г. № 145,(с изменениями  от 25.06.2020г. № 93, от 24.09.2020г. № 126, от 21.12.2020г. № 157,от 28.06.2021г.№ 64, 23.09.2021г. №91, от 26.11.2021г. № 116, от 23.12.2021г. № 137, от 23.12.2021г. № 142, от 18.02.2022г. № 32, от 23.05.2022г. № 77, от 04.07.2022г. № 98,от 18.11.2022г. №143, от 12.12.2022г. № 166, от 19.12.2022г. № 175, от 21.02.2023г. № 23, от 26.06.2023г. № 59, от 25.09.2023г. № 79,от 21.12.2023г. № 117, от 22.12.2023г. № 122, от 19.02.2024г. № 29, от 03.06.2024г. № 55, от 23.09.2024г. № 79)

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;
- капитальный ремонт тепловых сетей;

- капитальный ремонт сетей ХВС и водоотведения

- модернизация котельной

-оплата коммунальных услуг (здание администрации и дома культуры)

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года 1658,70 тыс.руб.в том числе:

средства местного бюджета 763,3 тыс. руб.

средства районного бюджета 588,0 тыс.руб.

средства областного бюджета 307,4 тыс.руб 

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые 

за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 9 месяцев 2024 года составило 1457,74 тыс.руб. в том числе:

- расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению – 0,0 тыс.руб или 0%;

- проведение технического осмотра к эксплуатации водонапорной башни д.Бадай, (оплата эл. энергии, текущий ремонт). – 0,0 тыс.руб или 0,0%;

- расходы направленные на разработку  санитарно-защитной зоны– 0,0 тыс.руб или 0%;

- расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления – 216,06 тыс.руб или 87,72%;

- расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры– 428,13 тыс.руб или 82,02%;

-расходы направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры жилого фонда -583,0тыс.руб. или 100,0 %

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения– 230,55 тыс.руб или 78,74%;

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе за 9 месяцев 2024г. выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
	 

	1.1.
	Повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 

	Основное мероприятие 1. Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению

	              Задачи: 1.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

	2.1.
	Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	%
	100
	0
	 

	Основное мероприятие 1. Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления

	3.1.
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	%
	100
	87,72
	 

	 

	3.1.
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	%
	100
	82,02
	 

	Основное мероприятие 1.  Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

	3.1.
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	%
	100
	75
	 


План реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок
	Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
	Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	начало реализации
	окончания реализации
	наименование
	ез.изм
	значение
	средства федерального бюджета
	средства  бюджета субъекта РФ
	средства  бюджета муниципального района
	средства местного бюджета
	Иные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Муниципальная программа    "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	администрация Новомальтинского сельского поселения
	2020
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задачи                                                                                                                1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2.Повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры.
3.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ услуг.
5. Снижение потребление энергетических ресурсов.
6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7.Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
8.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
 9.Улучшение состояния окружающей среды, формирование экологической культуры населения;
	 
	 
	 
	   капитальный ремонт тепловых сетей;
 капитальный ремонт сетей ХВС и водоотведения
модернизация котельной
	шт
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	1658,70
	 

	1
	Основное мероприятие; Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	2
	Основное мероприятие: Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,30
	 

	3
	Основное мероприятие  Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	522,00
	 

	4
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,40
	 
	307,40
	 

	5
	Расходы направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	583,00
	 


Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 9 месяцев 2024 года
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм
	Источник финансирования
	Значение целевого показателя
	Откланение
	Темп роста к уровню года,предшествующего отчетному году%
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	
	план
	факт
	относительное,%
	абсолютное
	
	

	1
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	4
	8

	 
	Муниципальная программа    "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	шт
	всего по программе 
	1658,7
	1457,74
	87,88
	 
	25,78
	 

	 
	Цель.                                                                                       1.Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Основное мероприятие; Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	 
	местный бюджет
	0
	0
	0,00
	 
	 
	 

	2
	Основное мероприятие: Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	 
	местный бюджет
	246,3
	216,06
	87,72
	 
	 
	 

	3
	Основное мероприятие  Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	 
	местный бюджет
	522
	428,13
	82,02
	 
	 
	 

	4
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	 
	обласной бюджет
	307,4
	230,55
	75,00
	 
	 
	 

	5
	Расходы направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда»
	 
	районный бюджет
	583
	583,00
	100,00
	 
	 
	 


Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 9 месяцев  2024 года (нарастающим итогом).
	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа    "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	всего по программе 
	1658,70
	1457,74
	87,88
	 
	 

	1
	Основное мероприятие; Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2
	Основное мероприятие: Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	местный бюджет
	246,30
	216,06
	87,72
	 
	 

	3
	Основное мероприятие  Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	местный бюджет
	522,00
	428,13
	82,02
	 
	 

	4
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	областной бюджет
	307,40
	230,55
	75,00
	 
	 

	5
	Расходы направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда»
	районный бюджет
	583,00
	583,00
	100,00
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 9 месяцев 2024 год

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы.» за 2024 год  была разработана с целью формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения. Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» от 03.12.2019г. № 144(с изменениями от 28.01.2020г. № 23, от 23.03.2020г. № 44, от 25.06.2020г. №91, от 24.09.20г. № 124, от 21.12.2020г., от 21.12.2020г. № 154,от 26.03.2021г. № 32, от 28.06.2021г. № 63, от 26.11.2021г. № 117, от 23.12.2021г.№ 138 , от 23.05.2022г № 143, от 23.05.2022г. № 78, от 04.07.2022г № 99, от 18.11.2022г. № 144,от 19.12.2022г. № 176, от 21.02.2023г.№ 22, от 20.06.2023г. № 60,от 21.12.2023г. № 118, от 22.12.2023г. № 122, от 19.02.2024 № 30, от 23.09.2024г. № 76).

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

-повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения;

-развитие  спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства как основы здорового образа жизни. 

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года составил 10884,35 тыс. руб. (40,85 % от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 9 месяцев 2024года составило 4445,91 тыс.руб. в том числе расходы на

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"  исполнено 3314,55 тыс.руб или 78,58%;

-расходы  направленные на обеспечение функций культуры исполнено 658,31 тыс.руб или 11,06%;

-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий. исполнено 0,0 тыс.руб или 0%;

-расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан исполнено 0,0тыс.руб;

-расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту исполнено 442,55 тыс.руб или 64,58%

-расходы на профессиональную подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры исполнено 30,5 тыс.руб или 100,0%

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев  2024 года (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на  2020-2026 годы» " 
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Новомальтинского 
	 

	1.1.
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 


План реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок
	Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
	Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	начало реализации
	окончания реализации
	наименование
	ез.изм
	значение
	средства федерального бюджета
	средства  бюджета субъекта РФ
	средства  бюджета муниципального района
	средства местного бюджета
	Иные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	администрация Новомальтинского сельского поселения
	2020
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задачи                                                               повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;
-развитие  спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства как основы здорового образа жизни.
	 
	 
	 
	Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	шт
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	4445,91
	 

	1
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3314,55
	 

	2
	Основное мероприятие Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	658,31
	 

	3
	Основное мероприятие Расходы на проведение оздоровительных, спортивно- массовых мероприятий для всех категорий      
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	4
	Основное мероприятие Расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	442,55
	 

	5
	Основное мероприятие: Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	6
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,5
	 


Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 9 месяцев 2024 года
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм
	Источник финансирования
	Значение целевого показателя
	Откланение
	Темп роста к уровню года,предшествующего отчетному году%
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	
	план
	факт
	относительное,%
	абсолютное
	
	

	1
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	4
	8

	 
	Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	шт
	всего по программе 
	10884,35
	4445,91
	40,85
	 
	3,74
	 

	 
	Цель.                                                                                    -увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  на 20%.;
-увеличение численности детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на 20 %; 
-увеличение количества людей старшего поколения охваченного мерами социальной поддержки, мероприятиями по организации досуга, лечебно-оздоровительными и культурно-массовыми мероприятиями на 10 %
	 
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры
	 
	местный бюджет
	4217,96
	3314,55
	78,58
	 
	 
	 

	2
	Основное мероприятие Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	 
	местный бюджет
	5950,61
	658,31
	11,06
	 
	 
	 

	3
	Основное мероприятие Расходы на проведение оздоровительных, спортивно- массовых мероприятий для всех категорий      
	 
	местный бюджет
	0
	0
	0,00
	 
	 
	 

	4
	Основное мероприятие Расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту
	 
	местный бюджет
	685,28
	442,55
	64,58
	 
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан
	 
	местный бюджет
	0
	0
	0,00
	 
	 
	 

	
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	 
	местный бюджет
	30,5
	30,5
	100,00
	 
	 
	 


Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом).
	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа   " Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы
	всего по программе 
	10884,35
	4445,91
	40,85
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"
	местный бюджет
	4217,96
	3314,55
	78,58
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	местный бюджет
	5950,61
	658,31
	11,06
	 
	 

	5
	Основное мероприятие Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий    
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	местный бюджет
	30,50
	30,50
	100,00
	 
	 

	6
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов по оплате труда инспектора по спорту
	местный бюджет
	685,28
	442,55
	64,58
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."»

 за 9 месяцев 2024 год

Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."» за 2024 год  была разработана с целью Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма. Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."» от 03.12.2019г. № 143 от 03.12.2019г. № 143(изменение от 25.06.2020г. № 94,от 21.12.2020г. № 155, от 26.11.2021г. № 118, от 23.12.2021г. № 134, от 23.12.2021г №139, от 04.11.2022г. №100, от 18.11.2022г. № 145 от 12.12.2022г. № 165, от 19.12.2022г. № 174, от 26.06.2023г. № 61, от 21.12.2023г. № 119, от 22.12.2023г. № 123, от 19.02.2024г. № 31,от 23.09.2024г. № 77)

Задачи программы : 

-повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

-обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и администрации муниципального 
образования;

-повышение противопожарной защищённости территории муниципального образования; 

-профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения;

-повышение правосознания граждан и правовое  воспитание молодёжи.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

-расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации

- расходы и услуги централизованной охраны здания администрации

- реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти

-расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка

- расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры.

- расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 164,91 тыс. руб. (66,66% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." за 9 месяцев 2024 год выстраивалась работа по расходам на

1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации" утверждено на 2024 год – 28,4тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2024г. – 20,92 тыс.руб

2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" утверждено на 2024 год – 62,0 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2024 года – 49,17 тыс.руб. 

3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей в здании культуры- утверждено на 2024 год – 36,3 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2024года – 26,48 тыс.руб

4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры" утверждено на 2024 год – 60,72 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2024г. 37,46 тыс.руб

5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти" утверждено на 2024 год - 20,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб.

6. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка утверждено на 2024 год – 83,0 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2024 год -19,35 тыс.руб

7. расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения на 2024 год – 20,6 тыс.руб исполнено за месяцев 2024 год – 19,35 тыс.руб

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (26,41%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

В связи с финансовыми трудностями часть некоторых мероприятий программы исполнены не в полном объеме. 

	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования                   на 2020-2026 г.г."
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	 

	1.1.
	Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	1-да,
0-нет
	1
	1
	Отсутствие достаточного финасирования


План реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок
	Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
	Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	начало реализации
	окончания реализации
	наименование
	ез.изм
	значение
	средства федерального бюджета
	средства  бюджета субъекта РФ
	средства  бюджета муниципального района
	средства местного бюджета
	Иные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."
	администрация Новомальтинского сельского поселения
	2020
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задачи                                                  повышение уровня нормативно-правового
обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;
• обеспечение пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях и администрации муниципального образования;
• повышение противопожарной защищённости 
территории муниципального образования; 
• профилактика проявлений терроризма и экстремизма 
на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;
• повышение правосознания граждан и правовое 
воспитание молодёжи.
	 
	 
	 
	снижение количества пожаров;
-снижение гибели и травматизма людей;
-снижение материального ущерба;
-профилактика проявления терроризма и экстремизма
	шт
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	247,37
	 

	1
	Основное мероприятие:
Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,40
	 

	2
	Основное мероприятие: Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,00
	 

	3
	Основное мероприятие "Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,00
	 

	4
	Основное мероприятие: 
Расходы и звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	 

	5
	Основное мероприятие: Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,35
	 

	5
	Основное мероприятие : Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,30
	 

	6
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,72
	 


Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 9 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм
	Источник финансирования
	Значение целевого показателя
	Отклонение
	Темп роста к уровню года, предшествующего отчетному году%
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	
	план
	факт
	относительное,%
	абсолютное
	
	

	1
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	4
	8

	 
	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."
	шт
	всего по программе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Цель.                                                   Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма
	 
	местный бюджет
	247,37
	164,91
	66,67
	 
	-23,33
	 

	1
	Основное мероприятие:
Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации
	 
	местный бюджет
	28,4
	20,92
	73,64
	 
	 
	 

	2
	Основное мероприятие: Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	 
	местный бюджет
	62
	49,17
	79,30
	 
	 
	 

	3
	Основное мероприятие "Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	 
	местный бюджет
	20
	0
	0,00
	 
	 
	 

	4
	Основное мероприятие: 
Расходы и звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения
	 
	местный бюджет
	20,6
	11,54
	56,02
	 
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	 
	местный бюджет
	19,35
	19,35
	100,00
	 
	 
	 

	5
	Основное мероприятие : Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры. 
	 
	местный бюджет
	36,3
	26,48
	72,93
	 
	 
	 

	6
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры"
	 
	местный бюджет
	60,72
	37,46
	61,69
	 
	 
	 


Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  9 месяцев 2024года (нарастающим итогом).
	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."
	всего по программе 
	247,37
	164,91
	66,66
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации 
	местный бюджет
	28,40
	20,92
	73,64
	 
	 

	2
	Основное мероприятие: Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	местный бюджет
	62,00
	49,17
	79,30
	 
	 

	3
	Основное мероприятие "Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	местный бюджет
	20,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	4
	Основное мероприятие: Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	местный бюджет
	19,35
	19,35
	100,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры. 
	местный бюджет
	36,30
	26,48
	72,93
	 
	 

	6
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры"
	местный бюджет
	60,72
	37,46
	61,69
	 
	 

	7
	Основное мероприятие: Расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения 
	местный бюджет
	20,60
	11,54
	56,02
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г за 9 месяцев 2024 год

Муниципальная программа «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г."» за 2024 год  была разработана с целью Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского сельского поселения по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского сельского поселения.

Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием. Муниципальная программа ««Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г» от 03.12.2019г. № 143 от 03.12.2019г. № 142.(в редакции от 28.01.2020г. № 21,от 23.03.2020г. № 43,от 25.06.2020г. № 90, от 24.09.2020г. № 123, от 21.12.2020г. № 156,от 26.03.2021г. № 31,от 28.06.2021г. № 62,от 23.09.2021г. № 92, от 26.11.2021г. № 119. от 23.12.2021г. № 135, от 23.12.2021г. № 140, 23.05.2022г. № 79, от 04.07.2022г. № 101. 18.11.2022г. №146, 12.12.2022г.№163,от 19.12.2022г. № 173, от 21.02.2023г. № 21, от 26.06.2023г. № 62, от 25.09.2023г. № 80, от 21.12.2023г. № 115, от 2.12.2023г. №124, от 19.02.2024г. № 32, от 03.06.2024г. № 56, от 23.09.2024г. № 78 )

Задачи программы : 

-совершенствование управления экономического развития территории

-повышение качества управления местными финансами

-повышение эффективности бюджетных расходов на территории поселения

-совершенствование осуществления государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства при размещении государственных и муниципальных заказов и контроля (внутреннего контроля)

-обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов

-внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского сельского поселения, обеспечение взаимосвязи показателей социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов

-повышение эффективности, результативности.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

- расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда);

- совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета;

-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные  на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2024 год за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 14085,81 тыс. руб. (74,67% от годового значения)

  Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г." за 9 месяцев 2024год исполнено 10517,39 тыс.руб. выстраивалась работа по расходам  на:

1.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации исполнено 1468,13 тыс.руб или 76,04%;

2.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления исполнено 6969,75 тыс.руб. или 78,54%;

3.расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда)  835,1 тыс.руб или 93,70%.

4.совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета  исполнено 764,2 тыс.руб или 47,93% передача полномочий.

5.Расходы направленные на повышение квалификации работников администрации исполнено 0,0 тыс.руб. или 0,0%

6.расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления исполнено 0,0 тыс.руб или 0,0%

7. расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, исполнено 393,12 тыс.руб или 56,73%

8 диспансеризация работников администрации исполнено 87,09 тыс.руб или 100,0%

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

              Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."."
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1П.овышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	 

	1.1.
	Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	овышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 


План реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок
	Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
	Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	начало реализации
	окончания реализации
	наименование
	ез.изм
	значение
	средства федерального бюджета
	средства  бюджета субъекта РФ
	средства  бюджета муниципального района
	средства местного бюджета
	Иные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."."
	администрация Новомальтинского сельского поселения
	2020
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задачи                                                                                                               -совершенствование управления экономического развития территории
-повышение качества управления местными финансами
-повышение эффективности бюджетных расходов на территории поселения
-совершенствование осуществления государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства при размещении государственных и муниципальных заказов и контроля (внутреннего контроля)
-обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов
-внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования, обеспечение взаимосвязи показателей социально-экономического развития Новомальтинского муниципального образования с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов
-Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новомальтинского муниципального образования, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупочной деятельности
-повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью
-повышение информационной открытости деятельности органов местного значения
-поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	 
	 
	 
	  создание базовых условий для формирования бездефицитного местного бюджета;
   формирование бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования по программно-целевому принципу;   повышение доли расходов бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ до 95%   увеличение темпов роста налоговых, неналоговых  доходов в бюджет Новомальтинского муниципального образования до  60%;
    повышение качества и доступности муниципальных услуг для граждан; 
своевременное и качественное формирование бюджетной отчётности об исполнении бюджета;
     100-процентная своевременность исполнения документов;
     100-процентное соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово- экономической отчётности;
	шт
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	10517,39
	 

	1
	Основное мероприятие:  Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1468,13
	 

	2
	Основное мероприятие : Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6969,75
	 

	3
	Основное мероприятие: Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	835,10
	 

	4
	Основное мероприятие : Расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности  органов местного самоуправления сельского поселения и муниципальных бюджетных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	5
	Основное мероприятие"Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	764,20
	 

	6
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	7
	Основное мероприятие:
Расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	393,12
	 

	8
	Основное мероприятие:
Диспансеризация работников администрации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,09
	 


Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 9 месяце 2024 года
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм
	Источник финансирования
	Значение целевого показателя
	Отклонение
	Темп роста к уровню года,предшествующего отчетному году%
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	
	план
	факт
	относительное,%
	абсолютное
	
	

	1
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	4
	8

	 
	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г.".
	шт
	всего по программе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Цель.                                                                      Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	 
	местный бюджет
	14084,81
	10517,39
	74,67
	 
	10,82
	 

	1
	Основное мероприятие:  Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения
	 
	местный бюджет
	1930,76
	1468,13
	76,04
	 
	 
	 

	2
	Основное мероприятие : Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения
	 
	местный бюджет
	8873,85
	6969,75
	78,54
	 
	 
	 

	3
	Основное мероприятие: Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)
	 
	местный бюджет
	903,55
	835,1
	92,42
	 
	 
	 

	4
	Основное мероприятие : Расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности  органов местного самоуправления сельского поселения и муниципальных бюджетных учреждений
	 
	местный бюджет
	2
	0
	0,00
	 
	 
	 

	5
	Основное мероприятие"Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета"
	 
	местный бюджет
	1594,56
	764,2
	47,93
	 
	 
	 

	6
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения
	 
	местный бюджет
	0
	0
	0,00
	 
	 
	 

	7
	Основное мероприятие:
Расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет.
	 
	местный бюджет
	693,00
	393,12
	56,73
	 
	 
	 

	8
	Основное мероприятие:
Диспансеризация работников администрации
	 
	местный бюджет
	87,09
	87,09
	100
	 
	 
	 


Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  1 квартал 2024 года (нарастающим итогом).
	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."
	всего по программе 
	14084,81
	10517,39
	74,67
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие  Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	1930,76
	1468,13
	76,04
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие : Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	8873,85
	6969,75
	78,54
	 
	 

	4.
	Основное мероприятие: Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)
	местный бюджет
	903,55
	835,10
	92,42
	 
	 

	5
	сновное мероприятие "Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета"
	местный бюджет
	1594,56
	764,20
	47,93
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: расходы направленные  на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления
	местный бюджет
	2,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	6
	Основное мероприятие:расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. 
	местный бюджет
	693,00
	393,12
	56,73
	 
	 

	7
	Основное мероприятие: Диспансеризация работников администрации
	местный бюджет
	87,09
	87,09
	100,00
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 9 месяцев 2024 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 2024 год  была разработана с целью повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, повышению уровня благоустройства общественных территорий, повышению уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы» от 27.12.2017 г. № 189,от 11.09.2018г № 125, от 13.03.2019г. № 39/1,от 03.12.2019 № 147, от 24.09.2020г. № 127, от 21.12.2020г. № 158, от 26.03.2021г. № 34, от 28.06.2021 г. №65, от 26.11.2021 г. №120, от 04.05.2022г. № 72, от 23.05.2022г. № 80, от 19.12.2022г. № 178, от 28.08.2023г. № 74, от 22.12.2023 № 125, от 19.02.2024г. № 33)

Задачи программы : 

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий;

-повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

-повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

-Повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского муниципального образования.

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2024 год за счет средств федерального бюджета составил 991,77 тыс. руб. , областного бюджета составил 277,33 тыс. руб., местного бюджета 5,7 тыс. руб. (100,0% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 9 месяцев 2024год выстраивалась работа по подготовке к планируемым работам 

             Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100,0%) 

              Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Завершающий этап работы окончен в 2024 год.

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы»
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.; .Повышение уровня благоустройства общественных территорий.;
Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.; Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.
	 

	1.1.
	Основное мероприятие:
Повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского муниципального образования
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения сельского поселения:
-повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;
-улучшение санитарного содержания  дворовых и общественных территорий;
-повышение  уровня  благоустройства  мест  массового  отдыха людей,  создание  условий  сохранения  и  улучшение  внешнего вида таких мест;
-обеспечение комфортности проживания жителей поселения;
-формирование положительного имиджа Новомальтинского  сельского поселения;
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 


План реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок
	Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
	Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	начало реализации
	окончания реализации
	наименование
	ез.изм
	значение
	средства федерального бюджета
	средства  бюджета субъекта РФ
	средства  бюджета муниципального района
	средства местного бюджета
	Иные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Муниципальная программа « Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы»
	администрация Новомальтинского сельского поселения
	2020
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задачи                                                  .Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.; .Повышение уровня благоустройства общественных территорий.;
Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.; Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.
	 
	 
	 
	Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения сельского поселения:
-повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;
-улучшение санитарного содержания  дворовых и общественных территорий;
-повышение  уровня  благоустройства  мест  массового  отдыха людей,  создание  условий  сохранения  и  улучшение  внешнего вида таких мест;
-обеспечение комфортности проживания жителей поселения;
-формирование положительного имиджа Новомальтинского  сельского поселения;
	шт
	0
	991,77
	277,33
	0,00
	5,70
	 

	2
	Основное мероприятие Повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского муниципального образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	991,77
	277,33
	0,00
	5,70
	 


Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 9 месяцев 2024 года
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм
	Источник финансирования
	Значение целевого показателя
	Откланение
	Темп роста к уровню года, предшествующего отчетному году%
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	
	план
	факт
	относительное,%
	абсолютное
	
	

	1
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	4
	8

	 
	Муниципальная программа « Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы»
	шт
	всего по программе 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Цель.                                                   обеспечение комфортности проживания жителей поселения;
-формирование положительного имиджа Новомальтинского  сельского поселения;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Основное мероприятие Повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского муниципального образования
	 
	 
	1274,8
	1274,8
	100,00
	 
	 
	 

	 
	средства федерального бюджета
	 
	 
	991,77
	991,77
	100,00
	 
	 
	 

	 
	средства  бюджета субъекта РФ
	 
	 
	277,33
	277,33
	100,00
	 
	 
	 

	 
	средства  бюджета муниципального района
	 
	 
	0
	0
	0,00
	 
	 
	 

	 
	средства местного бюджета
	 
	 
	5,7
	5,7
	100,00
	 
	 
	 


Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."
	всего по программе 
	1274,80
	1274,80
	100,00
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие  Основное мероприятие:
Повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	1274,80
	1274,80
	100,00
	 
	 


