Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."» за 2022 год

Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."» за 2022 год  была разработана с целью Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма. Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."» от 03.12.2019г. № 143 от 03.12.2019г. № 143(изменение от 25.06.2020г. № 94,от 21.12.2020г. № 155, от 26.11.2021г. № 118, от 23.12.2021г. № 134, от 23.12.2021г №139, от 04.11.2022г. №100, от 18.11.2022г. № 145 от 12.12.2022г. № 165)
Задачи программы : 
-повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной 
пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;
-обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и 
администрации муниципального образования;
-повышение противопожарной защищённости территории муниципального 
образования; 
-профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского 
поселения;
-повышение правосознания граждан и правовое  воспитание молодёжи.
Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 
-расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации
- расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
- реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти
-расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
- расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры.
- Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 230,0 тыс. руб. (93,7% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период
Фактическое финансирование мероприятий по программе По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." за 2022 год выстраивалась работа по расходам  на
1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации" утверждено 40,2 тыс.руб. исполнено 36,85 тыс.руб
2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" утверждено 95,68 тыс.руб исполнено 95,3 тыс.руб. 
3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании культуры- утверждено 33,0 тыс.руб исполнено 30,25 тыс.руб
4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры" утверждено 55,2 тыс.руб исполнено 50,6 тыс.руб
5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти" утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб.
6. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка утверждено 16,7 тыс.руб исполнено 16,7 тыс.руб

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы
Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (93,7%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы
В связи с финансовыми трудностями часть некоторых мероприятий программы исполнены не в полном объеме. 


Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова


Исп.: Кабанова Л.Ю. 
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	Основное мероприятие Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации 
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	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	5
	Основное мероприятие: Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	местный бюджет
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	Основное мероприятие "Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры. 
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