Российская Федерация
Иркутская  область
Усольское районное муниципальное образование
ДУМА
Сельского поселения
Новомальтинского муниципального образования

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
28.06.2018 г.





                                                  № 42
п. Новомальтинск

Об утверждении «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области 

на период 2018-2032 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Генеральным Планом сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, руководствуясь статьями 7,31,47 Устава Новомальтинского муниципального образования, Дума сельского поселения Новомальтинского муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2032 годы.

2. Ведущему специалисту по организационной работе настоящее решение опубликовать в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте novomaltinsk.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы сельского 

поселения Новомальтинского 

муниципального  образования




          О.О. Попов

УТВЕРЖДЕНА 

Решением Думы сельского поселения

Новомальтинского

муниципального образования

четвертого созыва

от 28.06.2018 года № 42
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы
	Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского Муниципального Образования» на 2018 - 2032 год»

	Основания для разработки

Программы
	- Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план сельского поселения Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области;

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

	Цели программы
	- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования до 2032 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения.

	Задачи программы
	- анализ социально-экономического развития сельского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;

- прогноз потребностей населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры до 2032 года;

- формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения,

- оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;

- оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения;

- предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения;

- предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения сельского поселения.

	Целевые показатели

программы
	-рост  ожидаемой  продолжительности  жизни  населения Новомальтинского  муниципального образования;

-увеличение показателя рождаемости; 

-сокращение уровня безработицы; 

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

-увеличение доли детей охваченных школьным образованием;

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;

-увеличение  доли  населения  обеспеченной  объектами  культуры  в  соответствии  с нормативными значениями;

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение  количества  населения,  систематически  занимающегося  физической культурой и спортом.

	Этапы и сроки

реализации программы
	Срок реализации Программы – 2018 – 2032г.г.

Этапы реализации:

-Первый этап - 2018 – 2021 г.г.

-Второй этап – 2022 – 2032 г.г.

	Перечень основных мероприятий, запланированных Программой
	- мероприятия по текущему ремонту, капитальному ремонту, строительству объектов местного значения муниципального района в областях: образование, физическая культура и массовый спорт, культура;

- мероприятия по строительству объектов местного значения поселения в области здравоохранения.
- Создание условий  для систематических занятий ФКиС, организация и проведение оздоровительных, спортивно- массовых, культурно - досуговых мероприятий для всех возрастных и социальных слоев населения.

- Прочие работы, услуги (оплата по договорам ГПХ) специалист по организации спортивно-массовых мероприятий

- Обустройство дворовых площадок.

- Оснащение спортивных объектов необходимым  инвентарем и оборудованием, приобретение спортивной формы для команд.

- Организация и проведение мероприятий по занятости детей и подростков в летний период

- Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних (проведение рейдов, профилактических мероприятий)

- Взаимодействие с Усольским центром занятости населения  по трудоустройству несовершеннолетних  

- Оказание помощи участников ВОВ и одиноких престарелых граждан в проведении косметического ремонта жилья
- Содержание, ремонт и благоустройство памятника погибшим воинам ВОВ

- Обеспечение мест проживания граждан  пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому, и семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в ветхих и деревянных домах, автономными пожарными оповещателями.

- Установка мемориальной доски памяти ветеранам Великой Отечественной войны

	Объемы и источники

финансирования

Программы
	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит:

14014,46 руб.,в том числе по годам:

2014 год – 283 тыс. руб.;

2015 год – 530 тыс. руб.;

2016 год – 2715,86  тыс. руб.;

2017 год – 2892,6 тыс. руб.;

2018 год – 1281,0 тыс. руб.;

2019 год – 1149,0 тыс. руб.;

2020 год – 3133 тыс. руб.

2021 год- 530 тыс. руб.

2022-2032 1500 тыс. руб.
Источники финансирования- бюджет Новомальтинского муниципального образования.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	- сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;

- увеличение уровня обеспеченности населения сельского поселения объектами  социальной инфраструктуры:

в области образования

- дошкольными образовательными организациями с 36% до 100%; (в условиях роста населения на 61%)

- общеобразовательными организациями: сохранение 100% обеспеченности (в условиях роста населения).

в области физической культуры и массового спорта

- физкультурно-спортивными залами с 58% до 100 %

плоскостными сооружениями: с 0%  до 100%.

в области культуры

- учреждениями культуры клубного типа с 22 % до 100 %;

- библиотеками с 40% до 100%.

в области здравоохранения

- строительство ФАП д Бадай, сохранение в условиях роста численности населения.

- создание новых рабочих мест, в том числе в областях:

- образование – 91; 

- физическая культура и массовый спорт –24.;

- культура – 28;

- здравоохранение – 25.

- территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры сельского поселения.


2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения–документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения  разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного генерального плана поселения  и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Новомальтинского муниципального образования (в дальнейшем - МО) социальными услугами, снижение износа объектов социальной инфраструктуры - одной из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества социальной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере социального обслуживания на территории Поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Мероприятия по строительству, текущему и капитальному ремонтам объектов местного значения муниципального района в областях: образование, физическая культура и массовый спорт, культура;

Реализация мероприятий позволит достигнуть и сохранить обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по строительству, текущему и капитальному ремонтам объектов местного значения поселения в области физической культуры и массового спорта.

Реализация мероприятий позволит задать темп устойчивого развития физической культуры и массового спорта, а также приобщить местное население к ведению здорового образа жизни и косвенно повысить демографический уровень за счет оздоровления населения.

3. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования объектов социальной инфраструктуры и уровня обеспеченности населения социальными услугами.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства Иркутской области, администрации Новомальтинского  муниципального образования, Думы сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

Администрация Новомальтинского  МО ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новомальтинского  муниципального образования на 2018 - 2032 (далее по тексту Программа) подготовлена на основании:

- Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генерального плана сельского поселения Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 15 лет.

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Новомальтинского Муниципального Образования на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие Поселения и соответствует государственной политике реформирования социальной системы Российской Федерации.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1 Описание социально-экономического состояния поселения

Новомальтинское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года №84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области».

Сельское поселение Новомальтинское муниципальное образование входит в состав муниципального района Усольского районного муниципального образования, административным центром которого является г. Усолье-Сибирское. В состав Усольского района помимо Новомальтинского сельского поселения входят еще 5 городских и 7 сельских поселений. Граничит Новомальтинское муниципальное образование на северо-западе и западе с Тайтурским городским поселением, на западе с Мальтинским сельским поселением, на севере – со Среднинским городским поселением, на юге – с городом Усолье-Сибирское, на востоке – с Усть-Ордынским Бурятским округом. Общая площадь Новомальтинского муниципального образования 14083 гектара.

На сегодняшний день постоянное население поселения составляет 1 900 человек.

В состав территории Новомальтинского муниципального образования входят земли двух населённых пунктов: п. Новомальтинск (центр), д. Бадай.
Новомальтинское МО расположено на берегах р. Белая. Поселок Новомальтинск расположен в 7 км от районного центра, 94 км от областного центра. Время в пути до г. Иркутск составляет около двух часов. Деревня Бадай расположена в 1,3км от п. Новомальтинск в восточном направлении. Расстояния указаны с учетом планируемых границ населенных пунктов. Связь с районным центром осуществляется автомобильным и автобусным транспортом. Пересекают Новомальтинское МО только дороги местного и регионального значения, в относительной близости проходит федеральная дорога М-53 «Байкал». Недостатком положения МО является удаленность от железной дороги.

Новомальтинское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием.

Основная специализация Новомальтинского поселения – сельское хозяйство и обрабатывающие производства. В данных отраслях занято соответственно 0,01 чел. и 0,17 тыс. чел. Земли сельскохозяйственного назначения планируется использовать за счет расширения малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. В сфере сельхозпроизводства предполагается развитие малого предпринимательства (КФХ «Матюха О.Н.», КФХ «Рябошапкин Р.О.», КФК «Кичигин Л.П.»).

Производством и распределением теплоэнергии, доставкой и распределением питьевой воды в п. Новомальтинск занимается предприятие МУП «ЭЛЬБРУС», распределением электроэнергии – Усольское подразделение филиала Ангарские электрические сети ОГУ «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго». Электроснабжением д. Бадай занимается филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания».

Демографическая ситуация в Усольском районе повторяет проблемы и обстановку большинства районов области:

· высокий миграционный отток населения;

· высокие темпы «старения» населения (особенно в сельской местности).

Численность населения района, и Новомальтинского МО в том числе, имеет тенденцию к снижению. Причиной этого является миграционный отток населения.

По данным администрации на 01.01.2012 г. численность населения Новомальтинского МО составила 1 909 чел. Тенденция естественной убыли населения за счет превышения смертности над рождаемостью была характерна для России в целом, для Иркутской области, и Усольский район не явился исключением. Поселение отличается более высоким уровнем рождаемости и смертности, чем в среднем по области. В последние годы отмечен рост рождаемости, связанный с вступлением в фертильный возраст поколения 1980-х годов рождения.

 Динамика численности населения Новомальтинского МО по данным текущего статистического учета.

	
	2003 г.
	2007 г.
	2012 г.

	Новомальтинское сельское поселение
	1,95
	2,11
	1,9

	п. Новомальтинск
	1,63
	1,8
	1,6

	д. Бадай
	0,32
	0,31
	0,3


В районе наблюдается хорошая тенденция по воспроизводству населения. Показатель рождаемости в Усольском районе в 2009 году (15,8‰) превышает областной уровень (15,2‰). Смертность населения в последние 10 лет не превышает рождаемость более чем на 2‰, а в последние 3 года имеет показатели более низкие, чем рождаемость. В 2009 году уровень смертности составил 11,6‰. Показатель естественного прироста в муниципальном образовании имеет тенденцию к увеличению, в последние 3 года достигает положительных значений на уровне выше 3‰. В 2009 году показатель естественного прироста составил 3,7‰.

Возрастная структура населения Усольского района характеризуется высоким значением доли лиц старше трудоспособного возраста (63,4%). Однако по сравнению с показателями района ситуация в Новомальтинском поселении может оцениваться как более благоприятная. Выше значение доли лиц младше трудоспособного возраста и меньше значение доли лиц старше трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения (в процентном соотношении к общей численности).

	Возрастные группы
	По данным текущего учета
	Прогноз

	
	2012 г.
	2022 г.
	2032 г.

	Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
	23,1
	23,0
	22,8

	Лица в трудоспособном возрасте

(мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года)
	57,2
	58,0
	58,5

	Лица старше трудоспособного возраста

(мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше)
	19,7
	19,0
	18,7

	Итого
	100,0
	100,0
	100,0


В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте, работающие пенсионеры и лица младше трудоспособного возраста. По состоянию на 2012 г. их численность составила 1,1 тыс. чел., или 57,9% населения, из них лишь 36,4% или 21,1% всего населения (0,4 тыс. чел.) занято в экономике. Структура трудовых ресурсов отражена в таблице 9. На предприятиях промышленности, строительства, транспорта и других производственных отраслей Новомальтинского МО работают 0,244 тыс. чел. В отраслях обслуживающей сферы задействовано 0,18 тыс. чел.

 Трудовая структура населения.

	
	2011 г.
	2022 г.
	2032 г.

	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	Население всего
	1,9
	100,0
	2,0
	100,0
	2,5
	100,0

	Состав трудовых ресурсов
	
	
	
	
	
	

	Население в трудоспособном возрасте
	1,1
	57,9
	1,16
	58,0
	1,46
	58,4

	Работающие лица старших и младших возрастов
	-
	-
	0,04
	2,0
	0,04
	1,6

	Трудовые ресурсы всего
	1,1
	57,9
	1,2
	60,0
	1,5
	60,0

	Использование трудовых ресурсов
	
	
	
	
	
	

	Лица, занятые в экономике
	0,4
	21,1
	0,66
	33,0
	0,89
	35,6

	Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
	0,16
	8,4
	0,16
	8,0
	0,2
	8,0

	Трудоспособные лица, не занятые в экономике*
	0,54
	28,4
	0,35
	17,5
	0,38
	15,2

	Инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте
	-
	-
	0,03
	1,5
	0,03
	1,2


На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов и перспектив экономического развития поселения составлен расчет трудовых ресурсов на первую очередь и расчетный срок генерального плана. В условиях миграционного притока ожидается рост как трудовых ресурсов, так и численности занятых в экономике.

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры производственных отраслей (в т.ч. работающие за пределами МО), предприятий и учреждений обслуживания, а также занятые индивидуальной трудовой деятельностью.

В соответствии с прогнозными показателями, обоснованными в разделах 6 и 7, на перспективу ожидается рост численности и удельного веса в населении занятых в экономике, как по градообразующей, так и по обслуживающей группе (см. таблицу 9). В условиях стабилизации естественного прироста населения и механического притока, численность жителей Новомальтинского МО увеличится и на первую очередь генерального плана (2022 г.) составит 2,0 тыс. чел, а на расчетный срок (2032 г.) – 2,5 тыс. чел.

3.2. Образование

В систему образования в сельском поселении входят следующие объекты:

пос. Новомальтинск

МДОУ «Детский сад №4 «Теремок» (мощность проектная – 125 мест, мощность фактическая – 91 мест, загруженность объекта – 74%, ввод в эксплуатацию – 1989 г.).

МОУ Новомальтинская средняя общеобразовательная школа (мощность проектная – 800 учащихся, фактическая мощность - 227 ввод в эксплуатацию – 1989г.).

д. Бадай
Общеобразовательных учреждений и дошкольных учреждений в д. Бадай нет. Обучение осуществляется в пос. Новомальтинск
пос.Новомальтинск
3.3. Здравоохранение

 
ОГБУЗ Усольская городская больница врачебная амбулатория пос. Новомальтинск  (мощность проектная – 115 посещений в смену, фактическая мощность - 25).

дер.Бадай
Фельдшерско-акушерский пункт.
3.4. Физическая культура и массовый спорт

пос. Новомальтинск

Плоскостное сооружение «Корт», площадь по полу – 1523,2 кв. метра 
3.3.4 Культура

пос. Новомальтинск
МКУК «Новомальтинский ЦИКДиСД» (мощность проектная –160мест, 569,4 кв. метров);

МКУК «Новомальтинский ЦИКД и СД» библиотека (150 кв. метров)
3.3.5 Административное назначение

пос. Новомальтинск
Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  (ввод в эксплуатацию – 1962г.).

3.3.6 Услуги связи

пос. Новомальтинск
Отделение почтовой связи.
4.Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры

В соответствии со стратегией социально-экономического развития на период до 2032 года, согласно Генеральному плану сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, долгосрочное развитие Новомальтинского МО будет сопровождаться ростом численности населения. 

Согласно Генеральному плану проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, занятой в настоящее время природными ландшафтами; а так же на участках, освобождаемых в результате реконструкции - при сносе ветхих жилых домов. Новый жилищный фонд муниципального образования полностью формируется за счет малоэтажных индивидуальных (коттеджных) жилых домов.

Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности.

Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры учитывает мероприятия по выбытию из эксплуатации объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии или расположенных в приспособленных помещениях.  В соответствии с Генеральным Планом Поселения планируется:
	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Вид: Жилые зоны.

Функциональная зона: Ж-1 – Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа).
Функциональная зона: Ж-2 – Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа).

Функциональная зона: Ж-3 – Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей).

Назначение: Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства в соответствии с жилищным законодательством.

Наименование: Жилые помещения

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Предлагаемый снос (муниц.) жилищного фонда, тыс. м2
	Планируемое новое строительство
	

	
	Снос жилищного фонда
	Площадь территории, га
	Жилищный фонд тыс., м2
	

	
	2022
	2032
	2022
	2032
	2022
	2032
	

	п. Новомальтинск
	2,3
	2,9
	7,2
	26,5
	3,8
	16,5
	не требуется

	д. Бадай
	0,3
	0,5
	4,9
	24,3
	1,5
	8,1
	не требуется

	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Вид: Общественно-деловые зоны.

Функциональная зона: ОД-1 – Зоны делового, общественного и коммерческого назначения.

Назначение: Предприятия торговли.

Наименование: Объекты торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки)

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	2022

Объект/S,м2
	2032

Объект/S,м2
	
	

	п. Новомальтинск
	1х100, 1х180
	1х100
	1,15
	не требуется

	д. Бадай
	1х70
	1х50
	0,7
	не требуется

	Всего: Планируемых объектов торговли на 500 м2 торговой площади

	Наименование: Объекты общественного питания (столовые, кафе)

	п. Новомальтинск
	1х30
	1х30
	0,62
	не требуется

	д. Бадай
	-
	1х30
	0,5
	не требуется

	Всего: Планируемых объектов общественного питания на 90 мест

	Наименование: Аптека

	п. Новомальтинск
	-
	1
	встроенная
	не требуется

	Всего: Планируется 1 аптека

	Наименование: Отделение банка

	п. Новомальтинск
	-
	1
	0,24
	не требуется

	Всего: Планируется 1 отделение банка


	Функциональная зона: ОД-2 – Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения.

Назначение: Коммунально-бытовое обслуживание.

Наименование: Баня

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Ед. измерения
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	место
	-
	1
	0,26
	не требуется

	
	1х20
	
	
	
	

	Всего: Планируется баня на 20 мест

	Наименование: Предприятия непосредственного бытового обслуживания

	п. Новомальтинск
	Рабочее место
	1
	1
	0,18
	не требуется

	
	2х4
	
	
	
	

	д. Бадай
	1x3
	-
	1
	0,05
	не требуется

	Всего: Планируется 3 объекта бытового обслуживания на 11 рабочих мест

	Наименование: Гостиница

	п. Новомальтинск
	место
	-
	1
	0,17
	не требуется

	
	1x20
	
	
	
	

	Всего: Планируется 1 гостиница на 20 мест

	Функциональная зона: ОД-7 – Зоны размещения объектов культуры и искусства

Наименование: Клуб

	д. Бадай
	место
	1
	-
	0,26
	не требуется

	
	1x50
	
	
	
	

	Всего: Планируемых библиотек на 5 тыс. ед. хранения


	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Вид: Зоны рекреационного назначения.

Функциональная зона Р-2 – зоны парков, скверов и бульваров.

Наименование: Парки, скверы, бульвары

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Площадь территории, га
	

	п. Новомальтинск
	7,3
	На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению

	д. Бадай
	1,0
	

	Функциональная зона Р-3 – зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта.

Наименование: Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Ед. измерения
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	
	2022
	2032
	
	


	п. Новомальтинск
	
	
	
	
	

	Спорткомплекс
	м2 площади пола
	1
	-
	8,9
	

	
	200
	
	
	
	

	Крытый бассейн
	м2 зеркала воды
	1
	-
	
	

	
	150
	
	
	
	

	Наименование: спортивные и физкультурно-оздоровительные территории

	д. Бадай
	
	-
	2
	3,6
	СЗЗ – 50 метров для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест


	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Функциональная зона СН-4 – Зоны кладбищ.

Наименование: Расширение существующего кладбища

	
	Тыс. захоронений
	Очередность
	

	
	
	2022
	2032
	

	д. Бадай
	
	0,95
	1,5
	СЗЗ – 50 м


5. «Программа социально-экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период 2013-2020 гг.», утвержденная Решением Думы сельского поселения Новомальтинского муниципального образования №149 от 25.08.2016 г. «О внесении изменений в целевую программу «Программа социально-экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период 2013-2020 гг.», утвержденную решением Думы сельского поселения Новомальтинского муниципального образования №36 от 30.05.2013 г.», предусматривает следующие направления социально-экономического развития:

· развитие сельскохозяйственного производства;

· развитие малого и среднего предпринимательства;

· капитальный ремонт многоквартирных домов;

· расширение сети оказания бытовых услуг;

· открытие отделения сбербанка.

Главной целью «Комплексной программы социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на период до 2020 г.», утвержденной Решением Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования №351 от 27.12.2006 г. (с изменениями и дополнениями №317 от 30.11.2010 г, №347 от 26.04.2011 г.), является обеспечение устойчивого роста качества жизни населения.

Рост качества жизни населения напрямую зависит от функционирования экономики района. На перспективу хозяйственный комплекс района будет ориентирован на потребности внутреннего и внешнего рынков с приоритетом производства продуктов углубленной переработки сельскохозяйственной продукции, древесины.

На территории Новомальтинского сельского поселения Программой социально-экономического развития Усольского района предусматривается:

· увеличение объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, производимой на территории поселения;

· развитие стройиндустрии – малых предприятий по производству кирпича, освоение перспективного месторождения глины;

· создание малого предприятия по глубокой переработке древесины;

· развитие отрасли строительства – строительство и приобретение жилья для специалистов образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса и культуры, строительство и ввод в эксплуатацию новых жилых домов;

· развитие рекреационных и туристических услуг;

· реконструкция и строительство систем жилищно-коммунального хозяйства;

· организация демонстрации кино- и видеофильмов в п. Новомальтинск;

· создание клуба по интересам в п. Новомальтинск.

В составе Схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденной решением Думы Усольского района 28.05.2013 г. №73, выделены следующие временные сроки реализации: I очередь – 2015 г., расчетный срок – 2030 г.
Схема территориального планирования предусматривает незначительное увеличение численности жителей Новомальтинского сельского поселения: с 1,71 тыс. чел. на исходный год (2011 г.) до 2,0 тыс. чел. на I очередь и 2,1 тыс. чел. на расчетный срок. В том числе численность населения п. Новомальтинск: исходный год – 1,45 тыс. чел., на I очередь – 1,6 тыс. чел., на расчетный срок – 1,7 тыс. чел.

Схема территориального планирования предполагается расширение границ п. Новомальтинск и д. Бадай. В состав населенного пункта п. Новомальтинск предусматривается включение земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 35,45 га, земель промышленных объектов – 47,04 га (ОАО «Ангарское управление строительства» и ОАО «Восточно-Сибирский комбинат строительных материалов») и земель запаса – 4,53 га. Расширение границ населенного пункта предусматривается в северо-западном и юго-западном направлении с увеличением площади земель с 179,71 га до 266,73 га. Расширение границ д. Бадай в северо-западном направлении предусматривается за счет земель запаса общей площадью 2,51 га и земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 18,13  га. Площадь земель населенного пункта увеличится на 20,64 га и составит 110,72 га.

Средний показатель жилищной обеспеченности по району предполагается увеличить до 18 м2/чел. на I очередь и до 20,2 м2/чел. на расчетный срок.

На расчетный срок в границах Новомальтинского сельского поселения предусматривается снос 3,4 тыс. м2 жилья и строительство 8,3 тыс. м2 общей площади. При этом жилищный фонд на расчетный срок предусматривается в объеме 46,2 тыс. м2 (сущ. – 41,3 тыс. м2). При численности населения 2,1 тыс. чел., жилищная обеспеченность составит 22,0 м2 на одного человека. В том числе на I очередь: снос 2,6 тыс. м2 и строительство 3,3 тыс. м2, общий жилищный фонд составит 42,0 тыс. м2. При численности населения 2,0 тыс. чел., жилищная обеспеченность на I очередь составит 21,0 м2 на одного человека.

Из объектов культурно-бытового обслуживания на расчетный срок предусматривается:

· развитие сети дополнительного внешкольного образования;

· строительство химчистки-прачечной и размещение пунктов приема.

На I очередь:

· строительство детского сада в п. Новомальтинск на 110 мест;

· строительство клуба в д. Бадай на 50 зрительных мест;
· строительство плоскостных сооружений;

· создание сети малых предприятий по оказанию бытовых услуг.

6. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

-. в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

- в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

- в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

- в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

- в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере. 

В целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций и развития туризма в Иркутской области принят Закон Иркутской области от 7 марта 2012 года № 9-ОЗ (с изменениями на: 01.10.14) «Об областной государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Иркутской области».

Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области утверждены Постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 №712-пп. и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Иркутской области, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп утверждена Схема территориального планирования Иркутской области, в которой определены виды, назначение и наименование объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры и социального обслуживания, планируемые для размещения на территории автономного округа.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Иркутской области.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

7. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры
В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры. В случае принятия представительным органом местного самоуправления поселения предусмотренного ч.6 ст.18 Градостроительного кодекса РФ решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, программа комплексного развития социальной инфраструктуры такого поселения разработке и утверждению не подлежит.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана поселения в части планируемых к строительству объектов местного значения поселения.

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях (Таблица 4.1)

Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления
	Область
	Орган исполнительной власти субъекта РФ
	Муниципальное образование

	
	
	муниципальный район
	сельское поселение

	Образование
	+
	+
	  -

	Культура и искусство
	+
	+
	+

	Физическая культура и спорт
	+
	+
	+

	Здравоохранение
	+
	 -
	 -

	Социальное обслуживание
	+
	 -
	 -

	Молодежная политика
	  -
	+
	    +


Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ, в частности, схема территориального планирования Иркутской области.

8.Предложения по повышению доступности среды для  маломобильных групп населения
При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными документами:

СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности: 

1. Возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием;

2. Беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

3. Возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания;

4. Возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий;

5. Возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;

6. Предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;

7. Своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

8. Точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

9. Использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;

10. Возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;

11. Сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;

12. Возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию
9.Стоимость реализации мероприятий  и источники финансирования социальной  инфраструктуры
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

- расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;

- расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного ЦНИИП градостроительства в 1986 г.;

- определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;

- определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Иркутской области и других регионов Российской федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории Новомальтинского МО.

Кроме того, были использованы ориентировочные цены, указанные в:

1. Письме Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16.04.2013 №3145-БМ/12/П, с учетом среднего коэффициента инфляции 7%.
2. Приложениях 3,4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014г. №506/пр.
10. Целевые индикаторы Программы
Основными  факторами,  определяющими  направления  разработки  Программы комплексного  развития  системы  социальной  инфраструктуры Новомальтинского муниципального образования  на 2018-2032  годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением  численности  населения,  развитием  рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализация  Программы  должна  создать  предпосылки  для  устойчивого  развития Новомальтинского муниципального образования. Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за  счет  повышения  качества  и  доступности  социальных  услуг  (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей. 

Основными  целевыми  индикаторами  реализации  мероприятий  программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются:

-рост  ожидаемой  продолжительности  жизни  населения  Новомальтинского  муниципального образования;

-увеличение показателя рождаемости; 

-сокращение уровня безработицы; 

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

-увеличение доли детей охваченных школьным образованием;

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;

-увеличение  доли  населения  обеспеченной  объектами  культуры  в  соответствии  с нормативными значениями;

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение  количества  населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнение  включённых  в  Программу организационных  мероприятий  и инвестиционных  проектов,  при  условии  разработки  эффективных  механизмов  их реализации и поддержки со стороны местных администраций,   позволит достичь целевых показателей  программы  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры Новомальтинского муниципального образования на  расчетный  срок. 

Достижение  целевых  индикаторов  в  результате  реализации  программы  комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице

Таблица  – Целевые индикаторы Программы

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Показатели по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021-2032

	1
	Ожидаемая продолжительность жизни
	лет
	71
	72
	72,5
	73

	2
	Показатель рождаемости 
	число родившихся на 1000 чел населения
	13
	13,5
	14
	16

	3
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием
	%
	100
	100
	100
	100

	4
	Доля детей, охваченных школьным образованием
	%
	100
	100
	100
	100

	5
	Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения
	%
	100
	100
	100
	100

	6
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	20
	22
	24
	26

	7
	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями
	%
	80
	80
	80
	100

	8
	Увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями
	%
	80
	80
	80
	100


Структура кадров Новомальтинского МО.

	
	Исходный год

(2012 г.)
	I очередь

(2022 г.)
	Расчетный срок

(2032 г.)

	Отрасли производственной сферы

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	0,01
	2,4
	0,03
	4,5
	0,05
	5,6

	Обрабатывающие производства
	0,17
	42,1
	0,26
	39,1
	0,30
	33,7

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	0,04
	9,9
	0,05
	7,5
	0,10
	11,2

	Строительство
	-
	-
	0,01
	1,5
	0,03
	3,4

	Внешний транспорт и связь
	0,004
	1,0
	0,01
	1,5
	0,01
	1,1

	Туристско-рекреационное обслуживание
	-
	-
	0,055
	8,3
	0,07
	7,9

	Прочие
	-
	-
	0,01
	1,5
	0,02
	2,3

	Всего по отраслям
	0,224
	55,4
	0,425
	63,9
	0,58
	65,2

	Отрасли сферы обслуживания 

	Бытовое обслуживание
	0,01
	2,5
	0,02
	3,0
	0,04
	4,5

	Торговля
	0,02
	4,9
	0,04
	6,0
	0,06
	6,7

	Финансовая деятельность
	-
	-
	0,01
	1,5
	0,02
	2,3

	Управление, безопасность, соцобеспечение
	0,01
	2,5
	0,01
	1,5
	0,01
	1,1

	Образование
	0,06
	14,9
	0,07
	10,5
	0,08
	9,0

	Культура и искусство
	-
	-
	0,01
	1,5
	0,01
	1,1

	Здравоохранение и соцобеспечение
	0,08
	19,8
	0,08
	12,1
	0,09
	10,1

	Всего по отраслям
	0,18
	44,6
	0,24
	36,1
	0,31
	34,8

	Всего
	0,404
	100,0
	0,665
	100,0
	0,89
	100,0


Общая численность самодеятельного населения Новомальтинского МО (лиц, занятых в экономике) на исходный год составила 0,40 тыс. чел. (21,2% общей численности населения). На перспективу проектом предусматривается увеличение численности занятых в экономике до 0,665 тыс. чел. на I очередь (2021 г.) и до 0,89 тыс. чел – на расчетный срок генерального плана (2032 г.) – см. таблицу 7.

По адресу п. Новомальтинск, квартал 2, д.1 осуществляет деятельность обособленное структурное подразделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
11.Эффектиность МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация мероприятий по строительству, текущему, капитальному ремонту  реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.

2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.

3. Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Новомальтинского  муниципального образования Усольского района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Иркутской области муниципальных программ муниципального образования Усольского района, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Новомальтинского  муниципального образования Усольского района должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач. 

Программа реализуется на всей территории Новомальтинского муниципального образования. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация Новомальтинского  МО. Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти муниципального образования. Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации муниципального образования, муниципальные учреждения МО. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией муниципального образования проводится ежегодный мониторинг. Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам. Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники. 

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования включает два этапа: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры; 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципальных образований Усольского района в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

