Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района

 Иркутской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 23.01.2023 г.                     
п. Новомальтинск                        №  7 ( р
Об утверждении отчета  о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ 
Новомальтинского сельского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области
за 2022 год 
В соответствии с постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутская область от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области», руководствуясь  ст. 23, 46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:  
1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2022 год согласно приложению к настоящему. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения -novomaltinsk.ru

3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Глава Новомальтинского
сельского поселения                                                                         Т.В.Маркова
Приложение 

распоряжению администрации
Новомальтинского сельского поселения Усольского района Иркутской области
от 23.01.2023г.  № 7 -р 
Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2022 год проведена ведущим специалистом по финансово-бюджетной политике администрации Новомальтинского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области.
В 2022 году обеспечена реализация 6 муниципальных программ, в том числе:

1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

3.Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"

4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

6. Муниципальная программа " Формирование современной городской среды Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2018-2024 г.г. "

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в 2022 году из всех источников финансирования составил 29642,38 тыс. руб из них фактически освоено 29022,07 или 95,96 % в том числе:
–из бюджета Новомальтинского сельского поселения Усольского  муниципального района Иркутской области составил 20799,98 тыс.руб освоено 20179,67 тыс.руб. или 97,02%.;
-из районного бюджета составило 1800,0 тыс.руб., освоено 1800,0 тыс.руб или 100 %

-из областного бюджета составило 6078,45 тыс.руб.  освоено  6078,45 тыс.руб.  или 100%
-из федерального бюджета составило 963,95 тыс.руб. освоено 963,95 тыс.руб. или 100%  

По итогам  2021 года программы характеризуются  сто процентным исполнением средств бюджета сельского поселения к запланированным в программных.

В 2022 году добились высоких показателей исполнения программ за счет 

своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 2022 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администрация сельского  поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.  

Произведенные расходы программ соответствуют установленным расходным полномочиям сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Новомальтинского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."
В программе есть три подпрограммы:

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-20206г.г.
Подпрограмма "Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.

Оценка эффективности реализации подпрограммы "
Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. в 2022 году было предусмотрено 4464,1 тыс.руб исполнено 4444,67 тыс.руб или 99,6%.
Финансирование продпрограммы производилось из местного и областного бюджета. Областной бюджет -1432,7 тыс.руб. исполнено -1432,7 тыс.руб. или 100%;  районный бюджет – 1800,0 тыс.руб., исполнено -1800,0тыс.руб.или 100%,местный 1231,4 тыс.руб исполнено – 1211,97 тыс.руб.или 98,4%.
Основные мероприятия:

-расходы направленные на благоустройство территории сельского поселения  утверждено 1231,4 тыс.руб.  исполнено 1211,97 тыс.руб
-реализация мероприятий по народным инициативам -утверждено 646,1 тыс.руб. исполнено 646,1 тыс.руб. из них область 606,1 тыс.руб. и местный 40,0 тыс.руб.;
-расходы направленные на реализацию на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2022 год- утверждено 852,16 тыс.руб. из них областной бюджет 826,6 тыс.руб. и местный бюджет 25,56 тыс.руб.;

-расходы направление на благоустройство территории- утверждено 2191,46 тыс.руб. исполнено 2191,46 тыс.руб из них 1800,0 тыс.руб районный бюджет и 391,46 тыс.руб местный бюджет.
Оценка эффективности реализации подпрограммы "Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской областия" на 2020-2026 г.г. предусмотрено в бюджете  857,71 тыс.руб  освоено 537,79 тыс.руб.

Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Основное мероприятие - текущий ремонт наружного освещения вдоль дорог д.Бадай -212,5 тыс.руб;

нанесение дорожной разметки "Дети»-46,36 тыс.руб; грейдированиее дорог общ. пользование мест значения п. Новомальтинск, д. Бадай-105,0тыс.руб.; покупка  ПГС-112,0 тыс.руб.; за услуги по очистке дорог от снега-43,94тыс.руб.;за песок из отсевов дробления-18,0 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района иркутской области на 2020-2026 г.г.

Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Предусмотрено в бюджете 159,32тыс.руб исполнено 157,09 тыс.руб
Основное мероприятие: взносы за капитальный ремонт муниципальных квартир -157,09 тыс.руб
В 2022 году финансирование из местного, районного и областного бюджета по муниципальной программе было предусмотрено 5481,13 тыс.руб, фактическое исполнение составило 5139,55 тыс. рублей или 93,77 %.. 
Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты и за 2022год признана эффективной. 
2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

"Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."плановые показатели 1299,97 тыс.руб. исполнено 1147,38 тыс.руб исполнено на 88,3%
Финансирование программы производилось из местного и областного бюджета. 
Оценка эффективности реализации программы  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными услугами  и ремонты учреждений администрации" на 2020-2026 годы состоит из основных мероприятий:

Областной бюджет составил -108,6 тыс.руб исполнение на 100%

Основное мероприятие:

-субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения;
Местный бюджет составил 1191,37 тыс.руб. исполнение 1038,78 на  87,2%

Основное мероприятие:

-расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры исполнено за 2022год -344,3тыс.руб или 77,56%;
-расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления исполнено за 2022год – 479,9тыс.руб или 90,06%;
- за актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения -90,0 тыс.руб. или 100%; 
-ремонт лотка золоудаления угольной котельной кв-л 5, дом 2-30,0тыс.руб.или 100%;
 - ремонт  внутридомовой системы теплоснабжения жил дома кв1, уч16, д1-80,97 тыс.руб или 100%.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты и  за 2022 год признана эффективной. 
3.Муниципальная программа   "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы"

«Обеспечение социальной защиты всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2026 годы имеет основные мероприятие:

Местный бюджет составил 6047,9 тыс.руб исполнение 5999,99 тыс.руб. или 99,2% из них: 

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" утверждено 3178,38 тыс.руб исполнено 3160,71 тыс.руб или 99,4%;


-расходы  направленные на обеспечение функций культуры утверждено 825,0тыс.руб исполнено 825,0 тыс.руб или 100%;
-расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, 
диспансеризация работников администрации- утверждено 511,3 тыс.руб. исполнено 511,03 тыс.руб. или 100,0%;
-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий - утверждено 1106,71 тыс.руб исполнено 1106,71 тыс.руб или 100%;

-расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0тыс.руб;
- Расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту- утверждено 426,8 тыс.руб, исполнено 415,2 тыс.руб или 97,28%

Областной бюджет составил 4400,0 тыс.руб исполнено 4400,0 тыс.руб или 100%

основное мероприятие - расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий.(спортивная плоскостная площадка- областной бюджет 4400,0 тыс.руб., местный бюджет 155,0 тыс.руб.)
Муниципальная программа   "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы на 2022 год было заложено 10447,9 тыс.руб освоено 10399,9 тыс.руб или 99,5%
В 2022 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета и областного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты
4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

Финансирование муниципальной программы производились из местного бюджета исполнены в полном объеме.
Основные мероприятие:

1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации" утверждено 40,2 тыс.руб. исполнено 36,85 тыс.руб. или 91,7%
2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" утверждено 100,38 тыс.руб исполнено 95,68 тыс.руб. или 95,3% 

3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании культуры- утверждено 33,0 тыс.руб исполнено 30,25 тыс.руб. или 91,7%
4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры" утверждено 55,2 тыс.руб исполнено 50,6 тыс.руб. или 91,7%
5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти" утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб.

6. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка утверждено 16,7 тыс.руб исполнено 16,7 тыс.руб. или 100% 
В 2022 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты итого по программе  245,5 тыс.руб исполнено 230,0 тыс.руб или 93,7 %
5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г.г."

Финансирование муниципальной программы производилось из местного бюджета, исполнено в полном объеме.

Основные мероприятие:
1.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации утверждено 1698,4 тыс.руб исполнено 1698,3 тыс.руб. или 99,9%
2.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления утверждено 7353,9 тыс.руб исполнено 7291,4 тыс.руб. или 99,2%;
3.расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) – утверждено 960,2 тыс.руб. исполнено 960,2 тыс.руб или 100%.
4.совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета  утверждено 915,9 тыс.руб. исполнено 915,6 тыс.руб или 100% передача полномочий.

5.Расходы направленные на повышение квалификации работников администрации утверждено 17,0 тыс.руб исполнено 17,0 тыс.руб.или 100%
6.расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления утверждено 5,0 тыс.руб исполнено 5,0 тыс.руб или 100%

В 2022 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты итого по программе  10950,5 тыс.руб исполнено 10887,7 тыс.руб или 99,4 %

6. Муниципальная программа « Формирование современной городской среды Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2018-2024 годы»

Финансирование муниципальной программы производилось из:

- федерального бюджета в сумме 963,95 тыс.руб, исполнено в полном объеме,
-областного бюджета в сумме 245,75 тыс.руб, исполнение составило 100%, 
-местный бюджет в сумме 7,7 тыс.руб, исполнение составило 100%   

Основное мероприятие:

1.повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского муниципального образования запланировано 1217,4 тыс.руб. исполнено 1217,4 тыс.руб.

В 2022 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного, областного и федерального бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты итого по программе 1217,4 тыс.руб исполнено 1217,4 тыс.руб или 100 %

В 2022 году в бюджете Новомальтинского сельского поселения было федеральное, областное и районное финансирование по программам в том числе:
Федеральное финансирование:

1.Софинансирование расходных обязательств по программе «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2024 годы» в сумме 963,9 тыс.руб исполнено 963,95 тыс.руб.

Областное финансирование :

1.Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области в сумме 0,7 тыс.руб. исполнение за 2022 год составило 0,7тыс.руб.

2.Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 108,6 тыс.руб исполнено 108,6 тыс.руб

4.Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив утверждено 606,1 тыс.руб исполнено 606,1 тыс.руб

5.Софинансирование расходных обязательств по программе «Формирование современной городской среды Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2018-2024 годы» в сумме 245,75 тыс.руб исполнено 245,75 тыс.руб.

6. Реализация направленная на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2022 год 826,6 тыс.руб. исполнено 826,6 тыс.руб

Районное финансирование:
1.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» утверждено 1800,0 тыс.руб исполнено в полно объёме
В 2022 году бюджет Новомальтинского сельского поселения состоял более чем на 95,9% из муниципальных программ.

Анализ хода и реализации Программ за 2022 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты, муниципальные программы признаны эффективными.
Анализ объёма финансирования муниципальной программы

за 2022 год 

(отчетный период)

	№

п/п
	Наименование

Основных мероприятий


	Источники

финанси​рования


	Объем

финансирования,

тыс.руб.
	Отклонение,
	Пояснения по

освоению

объемов

фина           финансиро​вания

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Программа 1.:

Муниципальная программа муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	5481,13
	5139,55
	
	93,77
	

	Подпрограмма 1

"Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-20206г.г
	
	4464,1
	4444,67
	
	99,6
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.

расходы направленные на благоустройство территории сельского поселения  
	
	2965,84
	2946,41
	
	99,4
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.

реализация мероприятий по народным инициативам 


	
	646,1
	646,1
	
	100
	

	1.3.
	Основное мероприятие: расходы направленные на реализацию на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2022 год
	
	852,16
	852,16
	
	100
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:
	
	4464,1
	4444,67
	
	99,56
	

	федеральный бюджет
	 
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	1432,7
	1432,7
	
	100
	

	районный бюджет
	1800,0
	1800,0
	
	100
	

	местный бюджет
	1231,4
	1211,97
	
	98,42
	

	другие источники
	0
	0
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2

"Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.


	
	857,7
	537,8
	
	62,7
	

	Основное мероприятие 1.1.

Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	857,7
	537,8
	
	62,7
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:
	
	857,7
	537,8
	
	62,7
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	местный бюджет
	
	857,7
	537,8
	
	62,7
	

	другие источники
	
	
	
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.


	
	159,3
	157,1
	
	98,6
	

	Основное мероприятие 1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.
	
	159,3
	157,1
	
	98,6
	

	Итого по подпрограмме3 , в том числе:
	
	159,3
	157,1
	
	98,6
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	местный бюджет
	
	159,3
	157,1
	
	98,6
	

	другие источники
	0
	0
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	0
	0
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа муниципального образования «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	1299,9
	1147,4
	
	88,3
	

	Основное мероприятие 1.1.

Основное мероприятие: Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	
	214,6
	214,6
	
	100
	

	Основное мероприятие 1.2  Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	
	532,9
	479,9
	
	90
	

	Основное мероприятие 1.3. Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	
	443,8
	344,3
	
	77,6
	

	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	
	108,6
	108,6
	
	100
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	1299,9
	1147,4
	
	88,3
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	108,6
	108,6
	
	100
	

	районный бюджет
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	1191,3
	1038,8
	
	87,2
	

	другие источники
	
	
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	

	3
	Муниципальная программа муниципального образования «"Развитие социальной инфраструктуры  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	10447,9
	10399,9
	
	99,5
	

	Основное мероприятие 1.1.

Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"
	
	3178,38
	3160,71
	
	99,4
	

	Основное мероприятие 1.2. 

Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	
	825,0
	825,0
	
	100
	

	Основное мероприятие 1.3.

Расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. Диспансеризация работников администрации
	
	511,3
	511,3
	
	100
	

	Основное мероприятие 1.4.

Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий  
	
	5506,71
	5506,71
	
	100
	

	Основное мероприятие 1.5.

Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан
	
	0
	0
	
	0
	

	Основное мероприятие 1.6.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	
	0,0
	0,0
	
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.7. Расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту
	
	426,8
	415,2
	
	97,28
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	10447,9
	10399,9
	
	99,5
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	00
	

	бюджет Иркутской области
	
	4400,0
	4400,0
	
	100
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет 
	
	6047,9
	5999,9
	
	99,2
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	

	4
	Муниципальная программа муниципального образования «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	245,5
	230,0
	
	93,7
	

	Основное мероприятие1.1.

Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации
	
	40,2
	36,85
	
	91,7
	

	Основное мероприятие1.2

Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	
	100,38
	95,68
	
	95,3
	

	Основное мероприятие1.3

Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	
	0
	0
	
	0
	

	Основное мероприятие1.4

Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	
	16,7
	16,7
	
	100
	

	Основное мероприятие1.5

Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры.
	
	33,0
	30,25
	
	91,7
	

	Основное мероприятие1.6

Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
	
	55,2
	50,6
	
	91,7
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	245,5
	230,0
	
	93,7
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	0
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет
	
	245,5
	230,0
	
	93,7
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	

	5
	Муниципальная программа муниципального образования «Экономическое развитие   Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области » на 2020- 2026годы
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	10950,5
	10887,7
	
	99,4
	

	Основное мероприятие 1.1.

Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения
	
	1698,4
	1698,3
	
	99,9
	

	Основное мероприятие 1.2.

Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения
	
	7353,9
	7291,4
	
	99,2
	

	Основное мероприятие 1.3.

Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)


	
	960,2
	960,2
	
	100
	

	Основное мероприятие 1.4.

Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета


	
	915,9
	915,6
	
	100
	

	Основное мероприятие 1.5.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения
	
	17,0
	17,0
	
	100
	

	Основное мероприятие: расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления 
	
	5,0
	5,0
	
	100
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	10950,5
	10887,7
	
	99,4
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	0
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет
	
	10950,5
	10887,7
	
	99,4
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	

	6
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2018-2024годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	1217,4
	1217,4
	
	100
	

	Основное мероприятие 1.1

Повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	1217,4
	1217,4
	
	100
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	1217,4
	1217,4
	
	100
	

	федеральный бюджет
	
	963,95
	963,95
	
	100
	

	бюджет Иркутской области
	
	245,75
	245,75
	
	100
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	местный бюджет
	
	7,7
	7,7
	
	100
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	1217,4
	1217,4
	
	100
	


