Российская Федерация
                                                               Иркутская  область 

                              Усольское районное муниципальное образование
  АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
Новомальтинского муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.01.2020 г.                     
п. Новомальтинск                        №  5( р
Об утверждении отчета  о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ 
сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
за 2019 год 
В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 02.12.2013 № 139 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»,(изменения № 111 от 17.10.14г.,№ 127 от 26.05.16г.,№ 385 от 02.12.16г.,№ 188 от 22.12.17г.), руководствуясь  ст. 23, 46 Устава Новомальтинского муниципального образования:  
1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  за 2019 год согласно приложению к настоящему. 
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования- novomaltinsk.ru
  3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Глава сельского поселения 

Новомальтинского 

муниципального образования                                                          О.О.Попов
Приложение 

распоряжению администрации
сельского поселения 

Новомальтинского 

муниципального образования

от 22.01.2020г.  № 5-р 
Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Новомальтинского муниципального образования за 2019 год проведена ведущим специалистом по финансово-бюджетной политике администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 02.12.2013 № 139 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»,(изменения № 111 от 17.10.14г.,№ 127 от 26.05.16г.,№ 385 от 02.12.16г.,№ 188 от 22.12.17г.), 
В 2019 году обеспечена реализация 5 муниципальных программ, в том числе:

1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2021г."

2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2021г."

3.Муниципальная программа   "Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на  2014-2021 годы"

4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2021 г.г."

5.Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2015-2021 г.г."

       Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в  2019 году  из всех источников финансирования  составил 26682,22 тыс. руб из них фактически освоено 24083,38 или 90,26 % в том числе:
–из бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования   составил  18703,66 тыс.руб освоено 16117,08 тыс.руб. или 86,17%.;

-из районного бюджета составило 914,80 тыс.руб.,  освоено 914,8 тыс.руб или 100 %

-из областного бюджета составило 7063,76 тыс.руб.  освоено – 7051,5 тыс.руб.  или 99,83%
По итогам  2019 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных.

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):

по 2,3,4,5 программам исполнение составило от 86% до 96,5%  от утвержденного программного документа.

по  1 программе исполнение средств бюджета поселения составило 52,21 
% от исполнения программных мероприятий;

           В 2019 году добились высоких показателей исполнения программ за счет 

своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 2019 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администрация поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы программ соответствуют установленным расходным полномочиям сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2021г."
В программе есть три подпрограммы:

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования" на 2014-20201г.г.
Подпрограмма "Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования" на 2014-2021 г.г.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2021 г.г.

· Оценка эффективности реализации подпрограммы "
Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования" на 2014-2021 г.г. в 2019 году было предусмотрено 3983,59 тыс.руб исполнено 3347,95 тыс.руб

-расходы направленные на благоустройство территории сельского поселения  утверждено 3983,59 тыс.руб.  исполнено 945,5 тыс.руб
-создание площадок для накопления твёрдых коммунальных площадок утверждено 1623,19 тыс.руб. исполнено 1614,99 тыс.руб.

-реализация мероприятий по народным инициативам утверждено 455,1 тыс.руб. исполнено 450,55 тыс.руб.

· Оценка эффективности реализации подпрограммы "Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования" на 2014-2021 г.г. предусмотрено в бюджете  1856,50 тыс.руб  освоено 620,72 тыс.руб.

Основное мероприятие - Расходы направленные на содержание и ремонт внутри поселковых дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий домов, проездов.

· Оценка эффективности реализации подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2021 г.г.

Предусмотрено в бюджете 51,83 тыс.руб исполнено 50,0 тыс.руб

   В 2019 году финансирование из местного, районного и областного бюджета по муниципальной программе было предусмотрено 5891,92 тыс.руб, фактическое исполнение составило 4018,68 тыс. рублей или 68,21 %.. 
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты и  за 2019 год признана эффективной. 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2021г."

· Подпрограмма  "Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры, обеспечение коммунальными услугами  и ремонты учреждений администрации" на 2018-2021 годы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными услугами  и ремонты учреждений администрации" на 2018-2021 годы состоит из основных мероприятий:

1.развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2020 г." утверждено бюджетом 5659,71 тыс.руб исполнено 5441,62 тыс.руб или 96,15%
В 2019 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного и областного бюджета 
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты и  за 2019 год признана эффективной. 
Муниципальная программа   "Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на  2014-2021 годы"

· Подпрограмму № 1 «Обеспечение социальной защиты всех 
возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2018-2021 годы имеет основные мероприятие:

1.расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда работников культуры утверждено 3067,57 тыс.руб исполнено 3020,12 тыс.руб;

2.расходы  направленные на обеспечение функций культуры утверждено 613,73тыс.руб исполнено 590,53 тыс.руб

3.выплаты пенсии муниципальным служащим за выслугу лет- утверждено 406,3,0 тыс.руб. исполнено 405,63 тыс.руб.


4. Расходы по договорам и проведению оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий для всех категорий  утверждено 38,0 тыс.руб. исполнено 0,0тыс.руб

5.расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0тыс.руб
6. расходы по повышению квалификации работников учреждения утверждено 12,0 тыс.руб исполнено 3,5 тыс.руб

7.расходы по диспансеризации работников администрации исполнено 35,33 тыс.руб.

8.расходы направленные на развитие домов культуры утверждено 919,9тыс.руб. исполнено 919,9 тыс.руб.

Муниципальная программа   "Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на  2014-2021 годы на 2019 год было заложено 5270,84 тыс.руб освоено 5120,01 тыс.руб или 96,53%
В 2019 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного, районного и областного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты
4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2021 г.г."

· Подпрограмма " Пожарная безопасность на территории сельского 
поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2021 годы" основные мероприятие:

1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации" утверждено 35,4 тыс.руб. исполнено 35,4 тыс.руб

2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" утверждено 122,38 тыс.руб исполнено 122,38 тыс.руб. 

3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании культуры- утверждено 30,0 тыс.руб исполнено 30,0 тыс.руб

4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры" утверждено 55,2 тыс.руб исполнено 55,2 тыс.руб

5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти" утверждено 20,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб.

6.повышение эффективности террористической безопасности в общеобразовательных учреждениях-лекции" утверждено 8,0тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб

В 2019 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты итого по программе  270,98 тыс.руб исполнено 242,98 тыс.руб или 89,67 %
5.Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования 
на 2015-2021 г.г."

· Подпрограмма  "Обеспечение деятельности местного 
самоуправления" на 2018-2021 годы. Основные мероприятие:
1.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации утверждено 1184,58 тыс.руб исполнено 1151,61 тыс.руб

2. расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления утверждено 5184,0 тыс.руб исполнено 4924,22 тыс.руб.

3.расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) – утверждено 877,22 тыс.руб. исполнено 841,29 тыс.руб.
4.совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета  утверждено 882,22 тыс.руб. исполнено 846,29 тыс.руб передача полномочий.

5. Расходы направленные на мероприятие по актуализации документов территориального планирования утверждено 356,38 тыс.руб. исполнено 356,38 тыс.руб

6.Расходы  направленные на внесение изменения в правила землепользования и застройки утверждено 356,99 тыс.руб исполнено 356,99 тыс.руб.

8.Расходы направленные на повышение квалификации работников администрации утверждено 26,8 тыс.руб исполнено 26,8 тыс.руб.

В 2019 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного и областного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты итого по программе 8710,96 тыс.руб исполнено 8382,29 тыс.руб или 996,23 %

В 2019 году в бюджете сельского поселения Новомальтинского муниципального образования было областное и районное финансирование по программам в том числе:
Областное финансирование :

1.Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области в сумме 0,7 тыс.руб. исполнение за 2019 год составило 0,7тыс.руб.

2.Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 182,0 тыс.руб исполнено 182,0 тыс.руб

3.Софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в сумме 882,9 тыс.руб исполнено 882,9 тыс.руб.

4.Софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» утверждено 3500,0 тыс.руб исполнено 3500,0 тыс.руб.

5.Софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области  по созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019 год утверждено 1560,76 тыс.руб исполнено 1552,87тыс.руб.
6. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив утверждено 436,9 тыс.руб исполнено 432,53 тыс.руб

7.Софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на актуализацию документов территориального планирования, субсидии на подготовку документации по планировке территорий и субсидии на актуализацию документов градостроительного зонирования утверждено 683,2 тыс.руб. исполнено 683,2 тыс.руб.
Районное финансирование:
1.«Развитие культуры Усольского района муниципального образования" на 2017-2020 годы (культура) 37,0 тыс.руб исполнено в полно объёме
2.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы утверждено 877,8 тыс.руб  освоено в полно объёме
Анализ реализации Программ за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В 2019 году бюджет сельского поселения Новомальтинского муниципального образования состоял более чем на 98% из муниципальных программ.

При  анализе и оценки эффективности муниципальных программ  за 2019 год признать эффективными.
