Российская Федерация
Иркутская  область 

                                   Усольское районное муниципальное образование
  АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
Новомальтинского муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  18. 02. 2016г.                                                                                             № 17-р
п. Новомальтинск

Об утверждении рабочей группы и плана мероприятий по осуществлению контроля за ходом реализации среднесрочной программы социально-экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2016 год
 
Для осуществления контроля за ходом реализации среднесрочной программы социально-экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2016 год, руководствуясь ст.ст.7,46 Устава сельского поселения Новомальтинского муниципального образования:

1. Утвердить рабочую группу:

-Нефедьев Юрий Валерьевич – глава администрации, председатель.
-Кабанова Людмила Юрьевна - ведущий специалист по финансово – бюджетной политике, секретарь.

          Члены рабочей группы:

-Пеньковская Мария Георгиевна – ведущий специалист по экономической политике;   

-Маркова Татьяна Валерьевна – ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству;
-Рядовкин Павел  Николаевич – депутат Думы Новомальтинского муниципального образования (по согласованию);
-Котлярова Ольга Владимировна – председатель Совета женщин (по согласованию).

2. Утвердить план  мероприятий по осуществлению контроля за ходом реализации среднесрочной программы социально-экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2016 год согласно приложению.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».  
          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста по экономической политике Пеньковскую М. Г.
Глава сельского 

поселения Новомальтинского

муниципального образования                                                  Ю. В. Нефедьев
                                                                                                                      Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                       распоряжением                                           

                                                                                                                       администрации

                                                                                                                       сельского поселения

                                                                                                                       Новомальтинского

                                                                                                                       муниципального 

                                                                                                                       образования

                                                                                                                       от​​​​​​​​​​18.02.2016г.№17- р                

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2016 ГОД
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный за исполнение
	Итоговый результат

	1.
	Создание рабочей группы по осуществлению контроля за ходом реализации среднесрочной программы социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2015 год.
	Февраль 2016г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Распоряжение

№ 17 - р от 18.02.2016г.

	2.
	Оформление нормативно-правового акта о создании рабочей группы по осуществлению контроля за ходом реализации среднесрочной программы социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	Февраль

2016г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	

	3.
	Сбор информации для подведения  итогов социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования за 2015 г.
	Февраль 2016г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Запросы, письма

	3.1.
	ООО «Иркутскстройторг»
	
	            -//-  
	-//-

	3.2.
	ООО «Омега»
	
	            -//-  
	-//-

	3,3.
	ОАО « Ангарское управление строительства»
	
	            -//-
	-//-

	3.4.
	ООО «Сантехник +»
	
	            -//-
	-//-

	3.5.
	ООО «Универсал»
	
	            -//-
	-//-

	3.6.
	МУП «Эльбрус»
	
	            -//-
	-//-

	3.7.
	ООО «Инженерные сети»
	
	            -//-  
	-//-

	3.8.
	ООО «Утес»
	
	            -//-
	-//-

	3.9.
	Крестьянско-фермерские хозяйства
	
	            -//-
	-//-

	3.10.
	Индивидуальные предприниматели
	
	-//-
	-//-

	3.11.
	Бюджетные учреждения
	
	            -//-
	-//-

	4.
	Рассмотрение информации об  итогах социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования за 2015 год рабочей группой.
	До 15 марта

2016 г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Протокол

	5.
	Разработка проекта решения «Об  итогах  социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования за  2015год».
	До 18 марта 2016г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Проект

решения Думы НМО и приложение к нему

	6.
	Рассмотрение и утверждение решения «Об  итогах  социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования за  2015 год» на заседании Думы сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	31 марта

2016г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Решение Думы НМО и приложение к нему

	7.
	Сбор информации по прогнозу развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2017 год.
	Май 2016г.,
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Запросы, письма

	7.1.
	Крестьянско-фермерские хозяйства
	
	-//-
	-//-

	7.2.
	ОАО « Ангарское управление строительства»
	
	-//-
	-//-

	7.3.
	ООО «Иркутскстройторг»
	
	-//-
	-//-

	7.4.
	ООО «Инженерные сети»
	
	-//-
	-//-

	7.5.
	ООО «Утес»
	
	-//-
	-//-

	7.6.
	МУП «Эльбрус»
	
	-//-
	-//-

	7.7.
	Индивидуальные предприниматели
	
	-//-
	-//-

	8.
	Рассмотрение информации об  утверждении прогноза социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2017 год рабочей группой.
	До 10 июня 2016 г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Протокол

	9.
	Подготовка проекта распоряжения «Об утверждении прогноза социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на  2017  год».
	До 12 июня 2016г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Проект  распоряжения администрации НМО  и приложение к нему

	10.
	Размещение проекта  распоряжения «Об утверждении прогноза социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на  2017  год»  и приложение к нему на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для проведения общественного обсуждения.  
	13 июня

2016г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Проект распоряжения НМО и приложение к нему

	11
	Утверждение    распоряжения «Об утверждении прогноза социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на  2017  год».
	До 30 июня 2016 года
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Распоряжение НМО и приложение к нему

	12.
	Сбор информации для подведения  итогов  социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования за 1 полугодие 2016года
	Июль 2016г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Запросы, письма

	12.1.
	Крестьянско-фермерские хозяйства
	
	-//-
	-//-

	12.2.
	ОАО « Ангарское управление строительства»
	
	-//-
	-//-

	12.3.
	МУП «Эльбрус»
	
	-//-
	-//-

	12.4.
	ООО «Инженерные сети»
	
	-//-
	-//-

	12.5.
	ООО «Утес»
	
	-//-
	-//-

	12.6.
	Индивидуальные предприниматели
	
	-//-
	-//-

	12.7.
	Бюджетные учреждения
	
	-//-
	-//-

	13.
	Рассмотрение информации об  итогах социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования за 1 полугодие 2016 года рабочей группой.
	До 10 август 2016 г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Протокол

	14.
	Разработка проекта решения  «Об  итогах реализации программы социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования за 1 полугодие 2016 года» 


	До 15 августа 2016г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Проект решения Думы и приложение к нему

	15.
	Рассмотрение и утверждение решения  «Об  итогах  социально- экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования за 1 полугодие 2016 года» на заседании Думы сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	25 августа

2016г.
	Ведущий специалист по экономической политике Пеньковская М.Г.
	Решение Думы НМО и приложение к нему


