Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района

 Иркутской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.08.2023г.                     
п. Новомальтинск                        №  70( р

Об утверждении отчета  о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ 
Новомальтинского сельского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области
за 1 полугодие 2023года 
В соответствии с постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутская область от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области», руководствуясь  ст. 23, 46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:  
1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1 полугодие 2023года согласно приложению к настоящему. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения -novomaltinsk.ru

3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Глава Новомальтинского

сельского поселения                                                                         Т.В.Маркова
Приложение 

распоряжению администрации
Новомальтинского сельского поселения Усольского района Иркутской области
от 09.08.2023г.  №  70 -р 
Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1 полугодие 2023года
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1 полугодие 2023года проведена ведущим специалистом по финансово-бюджетной политике администрации Новомальтинского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области.
В 1 полугодии 2023года обеспечена реализация 5 муниципальных программ, в том числе:

1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

3.Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"

4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в 2023 года из всех источников финансирования составил 26133,70 тыс. руб. из них за 1 полугодие 2023года фактически освоено 11019,82 или  42,17 % в том числе:
–из бюджета Новомальтинского сельского поселения Усольского  муниципального района Иркутской области составил за 2023год составило 21845,32 тыс.руб освоено за 1 полугодие 2023года 9665,61 тыс.руб. или 44,25%.;

-из районного бюджета составило за 2023 год 2721,48 тыс.руб., освоено 0,0 тыс.руб или 0 %

-из областного бюджета составило за 2023 год 1566,99 тыс.руб.  освоено за 1 полугодие 2023года 1354,21 тыс.руб.  или 86,42%
По итогам  за 1 полугодия 2023 года программы характеризуются  сорока четырьмя процентами исполнения средств бюджета сельского поселения к запланированным в программах.

В связи с тяжелым финансовым положение за 1 полугодие 2023гда показатели исполнения программ за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия составили 42,17 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 1 полугодие 2023 года признано эффективными.

При реализации муниципальных программ администрация Новомальтинского сельского  поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.  

Произведенные расходы программ соответствуют установленным расходным полномочиям Новомальтинского сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Новомальтинского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."
В программе есть три подпрограммы:

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-20206г.г.
Подпрограмма "Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.

Оценка эффективности реализации подпрограммы "
Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. в 2023 года предусмотрено 2964,30 тыс.руб исполнено за 1 полугодие 1566,53 тыс.руб или 52,85%.
Финансирование подпрограммы в 1 полугодие производилось из местного бюджета и областного бюджета:

-из местного бюджета заложено 771,11 тыс.руб., освоено –  594,11 тыс.руб. или 77,04%.;
-из районного бюджета заложено 1200,0тыс.руб., освоено – 0,0тыс.руб.

-из областного бюджета заложено 993,20 тыс.руб., освоено – 972,42 тыс.руб или 97,91%;

Основные мероприятия:

местный бюджет -594,11 тыс.руб.
-расходы направление на благоустройство территории:

-51,47 тыс.руб. оплата за уличное освещение п. Новомальтинск, д. Бадай;

-6,80тыс.руб. оплата за аренду столбов на территории поселения;
-2,77тыс.руб. оплата за автовышку для установки баннера. 
-209,91тыс.руб.оплата демонтаж водонапорной башни д. Бадай, ул. Набережная, д. 11а)

-26,84тыс.руб.оплата за акарициду обработку, детские площадки п. Новомальтинск, д. Бадай, кладбище

-225,94 тыс.руб. оплата за возмещение неосновательного обогащения (водонапорная башня)

-3,60 тыс.руб оплата цепь для бензокосы

-11,78тыс.руб. оплата за текущий ремонт водонапорной башни  д.Бадай,ул.Набережная,д.11а (софинансирование)

-55,0 тыс.руб. оплата за устройство игровой площадке п.Новомальтинск ,квартал 2, уч 18 (софинансирование)

            областной бюджет -972,42 тыс.руб. из них:

 Народные инициативы:

-577,42 тыс.руб оплата за текущий ремонт водонапорной башни  д.Бадай,ул.Набережная,д.11а

Инициативные проекты:

-395,0 тыс.руб. оплата за устройство игровой площадке п.Новомальтинск ,квартал 2, уч 18

Оценка эффективности реализации подпрограммы "Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. предусмотрено на 2023 год в бюджете  1655,26тыс.руб тыс. руб. за 1полугодие  освоено 95,98 тыс.руб. или 5,80%
Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Основное мероприятие:

 - за услуги по обслуживанию дорог (мех подметание, сгребание снега).
Оценка эффективности реализации подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района иркутской области на 2020-2026 г.г.

Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Предусмотрено в бюджете на 2023 год 148,59тыс.руб. за 1 полугодие освоено 68,26 тыс.руб. или 45,94%
-согл ст 171 ЖК РФ (взнос на капит ремонт) -68,26 тыс.руб. 
Анализ реализации Программы за 1полугодие 2023 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. 
2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

"Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." утверждено на 2023 год 3064,01тыс.руб. освоено за 1 полугодие 2023года 789,98тыс.руб. или 25,78%

Финансирование программы производилось из местного бюджета, районного бюджета и областного бюджета.

-из местного бюджета утверждено 1238,83тыс.руб. исполнено 678,19тыс.руб. или 54,74%;

-из районного бюджета утверждено 1521,48тыс.руб. исполнено 0,0тыс.руб.;

-из областного бюджета утверждено 303,70 тыс.руб. исполнено 111,79 тыс.руб. или 36,81%
Оценка эффективности реализации программы  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными услугами  и ремонты учреждений администрации" на 2020-2026 годы состоит из основных мероприятий:

Из местного бюджета за 1 полугодие  2023года составило 678,19 тыс.руб.

Основное мероприятие:

-расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления исполнено за 1 полугодие 2023года – 246,56 тыс.руб или 77,68%;

-расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры исполнено за 1 полугодие 2023 года – 431,63 тыс.руб. или 75,9%;
Из областного бюджета за 1 полугодие  2023года составило 111,79 тыс.руб.

Основные мероприятие:

- за осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения за 1 полугодие 2023 года – 111,79тыс.руб или 36,81%.

Анализ реализации Программы за 1 полугодие 2023 года показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты и  за 1 полугодие 2023 года  признаны эффективны. 
3.Муниципальная программа   "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы"

«Обеспечение социальной защиты всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2026 годы имеет основные мероприятие:

Местный бюджет утвержден на 2023 год 5803,44 тыс.руб. исполнено за 1 полугодие 2023года 3019,48 тыс.руб или 52,03 % из них: 

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" за 1 полугодие 2023 года исполнено 1622,85 тыс.руб или 46,04%;


-расходы  направленные на обеспечение функций культуры исполнено за 1 полугодие 2023года 389,70 тыс.руб или 52,80%;

- расходы направленные диспансеризацию работников администрации  за 1 полугодие 2023 года составило 57,55 тыс.руб или 99,2%

-расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, 
диспансеризация работников администрации- за 1 полугодие 2023года исполнено 228,57 тыс.руб. или 42,96%;
-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий – утверждено на 2023 год – 169,09 тыс.руб. за 1 полугодие 2023года исполнено 156,09 тыс.руб или 92,31%;

-расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0тыс.руб;

- расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту- утверждено на 2023 год – 468,8 тыс.руб, за 1 полугодие 2023 года исполнено 264,72 тыс.руб или 56,47%

Инициативные проекты:

-30,0тыс.руб оплата за сценическую площадку(софинансирование)

Областной бюджет утвержден на 2023 год в сумме  270,0тыс.руб.

Инициативные проекты:

-270,0тыс.руб оплата за сценическую площадку

Муниципальная программа  "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы на 2022 год было утверждено на 2023 год  тыс.руб освоено 5803,44 тыс.руб. исполнено за 1 полугодие 2023года 3019,48 тыс.руб. или 52,03%
В 1 полугодии 2023 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета и областного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 1 полугодие 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

Финансирование муниципальной программы производились из местного бюджета.
Местный бюджет утвержден на 2023 год 336,82 тыс.руб. исполнено за 1 полугодие 2023года 110,84 тыс.руб или 32,91 % из них: 

Основные мероприятие:

1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации" утверждено на 2023год 28,38 тыс.руб. исполнено за 1 полугодие 2023года  15,17 тыс.руб. или 53,45%
2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" утверждено на 2023 год – 62,02 тыс.руб исполнено за 1 полугодие 2023года 30,54 тыс.руб. или  49,24% 

3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании культуры- утверждено на 2023год – 36,30 тыс.руб исполнено за 1 полугодие 2023 года -17,88 тыс.руб. или 49,26%
4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры" утверждено на 2023год -  60,72 тыс.руб исполнено за 1 полугодие – 29,90 тыс.руб. или 49,24%
5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти" утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб.

6. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка утверждено на 2023 год – 129,4 тыс.руб.  исполнено за 1 полугодие 2023года – 17,35 тыс.руб. или 13,40% 
Основные мероприятия:

-расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения утверждено на 2023год 44,64тыс.руб. исполнено 6,60тыс.руб или 14,78%

- Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка утверждено на 2023- 84,76 тыс.руб. исполнено 10,75тыс.руб. или 12,61%
В 1 полугодии 2023 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 1 полугодие 2023 года показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты .
5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г.г."

Финансирование муниципальной программы производилось из местного бюджета, за 1 полугодие 2023 года исполнено.

Основные мероприятие:
1.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации утверждено 2023года -1510,43 тыс.руб исполнено за 1 полугодие 2023года – 814,59 тыс.руб. или 53,93%
2.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления утверждено на 2023год  8578,21 тыс.руб исполнено за 1 полугодие 2023 год – 3842,82 тыс.руб. или 44,80%;
3.расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) – утверждено на 2023год – 571,12 тыс.руб. исполнено за 1 полугодие 2023 года – 313,49 тыс.руб или 54,89%.
4.совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета  утверждено на 2023год – 1462,52 тыс.руб. исполнено за 1 полугодие 2023года – 365,65  тыс.руб или 25% передача полномочий.

5.Расходы направленные на повышение квалификации работников администрации утверждено на 2023 год 33,0 тыс.руб исполнено за 1 полугодие 2023 года 32,2 тыс.руб. или 97,58%
6.расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления утверждено на 2023 год- 5,0 тыс.руб исполнено за 1 полугодие 2023год -0,0 тыс.руб или 0,0%

В 1 полугодии 2023 года финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

Анализ объёма финансирования муниципальной программы

за 2023 год 

(отчетный период)

	№

п/п
	Наименование

Основных мероприятий


	Источники

финанси​рования


	Объем

финансирования,

тыс.руб.
	Отклонение,
	Пояснения по

освоению

объемов

фина           ффинансиро​вания

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Программа 1.:

Муниципальная программа муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	4768,15
	1730,77
	
	36,30
	

	Подпрограмма 1

"Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-20206г.г
	
	2964,30
	1566,53
	
	52,85
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.

расходы направленные на благоустройство территории сельского поселения  
	
	703,89
	527,33
	
	74,92
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.

реализация мероприятий по народным инициативам 


	
	610,41
	589,20
	
	096,53
	

	1.3.
	Основное мероприятие: реализацию Инициативных проектов
	
	450,0
	450,0
	
	100
	

	1.4.
	Расходы направленные на мероприятие по окружающей среде населенных пунктов
	
	1200,0
	0,0
	
	0
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:
	
	2964,30
	1566,53
	
	52,85
	

	федеральный бюджет
	 
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	993,20
	972,42
	
	97,91
	

	районный бюджет
	1200,0
	
	
	0
	

	местный бюджет
	771,1
	594,11
	
	77,04
	

	другие источники
	0
	0
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2

"Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.


	
	1655,26
	95,98
	
	5,80
	

	Основное мероприятие 1.1.

Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	1655,26
	95,98
	
	5,80
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:
	
	1655,26
	95,98
	
	5,80
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	местный бюджет
	
	1655,26
	95,98
	
	5,80
	

	другие источники
	
	
	
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.


	
	148,59
	68,26
	
	45,94
	

	Основное мероприятие 1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.
	
	148,59
	68,26
	
	45,94
	

	Итого по подпрограмме3 , в том числе:
	
	148,59
	68,26
	
	45,94
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	местный бюджет
	
	148,59
	68,26
	
	45,94
	

	другие источники
	0
	0
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	0
	0
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа муниципального образования «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	3064,01
	789,98
	
	25,78
	

	Основное мероприятие 1.1.

Основное мероприятие: Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	
	352,72
	0,0
	
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.2  Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	
	317,40
	246,56
	
	77,68
	

	Основное мероприятие 1.3. Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	
	568,71
	431,63
	
	75,90
	

	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	
	303,70
	111,79
	
	36,81
	

	Предоставление прочих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усольского района на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда»
	
	1296,48
	0,0
	
	0,0
	

	Расходы направленные на разработку  санитарно-защитной зоны
	
	225,0
	0,0
	
	0,0
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	3064,01
	789,98
	
	25,78
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	303,70
	111,79
	
	36,81
	

	районный бюджет
	1521,48
	0
	
	
	

	местный бюджет
	1238,83
	678,19
	
	54,74
	

	другие источники
	
	
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	

	3
	Муниципальная программа муниципального образования «"Развитие социальной инфраструктуры  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	5803,44
	3019,48
	
	52,03
	

	Основное мероприятие 1.1.

Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"
	
	3525,0
	1622,85
	
	46,04
	

	Основное мероприятие 1.2. 

Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	
	738,0
	389,70
	
	52,80
	

	Основное мероприятие 1.3.

Расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. Диспансеризация работников администрации
	
	589,55
	286,12
	
	48,53
	

	Основное мероприятие 1.4.

Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий  
	
	169,09
	156,09
	
	92,31
	

	Основное мероприятие 1.5. Расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту
	
	468,8
	264,72
	
	56,47
	

	Основное мероприятие 1.6.

Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан
	
	6
	0
	
	0
	

	Основное мероприятие 1.7.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	
	5,0
	0,0
	
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.8.  Реализация Инициативных проектов
	
	300,0
	300,0
	
	100,0
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	5803,44
	3019,48
	
	52,03
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0,0
	

	бюджет Иркутской области
	
	300,0
	300,0
	
	100
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет 
	
	5503,44
	2719,48
	
	49,41
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	

	4
	Муниципальная программа муниципального образования «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	336,82
	110,84
	
	32,91
	

	Основное мероприятие1.1.

Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации
	
	28,38
	15,17
	
	53,45
	

	Основное мероприятие1.2

Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	
	62,02
	30,54
	
	49,24
	

	Основное мероприятие1.3

Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	
	20,0
	0
	
	0
	

	Основное мероприятие1.4

Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	
	129,4
	17,35
	
	123,41
	

	Основное мероприятие1.5

Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры.
	
	36,30
	17,88
	
	49,26
	

	Основное мероприятие1.6

Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
	
	60,72
	29,90
	
	49,24
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	336,82
	110,84
	
	32,91
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	0
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет
	
	336,82
	110,84
	
	32,91
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	

	5
	Муниципальная программа муниципального образования «Экономическое развитие   Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области » на 2020- 2026годы
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	12161,28
	5368,75
	
	44,15
	

	Основное мероприятие 1.1.

Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения
	
	1510,43
	814,59
	
	53,93
	

	Основное мероприятие 1.2.

Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения
	
	8578,21
	3842,82
	
	44,80
	

	Основное мероприятие 1.3.

Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)


	
	571,12
	313,49
	
	54,89
	

	Основное мероприятие 1.4.

Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета


	
	1462,52
	365,65
	
	25,0
	

	Основное мероприятие 1.5.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения
	
	33,0
	32,20
	
	97,58
	

	Основное мероприятие: расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления 
	
	5,0
	0,0
	
	0,0
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	12161,28
	5368,75
	
	44,15
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	0
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет
	
	12161,28
	5368,75
	
	44,15
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	


