Российская Федерация
Иркутская  область 

Усольское районное муниципальное образование
  АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
Новомальтинского муниципального образования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  18.08.2015 г.                                                                                       № 106-р 
п. Новомальтинск

Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года.
     
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года, в соответствии с Законом Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», руководствуясь ст. 23,46 Устава Новомальтинского муниципального образования:


1. Образовать на период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года в следующем составе:
1. Нефедьев Ю.В., глава сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, председатель рабочей группы;

2. Храмова С.Н. ведущий специалист по организационной работе, секретарь рабочей группы.



Члены рабочей группы:

3. Чикишева А.П., инспектор;

4. Антипов Алексей Сергеевич, участковый уполномоченный полиции (по согласованию);

5. Лесков В.М., директор МОУ «Новомальтинская СОШ №13» (по согласованию);

6. Фалилеева К.С., ведущий инспектор;

7. Рядовкин П.Н., зам.директора МУП «Эльбрус»;

8. Радионова Л.В., председатель Совета ветеранов (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года (Приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Исполняющая обязанности 

главы администрации                                                                          С.Н.Храмова
  Приложение № 2







                 

       УТВЕРЖДЕН









распоряжением 








от 18.08.2015 г. № 106-р
П Л А Н

мероприятий  по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации   подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области 13 сентября 2015 года
	№ п/п
	Содержание мероприятия в соответствии с законодательством
	Срок исполнения 
	Органы и лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание содействия в проведении первых организационных заседаний участковых избирательных комиссий
	После формирования участковых избирательных комиссий
	Ведущий специалист по организационным вопросам Храмова С.Н.

	2. 
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в уточнении списков избирателей
	
	Инспектор Чикишева А.П.

	3. 
	Обеспечение предоставления участковым избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения 
	В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования,- не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно
	Глава Новомальтинского

муниципального образования, организации всех форм собственности

	4. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами
	В соответствии с законодательством
	Глава Новомальтинского

муниципального образования

	5. 
	Оказание содействия организаторам митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами
	Весь период
	Ведущий специалист по организационным вопросам Храмова С.Н.

	6. 
	Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями представителей политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов
	В течение трех дней со дня их подачи
	Члены рабочей группы, собственники, владельцы этих помещений, находящихся в муниципальной или государственной собственности

	7. 
	Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для УИК, в том числе для хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до её уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством
	Весь период
	Глава Новомальтинского

муниципального образования

	8. 
	Предоставление на безвозмездной основе помещений для УИК для проведения голосования 
	В соответствии с законодательством
	Глава Новомальтинского

муниципального образования

	9. 
	Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений УИК, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования
	Весь период
	Члены рабочей группы,

участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

	10. 
	Обеспечение сохранности избирательных бюллетеней и иной избирательной документации
	С момента их поступления
	Члены рабочей группы,

участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

	11. 
	Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещений для голосования
	Весь период
	Ведущий инспектор Фалилеева К.С.

	12. 
	Рассмотреть возможность обеспечения резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования УИК
	Весь период
	Глава Новомальтинского

муниципального образования

	13. 
	Обеспечение принятия мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращения изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, незамедлительное информирование избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах
	Весь период
	Участковый уполномоченный полиции 

	14. 
	Оказание содействия УИК в оповещении избирателей о месте, времени голосования
	Весь период
	Члены рабочей группы

	15. 
	Проведение мероприятий, направленных на повышение гражданской активности
	Постоянно
	Члены рабочей группы
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