Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района

 Иркутской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.03.2026 г.                     
п. Новомальтинск                                      № 13( р
Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Новомальтинского сельского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области
за 2025 год 
В соответствии с постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутская область от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области», руководствуясь ст. 23, 46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:  
1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за  2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения -novomaltinsk.ru

3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Глава Новомальтинского

сельского поселения                                                                         Т.В. Маркова
Приложение 

распоряжению администрации
Новомальтинского сельского поселения Усольского района Иркутской области
от 13.03.2026г № 13 -р
Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2025год.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2025 год проведена ведущим специалистом по финансово-бюджетной политике администрации Новомальтинского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области.
В течение 2025 года обеспечена реализация 4 (Четырех)  муниципальных программ, в том числе:

1.Муниципальная программа «Благоустройство Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы».
2.Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2027 годы».

3.Муниципальная программа  «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы».
4.Муниципальная программа «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы».
Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2025 году из всех источников финансирования составил 29 445,71 тыс. руб. из них в 2025 года фактически освоено 28 335,36 , что составляет от исполнения  96,23% в том числе:
–из бюджета местного бюджета за 2025 год  25026,76  тыс.руб.- освоено 24067,06 тыс.руб. или 96,2%.;

-из районного бюджета составило за  2025  год 925,0 тыс.руб., -освоено 925,0 тыс.руб или 100 %;
-из областного бюджета составило за 2025 год 3198,3 тыс.руб.  -освоено 3048,3 тыс.руб.  или 95,3 %;
- прочие поступления 295,0 тыс.руб. – освоено  295,0 тыс.руб. или 100%.
По итогам  2025 года-  исполнение программ составляет 96,23 % к запланированным в программах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение  программ за  2025 года признано эффективными.

При реализации муниципальных программ администрация Новомальтинского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. 
Произведенные расходы программ соответствуют установленным расходным полномочиям Новомальтинского сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Новомальтинского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ
1. Муниципальная программа «Благоустройство Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы». 
Постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения от 18.12.2024 года №120 внесены изменения в наименование муниципальной программы.
Благоустройство Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г. утверждено на 2025 год 4971,17 тыс .руб., освоено в 2025 году 4748,37 тыс.руб. или 95,52 %
-местного бюджета заложено 552,873  тыс.руб., освоено – 480,07 тыс.руб.

-районный бюджет- 925,00 тыс.руб.,  освоено 925,00 тыс.руб.
-областной бюджет – 3198,30 тыс. руб., освоено 3063,30 тыс. руб.

-прочие поступления -295,0 тыс.руб., освоено-295,00 тыс. руб.
Финансирование программы производилось из местного бюджета, районного бюджета, областного бюджета и прочие поступления.

-из местного бюджета утверждено 552,873  тыс.руб. исполнено 480,07 тыс.руб. или 86,8%;

Из районного бюджета утверждено -районный бюджет- 925,00 тыс.руб.,  освоено 925,00 тыс.руб. или 100%

-из областного бюджета утверждено 3198,30 тыс. руб., освоено 3063,30 тыс. руб. или 95,3%

-из прочего поступления утверждено 295,0 тыс.руб., освоено-295,00 тыс. руб. или 100%

В данной программе осталась одна подпрограмма для реализации мероприятий «Благоустройство, озеленение населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2027 г.г.». С 01.01.2025 года утратили силу 2 подпрограммы:
Подпрограмма «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.».
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство, озеленение населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 г.г.»
«Благоустройство, озеленение населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 г.г.»  в 2025 году было предусмотрено 4971,17 тыс.руб. исполнено в 2025 году – 4748,37 тыс.руб или 95,52 %.
Финансирование подпрограммы за 2025 год производилось из местного бюджета:

-местного бюджета заложено 552,873  тыс.руб., освоено – 480,07 тыс.руб.
-районный бюджет- 925,00 тыс.руб.,  освоено 925,00 тыс.руб.
-областной бюджет – 3198,30 тыс. руб., освоено 3063,30 тыс. руб.

-прочие поступления -295,0 тыс.руб., освоено-295,00,00 тыс. руб.
Реализация перечня проектов Народных инициатив:
«Обустройство уличного освещения  в д. Бадай, ул. Комарова», «Обустройство уличного освещения в д. Бадай по ул. Набережная, Октябрьская».
В бюджете поселения предусмотрено 800,313 тыс.руб. - исполнение 800,313  тыс.руб. в том числе:
местный бюджет – 32,013 тыс.руб. исполнено 32,013 тыс. руб.
областной бюджет – 768,300 тыс.руб исполнено 768,300 тыс.руб.
Реализация инициативных  проектов (УРМО):

«Художественная роспись фасада на основе предоставленного эскиза  на здании Дома культуры по адресу: 665471, Иркутская область, Усольский район, поселок Новомальтинск, 5-й кв-л, д.3. (создание мурала). 
В бюджете поселения предусмотрено 500,00 тыс.руб. -исполнение 500,00тыс.руб. в том числе:
районный бюджет – 475,00 тыс.руб. исполнено 475,00 тыс.руб.
прочие поступления ( КФК «Кичигин Л.П.) – 25,00 тыс.руб. исполнено 25,0 тыс.руб.

Реализация мероприятия по созданию аллеи Памяти в д. Бадай Усольского района Иркутской области (создание  (приобретение) парковой скульптуры «Воин – освободитель» для благоустройства общественной территории улица Набережная,  земельный участок 30, деревня Бадай, Усольского района, Иркутской области)(УРМО.)
В бюджете поселения предусмотрено 450,00 тыс.руб. -исполнение 450,00 .руб. в том числе:

районный бюджет – 450,00 тыс.руб. исполнено 450,00 тыс.руб.

Основное мероприятие: Расходы, направленные на содержание уличного освещения населенных пунктов:


В бюджете поселения запланировано 189,28  тыс. руб.- исполнено- 149,51 тыс.руб., из них местный бюджет: запланировано 189,28 тыс. руб.- исполнено- 149,51 тыс.руб.

Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО (озеленение, обустройство детских игровых и спортивных площадок, укос травы, уборка площадок для мусора, уборка дороги,  уличное освещение, арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов).


В бюджете поселения запланировано 331,58  тыс. руб.- исполнено- 298,55 тыс.руб., из них местный бюджет: запланировано 331,58 тыс. руб.- исполнено- 298,55 тыс.руб.
Реализация инициативных проектов (ИО): в бюджете поселения предусмотрено 2700,00 тыс.руб. исполнение 2550,00 тыс.руб.

областной бюджет  - 2430,00 тыс.руб. исполнено -2280 тыс.руб 

прочие поступления (население) – 270,00 тыс.руб. исполнено 270,00 тыс.руб.
«Организация зоны отдыха «Сибирский берег» расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, деревня Бадай, ул. Береговая, участок 33», 
В бюджете поселения предусмотрено 2000,00 тыс.руб. исполнение 2 000,00 тыс.руб.
областной бюджет  - 1800,00,00 тыс.руб. исполнено -1800,00 ыс.руб 
прочие поступления (население) – 200,00 тыс.руб. исполнено 200,00 тыс.руб.

«Точка притяжения по адресу: Иркутская область, Усольский район, поселок Новомальтинск, ул. Матросова, участок 5».

В бюджете поселения предусмотрено 700,00 тыс.руб. исполнение- 550,00 тыс.руб.

областной бюджет  - 495,0 тыс.руб. исполнено -495,0ыс.руб 

прочие поступления (население) – 70,0 тыс.руб. исполнено 70,00 тыс.руб.

Анализ реализации Программы за  2025 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
2.Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы»
«Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы»- утверждено на 2025 год – 8324,53 тыс.руб. освоено в 2025 год – 8216,97 тыс.руб. или 98,71 %.

Финансирование программы производилось из местного бюджета.

-из местного бюджета утверждено 8324,53 тыс.руб. освоено в 2025 год – 8216,97 тыс.руб. или 98,71 %.
Анализ реализации Программы за 2025 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
4.Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г.»
«По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г.» утверждено на 2025 год 249,36 тыс.руб исполнено в  2025 год 249,36 тыс.руб или 100 %

Финансирование муниципальной программы производились из местного бюджета.
Местный бюджет утвержден на 2025 год 249,36 тыс.руб. исполнено в  2025 года 249,36 тыс.руб или 100 % .
Анализ реализации Программы за 2025года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
5.Муниципальная программа «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г.»
«Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г.» утверждено на 2025 год 15900,65 тыс.руб. исполнено в 2025 год 15120,66 тыс.руб. или 95,09 %

Финансирование муниципальной программы производилось из местного бюджета.

 местный бюджет: 

Основные мероприятие:

-2023,61 тыс.руб. расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации; 

-9544,56 тыс.руб. расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления; 

-883,9 тыс.руб. расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) 

-1524,44 .руб. совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного (передача полномочий)
-60,94тыс.руб. расходы направленные на повышение квалификации работников администрации. 

-0,0 тыс.руб. расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления;

-0,0тыс.руб. расходы направленные диспансеризацию работников администрации;

-676,99 тыс.руб. расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет,
-407,43 тыс.руб. расходы за коммунальные услуги администрации 

Анализ реализации Программы за 2025 года показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы» за  2025 год

Муниципальная программа «Благоустройство  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы» была разработана с целью комплексного решения проблем развития благоустройства и повышения качества жизнедеятельности  на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Цели и задачи муниципальной программы:

-создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах благоустройства и озеленения на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;
Муниципальная программа «Благоустройство Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы»  от 03.12.2019г. № 146 (с изменениями от 28.01.2020г. № 24, от 23.03.2020г. № 45, от 25.06.2020г. № 92,от 24.09.2020г. № 125, от 21.12.2020г. № 153, от 26.03.2021г. № 33,от 28.06.2021г, № 115 от 26.11.2021г, от 23.12.2021 № 136, от 23.12.2021г. № 141, от 18.02.2022г. № 33. от 23.05.2022г. № 76, от 04.07.2022г. № 97, от 18.11.2022 № 142, от 19.12.2022г№ 177, от 21.02.2023г. № 20, от 26.06.2023г. № 58, от 04.07.2023г. № 65, от 25.09.2023 № 81, от 21.12.2023г. №116, от 22.12.2023г. № 120, от 19.02.2024г. № 28, от 03.06.2024г. № 54, от 23.09.2024г.№ 75, от 11.12.2024г №115, от 18.12.2024г №120, от 25.02.2025г. №18, от 23.06.2025г. №5, 31.10.2025 г. №78).   

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации одной  подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Благоустройство Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 годы  утверждено на 2025 год – 4971,17 тыс.руб.- исполнено за  2025 года – 4748,37 тыс.руб.

Общий объем утвержденного финансирования муниципальной программы состоит из местного бюджета, районного бюджета, областного бюджета и прочие поступления за 2025 год: 

-из местного бюджета утверждено 552,873  тыс.руб. -освоено 480,07 тыс.руб. или 86,8%;

Из районного бюджета утверждено -районный бюджет- 925,00 тыс.руб.,  освоено 925,00 тыс.руб. или 100%

-из областного бюджета утверждено 3198,30 тыс. руб., освоено 3063,30 тыс. руб. или 95,3%

-из прочего поступления утверждено 295,0 тыс.руб., освоено-295,00 тыс. руб. или 100%

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Исполнение за  2025 года составило 4748,37 тыс.руб. или 95,52  % от годового значения.

В рамках реализации мероприятий  выстраивалась работа по благоустройству территории сельского поселения.

Основное мероприятие: Расходы, направленные на содержание уличного освещения населенных пунктов:

В бюджете поселения запланировано 189,28  тыс. руб.- исполнено- 149,51 тыс.руб., из них местный бюджет: запланировано 189,28 тыс. руб.- исполнено- 149,51 тыс.руб.

Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО (озеленение, обустройство детских игровых и спортивных площадок, укос травы, уборка площадок для мусора, уборка дороги, арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), в бюджете поселения запланировано 331,58  тыс. руб.- исполнено- 298,55 тыс.руб., из них местный бюджет: запланировано 331,58 тыс. руб.- исполнено- 298,55 тыс.руб.

Реализация инициативных проектов УРМО (Территория творчества) - «Художественная роспись фасада на основе предоставленного эскиза  на здании Дома культуры по адресу: 665471, Иркутская область, Усольский район, поселок Новомальтинск, 5-й кв-л, д.3. (создание мурала). 

В бюджете поселения предусмотрено 500,00 тыс.руб. -исполнение 500,00тыс.руб. в том числе:

районный бюджет – 475,00 тыс.руб. исполнено 475,00 тыс.руб.

прочие поступления ( КФК «Кичигин Л.П.) – 25,00 тыс.руб. исполнено 25,0 тыс.руб.

Реализация перечня проектов Народных инициатив:

«Обустройство уличного освещения  в д. Бадай, ул. Комарова», «Обустройство уличного освещения в д. Бадай по ул. Набережная, Октябрьская».

В бюджете поселения предусмотрено 800,313 тыс.руб. - исполнение 800,313  тыс.руб. в том числе:

местный бюджет – 32,013 тыс.руб. исполнено 32,013 тыс. руб.

областной бюджет – 768,300 тыс.руб исполнено 768,300 тыс.руб.

Реализация мероприятия по созданию аллеи Памяти в д. Бадай Усольского района Иркутской области (создание  (приобретение) парковой скульптуры «Воин – освободитель» для благоустройства общественной территории улица Набережная,  земельный участок 30, деревня Бадай, Усольского района, Иркутской области)(УРМО.)

В бюджете поселения предусмотрено 450,00 тыс.руб. -исполнение 450,00 .руб. в том числе:


районный бюджет – 450,00 тыс.руб. исполнено 4500,00 тыс.руб.

Реализация инициативных проектов (ИО): в бюджете поселения предусмотрено 2700,00 тыс.руб. исполнение 2550,00 тыс.руб.

областной бюджет  - 2700,00 тыс.руб. исполнено -2280 тыс.руб 

прочие поступления (население) – 270,00 тыс.руб. исполнено 270,00 тыс.руб.

«Организация зоны отдыха «Сибирский берег» расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, деревня Бадай, ул. Береговая, участок 33», 

В бюджете поселения предусмотрено 2000,00 тыс.руб. исполнение 2 000,00 тыс.руб.

областной бюджет  - 1800,00,00 тыс.руб. исполнено -1800,00 ыс.руб 

прочие поступления (население) – 200,00 тыс.руб. исполнено 200,00 тыс.руб.


«Точка притяжения по адресу: Иркутская область, Усольский район, поселок Новомальтинск, ул. Матросова, участок 5».


В бюджете поселения предусмотрено 700,00 тыс.руб. исполнение- 550,00 тыс.руб.

областной бюджет  - 495,0 тыс.руб. исполнено -495,0ыс.руб 

прочие поступления (население) – 70,0 тыс.руб. исполнено 70,00 тыс.руб.


В ходе проведения анализа исполнения муниципальной программы «Благоустройство Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 годы» за  2025 год было установлено, что объем исполнения мероприятий составляет 95,52 процента от общего исполнения.

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы «Благоустройство Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы» в 2025 на 95,52, что свидетельствует о выполнении в полном объеме

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Не достаточное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения. 

Глава Новомальтинского 

сельского поселения                                                                           Т.В.Маркова
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за   2025 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  "Благоустройство Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 годы" 
	 

	 
	Задача 1.Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО 
	 

	1.
	установление единого порядка содержания территорий
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.

2025
	28.12.2025
	благоустроить территорию сельского поселения, места  массового пребывания населения
	1-да,
0-нет
	1
	1
	Отсутствие заинтересованных организаций и население в благоустройстве населенного пункта


Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

за 2025 года (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа   "Благоустройство  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2027 годы
	всего по программе 
	4971,17
	4748,37
	95,52
	 
	 

	
	Основное мероприятие:Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения Новомальтинского сельского поселения в том числе:
	 
	4781,89
	4328,86
	90,53
	 
	 

	
	Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО (озеленение, обустройство детских игровых и спортивных площадок, укос травы, уборка площадок для мусора, уборка дороги, арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
	 
	331,58
	298,55
	90,04
	 
	 

	
	Реализация Инициативных проектов р-он
	 
	500,00
	500,00
	100,00
	 
	 

	
	Реализация Аллея памяти д.Бадай
	 
	450,00
	450,00
	100,00
	 
	 

	
	Реализация мероприятий перечня проектов Народных инициатив
	 
	800,31
	800,31
	100,00
	 
	 

	
	Реализация Инициативных проектов
	 
	2700,00
	2280,00
	84,44
	 
	 

	
	Основное мероприятие: Расходы направленные на оформление документации по благоустройству территории Новомальтинского сельского поселения
	 
	10,00
	0,00
	0,00
	 
	не оформлялись 

	
	Основное мероприятие: Расходы направленные на содержание уличного освещения населенных пунктов
	 
	189,28
	149,51
	78,99
	 
	 


Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2027 годы» за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2027 годы»   была разработана с целью формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения. Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» от 03.12.2019г. № 144(с изменениями от 28.01.2020г. № 23, от 23.03.2020г. № 44, от 25.06.2020г. №91, от 24.09.20г. № 124, от 21.12.2020г., от 21.12.2020г. № 154,от 26.03.2021г. № 32, от 28.06.2021г. № 63, от 26.11.2021г. № 117, от 23.12.2021г.№ 138 , от 23.05.2022г № 143, от 23.05.2022г. № 78, от 04.07.2022г № 99, от 18.11.2022г. № 144,от 19.12.2022г. № 176, от 21.02.2023г.№ 22, от 20.06.2023г. № 60,от 21.12.2023г. № 118, от 22.12.2023г. № 122, от 19.02.2024 № 30, от 23.09.2024г. № 76, от 11.12.2024г. № 116, от 18.12.2024г. №124, от 25.02.2025г. №20, от 23.06.2025г. №52,31.10.2025 №79).

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

-повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения;

-развитие  спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства как основы здорового образа жизни. 

Общий объем утвержденного финансирования муниципальной программы составило 8324,53 тыс.руб исполнено за  2025 года 8216,97 тыс.руб или 98,71% за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 8216,97 тыс. руб.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2027  годы» в 2025году выстраивалась работа по расходам  на:

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" за 2025 года исполнено 4328,35 тыс.руб или 99%;

-расходы  направленные на обеспечение функций культуры исполнено за  2025 года 2331,74 тыс.руб или 99,98 %;

-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий за 9 2025г. исполнено 0,0 тыс.руб или 0%;

- расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту за 2025 года исполнено 669,31 тыс.руб или 99,85 %

- расходы на профессиональную подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры за 2025 года исполнено 2,7  тыс.руб или 99,85 %

- Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры за  2025 года исполнено 884,34  тыс.руб. или 93,5 %

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы-нет.
Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения.

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 2025 год (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на  2020-2026 годы» 
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Новомальтинского 
	 

	1.1.
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	31 дек-
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 нет


Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за   2025 год (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа   " Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 годы
	всего по программе 
	8324,53
	8216,97
	77,64
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"
	местный бюджет
	4372,66
	4328,3
	71,78
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	местный бюджет
	2532,3
	2331,74
	99,62
	 
	 

	5
	Основное мероприятие Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий    
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	местный бюджет
	2,7
	2,7
	99,85
	 
	 

	6
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов по оплате труда инспектора по спорту
	местный бюджет
	670,30
	669,31
	99,85
	 
	 

	7
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	местный бюджет
	942,52
	884,34
	93,8
	 
	 


Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г.» за 2025 год

Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г."» была разработана с целью Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма. Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г."» от 03.12.2019г. № 143 от 03.12.2019г. № 143(изменение от 25.06.2020г. № 94,от 21.12.2020г. № 155, от 26.11.2021г. № 118, от 23.12.2021г. № 134, от 23.12.2021г №139, от 04.11.2022г. №100, от 18.11.2022г. № 145 от 12.12.2022г. № 165, от 19.12.2022г. № 174, от 26.06.2023г. № 61, от 21.12.2023г. № 119, от 22.12.2023г. № 123, от 19.02.2024г. № 31, от 23.09.2024г. № 77, от 11.12.2024г. № 117,от18.12.2024г. №122, от 25.02.2025г. №22, от 23.06.2025г. №53, 31.10.2025 г. №80)

Задачи программы: 

-повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной  пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

-обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и 

администрации муниципального образования;

-повышение противопожарной защищённости территории муниципального образования; 

-профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения;

-повышение правосознания граждан и правовое  воспитание молодёжи.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

-расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации

- расходы и услуги централизованной охраны здания администрации

- реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти

-расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка

- расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры.

- Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
Общий объем утвержденного финансирования муниципальной программы составил 249,36 тыс.руб. исполнено  2025 года составил  249,36 тыс.руб или 100%
Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2027 г.г. за 2025 год выстраивалась работа по расходам на

1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации,  утверждено на 2025 год – 38,65 .руб. исполнено за  2025г. – 38,65 тыс.руб.
2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" утверждено на 2025 год – 71,5 тыс.руб исполнено за  2025 года – 71,5 тыс.руб. 

3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей в здании культуры- утверждено на 2025 год – 47,75  тыс.руб исполнено за 2025года – 47,75 тыс.руб.
4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры утверждено на 2025 год – 69,60 тыс.руб. исполнено за 2025г.- 69,60  тыс.руб

5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти утверждено на 2025 год - 20,0 тыс.руб. исполнено 0,0 тыс.руб.

6. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка утверждено на 2025 год – 30,0 тыс.руб. исполнено  2025 год -0,00 тыс.руб.
7. расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения на 2025 год – 21,86 тыс.руб. 2025 год -21,86 тыс.руб.
Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Нет. 

Глава Новомальтинского сельского поселения                                  Т.В.Маркова
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  2025 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуации, ,пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования                   на 2020-2027 г.г."
	 

	1.
	 
	 

	 
	Цель 1.Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	 

	1.1.
	Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	31 дек
	Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	1-да,
0-нет
	1
	1
	Отсутствие достаточного финасирования

	 
	Задача1. обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и администрации муниципального образования
	 

	 
	Основное мероприятие:Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации.
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 31 дек
	Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации.
	%
	100
	100
	нет

	 
	Основное мероприятие:Расходы  и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании клуба
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 31 дек
	Расходы  и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании клуба
	%
	100
	100
	нет

	 
	Основное мероприятие: Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 
	Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	%
	100
	100
	нет

	 
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры"
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 
	Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
	%
	100
	100
	нет

	
	Задача 2.повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности
	 

	
	Основное мероприятие:Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 31 дек
	Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	%
	100
	100
	нет

	
	Задача 3.• профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образовани
	 

	
	Основное мероприятие "Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 31 дек
	Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти
	%
	3
	-
	 

	
	 Задача 4.повышение противопожарной защищённости территории муниципального образования
	 

	
	Основное мероприятие: Расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения 
	 
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	 31 дек
	Расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения 
	%
	100
	100
	нет


Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2025 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций,пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2027 г.г."
	всего по программе 
	249,36
	249,36
	100,00
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации 
	местный бюджет
	38,65
	38,65
	100,00
	 
	 

	2
	Основное мероприятие: Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	местный бюджет
	71,50
	71,50
	100,00
	 
	 

	3
	Основное мероприятие "Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	местный бюджет
	20,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	4
	Основное мероприятие: Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	местный бюджет
	30,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры. 
	местный бюджет
	47,75
	47,75
	100,00
	 
	 

	6
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры"
	местный бюджет
	69,60
	69,60
	100,00
	 
	 

	7
	Основное мероприятие: Расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения 
	местный бюджет
	21,86
	21,86
	100,00
	 
	 


Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2027 г. 2025 год
Муниципальная программа «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2027 г.»   была разработана с целью Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского сельского поселения по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского сельского поселения.

Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием. Муниципальная программа ««Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2027 г» от 03.12.2019г. № 143 от 03.12.2019г. № 142.(в редакции от 28.01.2020г. № 21,от 23.03.2020г. № 43,от 25.06.2020г. № 90, от 24.09.2020г. № 123, от 21.12.2020г. № 156,от 26.03.2021г. № 31,от 28.06.2021г. № 62,от 23.09.2021г. № 92, от 26.11.2021г. № 119. от 23.12.2021г. № 135, от 23.12.2021г. № 140, 23.05.2022г. № 79, от 04.07.2022г. № 101. 18.11.2022г. №146, 12.12.2022г.№163,от 19.12.2022г. № 173, от 21.02.2023г. № 21, от 26.06.2023г. № 62, от 25.09.2023г. № 80, от 21.12.2023г. № 115, от 2.12.2023г. №124, от 19.02.2024г. № 32,от 03.06.2024г. № 56, от 23.09.2024г. № 78, от 11.12.2024г. № 118,от 18.12.2024гю №123, от 25.02.2025г. №19, от 23.06.2025г. №54, 31.10.2025 г. №81)

Задачи программы : 

-совершенствование управления экономического развития территории

-повышение качества управления местными финансами

-повышение эффективности бюджетных расходов на территории поселения

-совершенствование осуществления государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства при размещении государственных и муниципальных заказов и контроля (внутреннего контроля)

-обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов

-внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского сельского поселения, обеспечение взаимосвязи показателей социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов

-повышение эффективности, результативности.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

- расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда);

- совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета;

-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные  на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления

Общий объем финансирования муниципальной программы за  2025 год за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 15120,66 тыс.руб. (95,09% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2027 г.» за  2025год исполнено 15120,66 тыс.руб. в том числе:

1.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации утверждено на 2025год -2023,61 тыс.руб исполнено за  2025года – 2023,61 тыс.руб. или 100%

2.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления утверждено на 2025год  10299,71  тыс.руб исполнено за  2025 год – 9544,56 тыс.руб. или 95%;

3.расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) – утверждено на 2025год – 907,61 тыс.руб. исполнено за  2025 года – 883,9 тыс.руб или 97,4%.

4.совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета  утверждено на 2025год – 1523,44 тыс.руб. исполнено за  2025года – 1523,44 тыс.руб. или 100 % передача полномочий.

5.Расходы направленные на повышение квалификации работников администрации утверждено на 2025 год 60,94 тыс.руб. исполнено за  2025 года 60,94 тыс.руб. или 100 %

6.расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления утверждено на 2025 год- 2,0 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025год -0,0 тыс.руб или 0,0%

7. расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, утверждено на 2025 год- 676,69,0 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025год -676,69 тыс.руб или 1007%

8. диспансеризация работников администрации утверждено на 2025 год- 5,0 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2025год -0,0 тыс.руб или 0,0%

9. Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления, утверждено на 2025 год – 408,66 тыс.руб. исполнено  за 2025год – 407,43 тыс.руб. или 99,7% 

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения

Глава Новомальтинского сельского поселения                                   Т.В.Маркова
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  2025 год (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."."
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1П.овышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	 

	1.1.
	Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	31дек-
	овышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 


Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за   2025 год (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2027 г.г."
	всего по программе 
	15900,65
	15120,66
	95,09
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие  Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	2023,61
	2023,61
	100,00
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие : Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	10299,71
	9544,56
	92,67
	 
	 

	4.
	Основное мероприятие: Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)
	местный бюджет
	907,61
	883,90
	97,39
	 
	 

	5
	Основное мероприятие" Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета"
	местный бюджет
	1523,44
	1523,44
	100,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	60,94
	60,94
	100,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: расходы направленные  на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления
	местный бюджет
	2,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	6
	Основное мероприятие:расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. 
	местный бюджет
	676,69
	676,69
	100,00
	 
	 

	7
	Основное мероприятие: Диспансеризация работников администрации
	местный бюджет
	5,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	8
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	местный бюджет
	408,66
	407,43
	99,70
	 
	 


