Российская Федерация
Иркутская  область 

                         Усольское районное муниципальное образование
  ДУМА
Сельского поселения
Новомальтинского муниципального образования

третьего созыва

РЕШЕНИЕ 
От  30.05.2013г.                                                                                                                                   №  32
п. Новомальтинск

О  плане проведения ремонтных работ и подготовке к отопительному сезону  2013-2014г.г жилищного фонда и теплоисточников

           Заслушав информацию ведущего специалиста по ЖКХ и благоустройству по планам проведения ремонтных работ и подготовки к отопительному сезону 2013-2014г.г.  жилищного фонда и теплоисточников, на основании ст. 47 Устава Новомальтинского муниципального образования, Дума сельского поселения Новомальтинского муниципального образования,

Р Е Ш И Л А :


1. Информацию по планам проведения ремонтных работ и подготовки к отопительному сезону в 2013-2014г.г. жилищного фонда и теплоисточников принять к сведению (приложение 1).

2. Администрации Новомальтинского муниципального образования возместить затраты предприятию ООО «Омега», израсходованные на ремонт котельных и сетей, предприятию ООО « Коммуналсервис+» возместиь затраты на ремонт жилищного фонда, согласно плана мероприятий и актам на выполненные работы в объеме, предусмотренном в бюджете поселения.


3. Контроль за исполнением решения возложить на депутата  

П. Н. Рядовкина.


4.   Решение опубликовать в газете « Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации.

Глава сельского
поселения Новомальтинского
муниципального образования





Ю. В. Нефедьев

                                                                                                                                           Приложение № 1

                                                                                                                            к решению Думы Новомальтинского

                                                                                                                            муниципального образования

                                                                                                                            от 30.05.2013 г. № ____

                                                                                                                      ПЛАН

Мероприятий по подготовке  угольной котельной,  электрокотельной,  инженерных сетей и жилого фонда к отопительному сезону

                                                                                                                  2013-2014 гг.

	№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во ед. измерения
	Срок исполнения
	Финансирование

	
	
	
	
	Средства предприятия

Цена материала

(тыс. руб)
	Местный бюджет
	Областной бюджет

	Угольная котельная

	
	Дробилки
	
	
	
	
	

	1.
	ТО щековой дробилки
	2 шт.
	май
	8,0
	-
	-

	
	Конвектор скребковой подачи угля
	
	
	
	
	

	1.
	ТО ремонт приводной  и натяжной станции
	1 шт.
	май
	5,0
	-
	-

	
	Колосниковая решетка прямого хода ТЛП 11/3,32
	
	
	
	
	

	1.
	ТО редукторов
	4 шт.
	май
	6,0
	-
	-

	2.
	Капитальный ремонт колосниковой решетки. Замена колосников. Замена штанг,соединение колосников сталь круглая д-16 марки С-30  на котле №3
	30 шт.
	июль
	39,0
	-
	-

	
	Шлакоудаление
	
	
	
	
	

	1.
	ТО приводной натяжной станции и редуктора
	1 шт.
	май
	3,0
	-
	-

	3. 
	Частичная замена скребков из уголка 50х50
	48 м
	август
	11,52
	-
	-

	
	Котлы
	
	
	
	
	

	1.
	Чистка котлов №1,2, 3, 4
	4 шт.
	май
	5,0
	-
	-

	2.
	Обмуровка котлов, побелка и покраска №1,2,3,4
	4 шт.
	май
	10,0
	-
	-

	3.
	Капитальный ремонт котла (замена котла с топкой)
	1 шт
	
	-
	-
	При наличии финансирования 850,0 т. р

	
	Насосы котловые и сетевые
	
	
	
	
	

	1.
	Замена подшипников 
	14 шт
	май
	41,22
	
	

	2.
	Замена торцового уплотнения
	2 шт
	май
	33,4
	
	

	
	Теплообменник
	
	
	
	
	

	1.
	Промывка пластин теплообменника лимонной кислотой – 5 кг.
	2 шт.
	август
	19,115
	-
	-

	2.
	Капитальный ремонт теплообменников (приобретение нового)
	2 шт
	август
	-
	-
	 При наличии финансирования  600, 0 т. р с доставкой

	
	Приборы КИПиА
	
	
	
	
	

	1.
	Монтаж  новых госповеренных манометров с трех ходовыми краниками
	21 шт.
	сентябрь
	12,66
	-
	-

	
	Дымососы
	
	
	
	
	

	1.
	Замена подшипников на дымососах 1,2,3,4
	8 шт.
	август
	41,050
	-
	-

	2.
	ТО дымососов
	4 шт.
	июнь
	4,2
	
	

	
	Электрооборудование
	
	
	
	
	

	1.
	ТО щитка управления электроприборами ВРУ – 1, ВРУ – 2 
	2 шт.
	май
	8,5
	-
	-

	2. 
	ТО электродвигателей
	19 шт.
	май
	18,0
	-
	-

	3.
	ТО щитка управления насосами
	1 шт.
	май
	5,5
	-
	-

	4.
	Замена автоматов 50А
	6 шт
	май
	4,8
	-
	-

	5.
	Замена электроконтактного пускателя 50А
	3 шт.
	май
	2,4
	-
	-

	6.
	Ревизия светильников
	20 шт.
	июнь
	4,0
	-
	-

	
	Газоходы
	
	
	
	
	

	1.
	Зачистка и покраска термостойкой краской 100м2
	-
	июнь
	9,4
	-
	-

	
	Модульные здания и крыша котельной
	
	
	
	
	

	1.
	Частичная покраска

Насосный модуль
	1 шт
	июль
	25,3
	-
	-

	1.
	Покраска полов 90 м2.
	1 шт.
	сентябрь
	3,4
	-
	-

	Электрокотельная

	1.
	ТО котлов
	2 шт.
	май
	10,8
	-
	-

	2.
	ТО щитов управления котлами и насосами
	2 шт.
	май
	5,5
	-
	-

	3.
	ТО циркуляционных насосов
	2 шт.
	май
	4,4
	-
	-

	4.
	Установка новых госповеренных манометров с трех ходовыми краниками
	6 шт
	сентябрь
	5,5
	-
	-

	5
	Замена амперметров

             вольтметров
	6 шт

2 шт
	сентябрь
	2,5

1,0
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	
	350,165
	-
	1450

	Инженерные сети

	
	Теплотрасса ГВС
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт тепловой камеры ( территория школы)-замена плиты перекрытия

-монтаж люка с крышкой
	1 шт

1 шт
	май
	12,5
	-
	-

	2
	Монтаж тепловой камеры (Дк Маяк, поликлиника);

- монтаж ж/б кольца (цога)д-1,5 м;

- монтаж ж/б кольца (крышка) д-1,5м;

- монтаж ж/б кольца (крышка) д-1,0 м;

-установка люка с крышкой;

- монтаж запорной арматуры:

-затворд-80мм

-фланцы д-80мм

-кран-шар д-25
	1шт

1шт

К-т2

4шт

8шт

4шт
	май-июнь
	25,2
	-
	-

	Холодное водоснабжение

	1
	Монтаж запорной арматуры д-150мм (центральный водовод кв.4)

-затвор д-150мм

-фланец д-150мм

-труба д-150мм
	1шт

2шт

1,5шт
	июнь-июль
	10,2
	    -
	-

	2
	Замена запорной арматуры в водяных колодцах (центральный водовод угольная котельная-поселок)

-затвор д-100мм

-фланец д-100мм

(центральный водовод кв.1 д.5)

-затвор д-100мм

-фланец д-100мм
	1шт

2шт

1шт

2шт
	июнь

июль-август


	7,8
	    -

-
	-

-

	Канализация

	1.
	Ремонт внутриквартальной канализационной трассы (кв.2 дом14-16, 13-17
	
	
	
	При наличии финансирования
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	55,7
	
	

	Жилищный фонд

	
	Квартал 4 дом 2
	
	
	
	
	

	1.
	Замена сборок д20,25мм (капитальный ремонт)
	Труба д20мм, 22м

Труба д25мм, 15мм

Кран шар 
д-20мм-22шт

Кран шар 
д25мм-15шт

Сгон д20мм-22шт

Муфта д20мм-22шт

Контргайка 
д20мм-22шт

Резьба д20мм-44шт

Кран шар 
д15мм- 52шт

Резьба д15мм -60шт

Сгон д25мм-30шт 

 Муфта д25мм 30шт Конргайка 
д25мм 30 шт 
Резьба д25мм 60шт

Кран Варной 
д32 2шт

Кран Варной 
д50 2шт
	июнь


	
	При наличии финансирования 

37,5
	

	2
	Замена затворов д 50мм
	  2шт
	сентябрь
	5,5
	
	

	
	
	
	
	5,5
	37,5
	

	
	Квартал 4 дом 1
	
	
	
	
	

	1
	Замена сборок
	9шт
	август
	3,5
	-
	-

	2
	Частичная смена труб

Д15; 

Д20; 

Д25; 

Д32; 

Д40;

Д57;
	15м

25м

12м

8м

7м

5м
	январь-декабрь


	10,0
	-
	-

	3
	Ревизия электрощитов на площадках
	
	январь-декабрь
	3,0
	-
	-

	
	
	
	
	16,5
	-
	

	
	Квартал 4 дом 4
	
	
	
	
	

	1.
	Замена сборок д20,25мм (капитальный ремонт)


	Труба д20мм-68м Труба д25мм-15м

Кран шар д20мм68шт

Кран шар д25мм15шт 
Сгон д20мм 68шт 

Муфта д20мм 68 шт Контргайка 
д20мм 68шт
Резьба д20мм 136 шт 

кран шар д15 68шт резьба д15мм68шт Сгон д.25 мм 68шт Контргайка д25мм 68шт 
Резьба д-25мм 136    
	май


	-
	При наличии финансирования 

40,0


	

	
	 Капитальный ремонт канализации
	Труба д100мм 15шт 

Отвод 100х90мм 22шт 

Отвод 100х45мм 15шт 

Труба д160мм 6шт
	май-июнь


	-
	При наличии финансирования

90,0
	

	
	
	
	
	0
	130,0
	

	
	Квартал 4 дом 3
	
	
	
	
	

	1.
	Ремонт подъезда (1подъезд)

Частичная смена труб д20,25,57 мм


	Труба д20мм 5м

Труба д25мм 4м

Труба д57мм 7,5м
	июль
	16,0

10,0
	-

-
	

	
	
	
	
	26,0
	-
	

	
	Квартал1, дом 12
	
	
	
	
	

	1
	Капитальная смена труб ХВС (с подвала до второго этажа)
	Труба д25мм 37,5м

Труба д20мм 14м

Сборка д25мм 20шт

Сборка д20мм 23шт
	май


	
	При наличии финансирования

90,0
	

	
	Квартал 1 дом 13
	
	
	
	
	

	1.
	Частичная смена канализации


	Труба д100мм 8шт

Отвод 100х90мм

8шт

Отвод 100х45мм

10шт

Труба д160мм-6шт
	июнь


	-


	При наличии финансирования

 20,0
	

	
	
	
	
	-
	20,0
	

	
	Квартал 1 дом14
	
	
	
	
	

	1.

2.
	Частичная смена вентилей д15,20,25


	Кран шар д15мм-8шт

Кран шард20мм -5шт

Кран шар д25мм 5шт

Сборка д25мм 25шт

Сборка д20мм 25 шт

Труба д20мм5м

Труба д25мм 4м

Труба д57мм 7,5м
	май-август

май-сентябрь


	10,0

15,0
	
	

	3.
	Ремонт подъезда (2подъезд)
	
	август
	16,0
	-
	

	
	
	
	
	41,0
	
	

	
	Квартал 1, дом 15
	
	
	
	
	

	1
	Частичная смена вентилей д20,25,57мм
	Труба д20мм-5м

Труба д25мм-4м

Труба д57мм

7,5м
	май-сентябрь


	8,0
	
	

	
	
	
	
	8,0
	-
	

	
	Квартал 1, дом 5
	
	
	
	
	

	1
	Капитальная смена труб ХВС( с подвала до 2 этажа)


	Труба д25мм 37,5м

Труба д20мм 14м

Сборка д25мм 20шт

Сборка д20мм 23шт
	май


	-
	90,0
	

	
	
	
	
	-
	90,0
	

	
	Квартал 1, дом 8
	
	
	
	
	

	1
	Частичная смена труб д20,25,57


	Труба д20мм 5м

Труба д25мм 4м

Труба д57мм 7,5
	 май- сентябрь
	7,0
	-
	

	
	
	
	
	7,0
	-
	

	
	Квартал 2,дом 12
	
	
	
	
	

	1
	Замена вентилей ХВС (подвал)
	Кран шар д25мм-2шт

Сгон д25мм 2шт

Муфта д25мм 2шт

Контргайка д25мм 

2шт

Резьба д25мм-4шт

Кран шар д15мм 2шт

Резьба д15мм 2шт
	   февраль
	8,0
	-
	

	
	
	
	
	8,0
	-
	

	
	Квартал 2, дом 14
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт подъезда (2 подъезд)
	
	июнь
	16,0
	-
	

	
	
	
	
	16,0
	-
	

	
	Квартал 2, дом 17
	
	    
	
	
	

	1
	Замена вентилей ХВС (подвал)
	Кран шар д25мм 2шт

Сгон д25мм 2шт

Муфта д25мм 2шт

Контргайка д25мм2шт

Резьба д25мм-4шт 

Кран шар д15мм 2шт

Резьба д15мм 2шт
	май-сентябрь
	8,0
	
	

	
	
	
	
	8,0
	
	

	1
	Квартал 1, дома 2,5,6,7,8,9,12,13,14,15

Квартал 2, дома 9,11,12,13,14,15,16,17

Ревизия запорной арматуры

(подготовка к зиме)
	
	август-сентябрь
	
	
	

	
	Квартал4,дома 1,2,3,4
	
	
	
	
	

	2
	Ревизия запорной арматуры
	
	   август- октябрь
	
	
	

	
	Квартал 1, дома 2,5,6,7,8,9,12,13,14,15

Квартал 2, дома 9,11,12,13,14,15,16,17

Квартал4,дома 1,2,3,4
	
	
	
	
	

	1
	Ревизия электрощитов на площадках

Замена провода, автоматов
	м

шт
	   январь-декабрь
	10,0
	
	

	ИТОГо:
	
	
	
	
	


ИТОГО: финансовые затраты на подготовку к зиме  жилищного фонда предприятие ООО «Коммуналсервис+» муниципальные средства 
( при наличии финансирования) 367,5 т.р (триста шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей)

Собственные средства предприятия 146,0 т.р.( сто  сорок шесть  тысяч  рублей)

ИТОГО: финансовые затраты на подготовку к зиме   угольной, электрокотельной, инженерных сетей предприятие ООО «Омега» муниципальные средства ( при наличии финансирования) 1450т. р (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей)
Собственные средства предприятия 406, 0 т. р ( четыреста шесть тысяч рублей)
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