Приложение №1

Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения за 2024 г.

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1 «Обеспечение эффективности управления в Новомальтинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| Оказание муниципальных услуг\функций населению сельского поселения Новомальтинского сельского поселения | Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Передача полномочий на уровень муниципального района | Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Межбюджетные трансферты передаваемые на уровень муниципального района | Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Заседания рабочей группы по повышению эффективности бюджетных расходов и осуществлению финансового контроля сельского поселения Новомальтинского муниципального образования | Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Увеличение доли расходов муниципальных программ в расходах бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования | Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Увеличение количества ПК и оргтехники в муниципальных учреждениях | Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Публикация информации о результатах деятельности органов местного самоуправления сельского поселения и муниципальных бюджетных учреждений в сети Интернет и средствах массовой информации | Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Приоритет 2 «Поддержка и развитие муниципального хозяйства Новомальтинского муниципального образования» Задача 2. Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период 2018-2032 гг.» | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Увеличение количества автомобильных дорог, прошедших государственную регистрацию права | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период 2018-2032 гг.» | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Увеличение дорожных знаков | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период 2018-2032 гг.» | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Задача 2. Совершенствование системы град регулирования на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы" | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Увеличение объема ежегодного ввода жилья в эксплуатацию | Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы" | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Увеличение числа оформленных земельных участков в собственность поселения | Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы" | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Увеличение количества оказанных муниципальных услуг | Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы" | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Задача 3. Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества и обеспечение комфортных условий проживания |  |  |  |  |  |
| Подготовка жилого фонда к отопительному сезону | Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Восстановление уличного освещения | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Приобретение детских, спортивных многофункциональных площадок | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Приоритет 3 «Досуг и социальная поддержка населения Новомальтинского муниципального образования» Задача 1. Создание условий для увеличения числа граждан, посещающих культурные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности населения, посещающие культурные мероприятия | Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы" | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений | Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы" | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Увеличение количества пользователей в библиотеках | Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы" | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Увеличение количества спортивных мероприятий | Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы" | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Задача 2. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в сельском поселения Новомальтинского муниципальном образовании |  |  |  |  |  |
| Обеспечение пенсией за выслугу лет от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет. | Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы" | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Приоритет 4 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Новомальтинского муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| Благоустройство береговой зоны | Муниципальная программа « Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы» | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Приоритет 5 «Обеспечение безопасности населения на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| Охват граждан мероприятиями по обеспечению безопасности жизнедеятельности | Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Информационное сопровождение в СМИ | Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Сохранение количества систем оповещения населения | Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |
| Приобретение противопожарного инвентаря | Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." | 31.12.2024г. | Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | выполнено |  |