Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района

 Иркутской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.05.2024г.                     
п. Новомальтинск                        № 74( р

Об утверждении отчета о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ 
Новомальтинского сельского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области
за 1 квартал 2024года 
В соответствии с постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутская область от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области», руководствуясь  ст. 23, 46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:  
1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1 квартал 2024года согласно приложению к настоящему. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения -novomaltinsk.ru

3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Глава Новомальтинского

сельского поселения                                                                         Т.В.Маркова
Приложение 

распоряжению администрации
Новомальтинского сельского поселения Усольского района Иркутской области
от 07.05.2024г. №74-р
Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1 квартал 2024года
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1 квартал 2024года проведена ведущим специалистом по финансово-бюджетной политике администрации Новомальтинского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области.
За 1 квартал 2024года обеспечена реализация 6 муниципальных программ, в том числе:

1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

3.Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"

4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

6. Муниципальная программа " Формирование комфортной городской среды на территории Новомальтинского сельского поселения на 2018-2025 годы"

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2024 года из всех источников финансирования составил 27013,78 тыс. руб. из них за 1 квартал 2024года фактически освоено 5550,89 или  20,55 % в том числе:
–из бюджета Новомальтинского сельского поселения Усольского  муниципального района Иркутской области в 2024год составило 23906,88  тыс.руб освоено за 1 квартал 2024 года 5502,09 тыс.руб. или 23,01%.;

-из районного бюджета составило за 2024 год 427,5 тыс.руб., освоено 0,0 тыс.руб или 0 %

-из областного бюджета составило за 2024 год 1634,13 тыс.руб.  освоено 48,8 тыс.руб.  или 2,98 %
-из федерального бюджета составило за 2024год 991,77 тыс.руб. освоено 0,0 тыс.руб. или 0 %

- прочие поступления 53,5 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб или 0%

По итогам за 1 квартал  2024 года исполнение программ составляет 20,55 % к запланированным в программах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 1 квартал 2024 года признано эффективными.

При реализации муниципальных программ администрация Новомальтинского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. 
Произведенные расходы программ соответствуют установленным расходным полномочиям Новомальтинского сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Новомальтинского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."
В программе есть три подпрограммы:

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-20206г.г.
Подпрограмма "Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.

Оценка эффективности реализации подпрограммы "
Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. в 2024 году предусмотрено 1978,60 тыс.руб. исполнено за 1 квартал 2024год – 337,68 тыс.руб или 17,07%.
Финансирование подпрограммы за 1 квартал 2024год производилось из местного бюджета:

-из местного бюджета заложено 432,4 тыс.руб., освоено – 337,68 тыс.руб. или 78,09%.;
Основные мероприятия:

местный бюджет -337,68 тыс.руб.
-расходы направление на благоустройство территории в том числе:

-37,47 тыс.руб. оплата за уличное освещение п. Новомальтинск, д. Бадай;

-4,08 тыс.руб. оплата за аренду столбов на территории поселения;
-296,13 тыс.руб. оплата за покупку ели уличной в сборе:

Народные инициативы:

В бюджете поселения предусмотрено 786,20 тыс.руб. исполнение во 2 квартале планируется

Инициативные проекты (обл):

 В бюджете поселения предусмотрено 450,0 тыс.руб. исполнение во 2 квартале планируется

Инициативные проекты (р-он):

 В бюджете поселения предусмотрено 310,0 тыс.руб. исполнение во 2 квартале планируется

Оценка эффективности реализации подпрограммы "Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. предусмотрено на 2024 год в бюджете 2856,60 тыс.руб. за1 квартал 2024 год освоено 70,0тыс.руб. или 2,45%  Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Основное мероприятие:

 - 70,0 тыс.руб. (услуги по разработке проекта организации дорожного движения п. Новомальтинск, д. Бадай
Оценка эффективности реализации подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района иркутской области на 2020-2026 г.г.

Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Предусмотрено в бюджете на 2024год 206,2тыс.руб. за 1 квартал 2024 года освоено 89,44 тыс.руб. или 43,38%
-87,44 тыс.руб. согл ст 171 ЖК РФ (взнос на капит ремонт) 
Анализ реализации Программы за 1 квартал 2024 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. 
2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

"Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." утверждено на 2024 год 1288,38 тыс.руб. освоено за 1 квартал 2024года 500,67 тыс.руб. или 38,86%

Финансирование программы производилось из местного бюджета, районного бюджета и областного бюджета.

-из местного бюджета утверждено 980,98 тыс.руб. исполнено 451,87 тыс.руб. или 46,06%;

-из областного бюджета утверждено 307,4 тыс.руб. исполнено 48,8 тыс.руб. или 15,88%
Оценка эффективности реализации программы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными услугами  и ремонты учреждений администрации" на 2020-2026 годы состоит из основных мероприятий:

местный бюджет за 1 квартал 2024года составило 451,87 тыс.руб.

основное мероприятие:

-125,08 тыс.руб. расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления;
-286,57 тыс.руб. расходы направленные на коммунальные услуги в учреждениях культуры.
-40,23 тыс.руб. расходы на оплату технического осмотра водонапорной башни д. Бадай

областной бюджет за 1 квартал 2024года составило 48,8 тыс.руб.

основные мероприятие:

- за осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения за 1 квартал 2024 года – 48,8 тыс.руб или 15,88%.

Анализ реализации Программы за 1 квартал 2024 года показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты и  за 1 квартал 2024 года  признаны эффективны. 
3.Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы"

«Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы"» на 2020-2026 годы. утверждено на 2024 год – 5364,29 тыс.руб. исполнено – 1314,39 тыс.руб или 24,50%.

Финансирование программы производилось из местного бюджета, и областного бюджета и прочие поступления.

-из местного бюджета утверждено 5364,29 тыс.руб. исполнено 1314,39 тыс.руб. или 24,50%;

местный бюджет:

Основные мероприятия:

-932,67 тыс.руб. выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры";
-250,66 тыс.руб. расходы направленные на обеспечение функций культуры;

-131,06 тыс.руб. расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту;

Анализ реализации Программы за 1 квартал 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

"По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." утверждено на 2024 год 485,02 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024 год 72,91 тыс.руб или 15,03%

Финансирование муниципальной программы производились из местного бюджета.
Местный бюджет утвержден на 2024 год 485,02 тыс.руб. исполнено за 1 квартал 2024 года 72,91 тыс.руб или 15,03 % из них: 

Основные мероприятие:

-7,67 тыс.руб услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей в здании администрации"; 

-16,17 тыс.руб. работы, услуги по централизованной охране здания администрации";
-9,73 тыс.руб услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей в здании культуры;
-15,86 тыс.руб. работы, услуги по централизованной охране здании культуры";
-19,25 тыс.руб. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка;
-4,24 тыс.руб расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения 

Анализ реализации Программы за 1 квартал 2024 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты .
5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

"Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." утверждено на 2024 год 13559,89 тыс.руб. исполнено 3165,80 тыс.руб. или 23,35 %

Финансирование муниципальной программы производилось из местного бюджета.
 местный бюджет: 

основные мероприятие:
-434,10 тыс.руб. расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации; 

-2102,33 тыс.руб. расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления; 

-531,09 тыс.руб. расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) 

-0,0 тыс.руб. совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного (передача полномочий)
-0,0 тыс.руб. расходы направленные на повышение квалификации работников администрации. 

-0,0 тыс.руб. расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления;
-0,0 тыс.руб. расходы направленные диспансеризацию работников администрации;

-98,28 тыс.руб. расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, 

 
Анализ реализации Программы за 1 квартал 2024 год показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

Анализ объёма финансирования муниципальной программы

за 1 квартал 2024 год 

(отчетный период)

	№

п/п
	Наименование

Основных мероприятий


	Объем

финансирования,

тыс.руб.
	Отклонение,
	Пояснения по

освоению

объемов    финансирования

	
	
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Программа 1.
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы»
	5041,40
	497,12
	-90,14
	9,86
	

	Итого по программе 1, в том числе источники финансирования:
	5041,40
	497,12
	-90,14
	9,86
	

	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	

	областной бюджет 
	1049,4
	0
	-100
	0
	

	районный бюджет
	427,5
	0
	-100
	0
	

	местный бюджет
	3511,0
	497,12
	-85,84
	14,15
	

	другие источники
	53,5
	0,0
	-100
	0
	

	Подпрограмма 1

"Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-20206г.г
	1978,60
	337,68
	-82,93
	17,07
	

	1.1.
	Основное мероприятие:

расходы направленные на благоустройство территории сельского поселения 
	432,4
	337,68
	-21,91
	78,09
	

	1.2.
	Основное мероприятие:

реализация мероприятий по народным инициативам (обл)
	786,20
	0,0
	-100
	0
	

	1.3.
	Основное мероприятие: 

реализацию Инициативных проектов (обл)
	450,0
	0,0
	-100
	0
	

	1.4.
	Основное мероприятие: 

реализацию Инициативных проектов (р-он)
	310,0
	0,0
	-100
	0
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе источники финансирования:
	1978,60
	337,68
	-82,93
	17,07
	

	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-100
	0
	

	областной бюджет 
	1049,4
	0,0
	-100
	0
	

	районный бюджет
	427,5
	0,0
	-100
	0
	

	местный бюджет
	448,2
	337,68
	-24,65
	75,34
	

	другие источники
	53,5
	0,0
	-100
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	0
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 2

"Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.


	2856,60
	70,0
	-97,55
	2,45
	

	1.1.
	Основное мероприятие: Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	2856,60
	70,0
	-97,55
	2,45
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе источники финансирования:
	2856,60
	70,0
	-97,55
	2,45
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	районный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	местный бюджет
	2856,60
	70,0
	-97,55
	2,45
	

	другие источники
	0
	0
	0
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	0
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.
	206,20
	89,44
	-56,62
	43,38
	

	1.1
	Основное мероприятие:

Расходы направленные на ремонт(капитальный, текущий)жилого фонда Новомальтинского сельского поселения
	170,0
	89,44
	-47,39
	52,61
	

	1.2.
	Основное мероприятие:

Расходы направленные на повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка счётчиков.
	36,20
	0,0
	-100
	0
	

	Итого по подпрограмме 3, в том числе источники финансирования :
	206,20
	89,44
	-56,62
	43,38
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	
	
	

	областной бюджет
	0
	0
	
	
	

	районный бюджет
	0
	0
	
	
	

	местный бюджет
	206,20
	89,44
	-56,62
	43,38
	

	другие источники
	0
	0
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	0
	0
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы»
	1288,38
	500,67
	-61,14
	38,86
	

	1.1.


	Основное мероприятие: 

Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	148,0
	0,0
	-100
	0
	

	1.2.
	Основное мероприятие:  

Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	217,30
	125,08
	-42,44
	57,56
	

	1.3.
	Основное мероприятие:

Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	522,0
	286,57
	-45,10
	54,90
	

	1.4.
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	307,4
	48,8
	-84,12
	15,88
	

	1.5.
	Проведение технического осмотра к эксплуатации водонапорной башни д. Бадай, (оплата эл. энергии, текущий ремонт).
	93,68
	40,23
	-57,06
	42,94
	

	Итого по программе 2, в том числе источники финансирования
	1288,38
	500,67
	-61,14
	38,86
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	областной бюджет
	307,4
	48,8
	-84,12
	15,88
	

	районный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	местный бюджет
	980,98
	451,87
	-61,14
	38,86
	

	другие источники
	0
	0
	0
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	

	3
	Муниципальная программа  «"Развитие социальной инфраструктуры  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	5364,29
	1314,39
	-75,50
	24,50
	

	1.1.
	Основное мероприятие:

Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"
	4217,96
	932,67
	-77,89
	22,11
	

	1.2.
	Основное мероприятие:
Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	411,5
	231,16
	-43,83
	56,17
	

	1.3.
	Основное мероприятие:

Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий  
	13,06
	0,0
	-100
	0
	

	1.4.
	 Основное мероприятие:

 Расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту
	685,27
	131,06
	-80,87
	19,13
	

	1.5.
	Основное мероприятие:

Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан
	6,0
	0,0
	-100
	0,0
	

	1.6.
	Основное мероприятие 1.7.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	30,5
	19,5
	-36,07
	63,93
	

	Итого по программе 3, в том числе источники финансирования
	5364,29
	1314,39
	-75,50
	24,50
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	
	0,0
	

	областной бюджет
	0
	0
	
	0
	

	районный бюджет
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет 
	5364,29
	1314,39
	-75,50
	24,50
	

	другие источники
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	0
	0
	
	0
	

	4
	Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026годы»
	485,02
	72,91
	-84,97
	15,03
	

	1.1.
	Основное мероприятие:

Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации
	178,40
	7,67
	-95,70
	4,30
	

	1.2.
	Основное мероприятие:

Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	62,0
	16,17
	-73,92
	26,08
	

	1.3.
	Основное мероприятие;

Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	20
	0
	-100
	0
	

	1.4.
	Основное мероприятие: 

Расходы и звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения
	44,60
	4,24
	-90,49
	9,51
	

	1.5.
	Основное мероприятие:

Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	83,0
	19,25
	-76,81
	23,19
	

	1.6.
	Основное мероприятие:

Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры.
	36,30
	9,73
	-73,21
	26,79
	

	1.7.
	Основное мероприятие:

Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
	60,72


	15,86
	-73,88
	26,12
	

	Итого по программе 4, в том числе источники финансирования
	485,02
	72,91
	-84,97
	15,03
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	
	0
	

	областной бюджет
	0
	0
	
	0
	

	районный бюджет
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет
	485,02
	72,91
	-84,97
	15,03
	

	другие источники
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	0
	0
	
	0
	

	5
	Муниципальная программа  «Экономическое развитие   Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области » на 2020- 2026годы
	13559,89
	3165,80
	-76,65
	23,35
	

	1.1.
	Основное мероприятие:

Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения
	1776,76
	434,10
	-75,57
	24,43
	

	1.2.
	Основное мероприятие:

Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения
	8716,38
	2102,33
	-75,88
	24,12
	

	1.3.
	Основное мероприятие:

Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда) 
	763,50
	531,09
	-30,44
	69,59
	

	1.4.
	Основное мероприятие: 

Расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления
	2,0
	0,0
	-100
	0
	

	1.5.
	Основное мероприятие:

Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета


	1528,25
	0,0
	-100
	0
	

	1.6.
	Основное мероприятие:

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения
	40,0
	0,0
	-100
	0
	

	1.7.
	Основное мероприятие:

Расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет.
	653,0
	98,28
	-84,95
	15,05
	

	1.8.
	Основное мероприятие:

Диспансеризация работников администрации
	40,0
	0,0
	-100
	0
	

	Итого по программе 5, в том числе источники финансирования
	13559,89
	3165,80
	-76,65
	23,35
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	
	0
	

	областной бюджет
	0
	0
	
	0
	

	районный бюджет
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет
	13559,89
	3165,80
	-76,65
	23,35
	

	другие источники
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	0
	0
	
	0
	

	6
	 Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы»
	1274,80
	0
	-100
	0
	

	1.1.
	Основное мероприятие:

Повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского муниципального образования
	1274,80
	0
	-100
	0
	

	Итого по программе 6, в том числе источники финансирования
	1274,80
	0
	-100
	0
	

	федеральный бюджет
	991,77
	0
	-100
	0
	

	областной бюджет
	277,33
	0
	-100
	0
	

	районный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	местный бюджет
	5,7
	0
	-100
	0
	

	другие источники
	0
	0
	0
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	0
	0
	0
	0
	


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 1 квартал 2024 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2024 год  была разработана с целью комплексного решения проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;

-создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, совершенствование системы комплексного благоустройства от 03.12.2019г. № 146 (с изменениями от 28.01.2020г. № 24, от 23.03.2020г. № 45, от 25.06.2020г. № 92,от 24.09.2020г. № 125, от 21.12.2020г. № 153, от 26.03.2021г. № 33,от 28.06.2021г, № 115 от 26.11.2021г, от 23.12.2021 № 136, от 23.12.2021г. № 141, от 18.02.2022г. № 33. от 23.05.2022г. № 76, от 04.07.2022г. № 97, от 18.11.2022 № 142, от 19.12.2022г№ 177, от 21.02.2023г. № 20, от 26.06.2023г. № 58, от 04.07.2023г. № 65, от 25.09.2023 № 81, от 21.12.2023г. №116, от 22.12.2023г. № 120, от 19.02.2024г. № 28).   

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. утверждено на 2024год – 1978,60 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024года – 337,68 тыс.руб.

Основное мероприятие:

-расходы направление на благоустройство территории:

-37,47 тыс.руб. оплата за уличное освещение п. Новомальтинск, д.Бадай;

- 4,08 тыс.руб. оплата за аренду столбов на территории поселения;

- 296,13 тыс.руб оплата ели искусственной уличной 

Подпрограмма 2. «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»; утверждено на 2024 год – 2856,60 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024 года 70,0 тыс.руб.

Основное мероприятие: 

- 70,0 тыс.руб. оплата за услуги по разработке проекта организации дорожного движения п. Новомальтинск, д. Бадай;

Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. утверждено на 2024 год 206,20 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024года – 89,44 тыс.руб.

Основное мероприятие:

- 89,44 тыс.руб. оплата за кап. ремонт  муниципальных квартир

Общий объем финансирования муниципальной программы за за 1 квартал 2024 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 337,68 тыс. руб. (17,07% от годового значения) 

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. за 1 квартал 2024 года составило 337,68 тыс. руб. (17,07 % от годового значения).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы  выстраивалась работа по благоустройству территории сельского поселения.

Подпрограмма 2 ««Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»;

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2024 года составило 70,0 тыс. руб. (2,45% от годового значения).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы  выстраивалась работа по благоустройству дорог местного значения

Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2024 года составило 89,44 тыс. руб. (43,38% от значения на год).

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

В связи с тяжёлым финансовым положением мероприятия не выполнялись в полном объеме.

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Не достаточное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения. 

Глава Новомальтинского 

сельского поселения                                                                           Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 

	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  1 квартал 2024 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» 
	 

	1.
	Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г»
	 

	 
	Задача 1.Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО 
	 

	1.1.
	установление единого порядка содержания территорий
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	благоустроить территорию сельского поселения, места  массового пребывания населения
	1-да,
0-нет
	1
	1
	Отсутствие заинтересованных организаций и население в благоустройстве населенного пункта

	Подпрограмма 2 «Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской областия" на 2020-2026 г.г. »

	Основное мероприятие 1. «сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.»

	              Задачи: 1.поддержание внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений

	2.1.
	сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри поселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	увеличение участков внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований
	%
	100
	2,45
	 

	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г

	Задача 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов и воды на территории  сельского поселения 

	3.1.
	осуществить оценку фактического потенциала повышения  энергоэффективности  и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Уровень регистрируемой безработицы
	%
	100
	43,38
	 


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 1 квартал 2024 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» 
	всего по программе 
	5041,40
	497,12
	9,86
	 
	 

	1.
	Подпрограмма 1.  «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г»
	местный бюджет
	1978,60
	337,68
	17,07
	 
	 

	3.
	Подпрограмма 2 «Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской областия" на 2020-2026 г.г. »
	местный бюджет
	2856,60
	70,00
	2,45
	 
	 

	4.
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г
	местный бюджет
	206,20
	89,44
	43,38
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г» за 1 квартал 2024 год

Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 1 квартал 2024 год  была разработана с целью комплексного решения проблем реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Новомальтинского сельского поселения.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г от 03.12.2019г. № 145,(с изменениями  от 25.06.2020г. № 93, от 24.09.2020г. № 126, от 21.12.2020г. № 157,от 28.06.2021г.№ 64, 23.09.2021г. №91, от 26.11.2021г. № 116, от 23.12.2021г. № 137, от 23.12.2021г. № 142, от 18.02.2022г. № 32, от 23.05.2022г. № 77, от 04.07.2022г. № 98,от 18.11.2022г. №143, от 12.12.2022г. № 166, от 19.12.2022г. № 175, от 21.02.2023г. № 23, от 26.06.2023г. № 59, от 25.09.2023г. № 79,от 21.12.2023г. № 117, от 22.12.2023г. № 122, от 19.02.2024г. № 29)

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;
- капитальный ремонт тепловых сетей;

- капитальный ремонт сетей ХВС и водоотведения

- модернизация котельной

-оплата коммунальных услуг (здание администрации и дома культуры)

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 1288,38 тыс.руб. за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 980,98 тыс. руб. (76,14% от годового значения) из них исполнено из областного бюджета 48,8 тыс.руб, местный бюджет 451,87 тыс.руб..

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 1 квартал 2024 года выстраивалась работа по расходам  на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению – освоено за 1 квартал 2024года -0,0 тыс.руб или 0%;

-расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры исполнено за 1 квартал 2024 года -286,57 тыс.руб. или 54,90%;

-расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления исполнено за 1 кварта 2024года – 125,08 тыс.руб или 57,56%;

- за осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения за 1 кварта 2024 года – 48,8тыс.руб или 15,88%.

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе за 1 квартал выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 
	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  1 квартал 2024 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
	 

	1.1.
	Повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 

	Основное мероприятие 1. Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению

	              Задачи: 1.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

	2.1.
	Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	%
	100
	0
	 

	Основное мероприятие 1. Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления

	3.1.
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	%
	100
	57,56
	 

	Основное мероприятие 1.  Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры

	3.1.
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	%
	100
	54,9
	 

	Основное мероприятие 1.  Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

	3.1.
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	%
	100
	15,88
	 


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 1 квартал  2024 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа    "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	всего по программе 
	1288,38
	500,68
	38,86
	 
	 

	1
	Основное мероприятие; Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	местный бюджет
	148,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2
	Основное мероприятие: Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	местный бюджет
	217,30
	125,08
	57,56
	 
	 

	3
	Основное мероприятие  Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	местный бюджет
	522,00
	286,57
	54,90
	 
	 

	4
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	областной бюджет
	307,40
	48,80
	15,88
	 
	 

	5
	Проведение технического осмотра к эксплуатации водонапорной башни д. Бадай, (оплата эл. энергии, текущий ремонт).
	местный бюджет
	93,68
	40,23
	42,94
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 1 квартал 2024 год

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы.» за 2024 год  была разработана с целью формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения. Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» от 03.12.2019г. № 144(с изменениями от 28.01.2020г. № 23, от 23.03.2020г. № 44, от 25.06.2020г. №91, от 24.09.20г. № 124, от 21.12.2020г., от 21.12.2020г. № 154,от 26.03.2021г. № 32, от 28.06.2021г. № 63, от 26.11.2021г. № 117, от 23.12.2021г.№ 138 , от 23.05.2022г № 143, от 23.05.2022г. № 78, от 04.07.2022г № 99, от 18.11.2022г. № 144,от 19.12.2022г. № 176, от 21.02.2023г.№ 22, от 20.06.2023г. № 60,от 21.12.2023г. № 118, от 22.12.2023г. № 122, от 19.02.2024 № 30).

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

-повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения;

-развитие  спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства как основы здорового образа жизни. 

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2024 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 1314,39 тыс. руб. (24,5% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 1 квартал 2024года выстраивалась работа по расходам  на

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" за 1 квартал 2024 года исполнено 932,67 тыс.руб или 22,11%;


-расходы  направленные на обеспечение функций культуры исполнено за 1 квартал 2024года 231,16 тыс.руб или 56,17%;


-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий за 1 квартал 2024г. исполнено 0,0 тыс.руб или 0%;

-расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан утверждено 6,0 тыс.руб исполнено 0,0тыс.руб;

- расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту за 1 квартал 2024 года исполнено 131,06 тыс.руб или 19,13%

- расходы на профессиональную подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры за 1 квартал 2024 года исполнено 19,25 тыс.руб или 23,19%

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения.

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 

	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 квартал  2024 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на  2020-2026 годы» " 
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Новомальтинского 
	 

	1.1.
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  1 квартал 2024 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа   " Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы
	всего по программе 
	5364,29
	1314,39
	24,50
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"
	местный бюджет
	4217,96
	932,67
	22,11
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	местный бюджет
	411,50
	231,16
	56,17
	 
	 

	5
	Основное мероприятие Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий    
	местный бюджет
	13,06
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан
	местный бюджет
	6,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	местный бюджет
	30,50
	19,50
	63,93
	 
	 

	6
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов по оплате труда инспектора по спорту
	местный бюджет
	685,27
	131,06
	19,13
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."» за 1 квартал 2024 год

Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."» за 2024 год  была разработана с целью Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма. Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."» от 03.12.2019г. № 143 от 03.12.2019г. № 143(изменение от 25.06.2020г. № 94,от 21.12.2020г. № 155, от 26.11.2021г. № 118, от 23.12.2021г. № 134, от 23.12.2021г №139, от 04.11.2022г. №100, от 18.11.2022г. № 145 от 12.12.2022г. № 165, от 19.12.2022г. № 174, от 26.06.2023г. № 61, от 21.12.2023г. № 119, от 22.12.2023г. № 123, от 19.02.2024г. № 31)

Задачи программы : 

-повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной 

пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

-обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и 

администрации муниципального образования;

-повышение противопожарной защищённости территории муниципального 

образования; 

-профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского 

поселения;

-повышение правосознания граждан и правовое  воспитание молодёжи.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

-расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации

- расходы и услуги централизованной охраны здания администрации

- реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти

-расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка

- расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры.

- Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2024 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 72,91 тыс. руб. (15,03% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." за 1 квартал 2024 год выстраивалась работа по расходам на

1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации" утверждено на 2024 год – 178,4тыс.руб. исполнено за 1 квартал 2024г. – 7,67 тыс.руб

2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" утверждено на 2024 год – 62,0 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024 года – 16,17 тыс.руб. 

3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей в здании культуры- утверждено на 2024 год – 36,3 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024года – 9,73 тыс.руб

4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры" утверждено на 2024 год – 60,72 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024г. 15,86 тыс.руб

5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти" утверждено на 2024 год - 20,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб.

6. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка утверждено на 2024 год – 83,0 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024 год -19,25 тыс.руб

7. расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения на 2024 год – 44,0 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024 год -4,24 тыс.руб

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (15,03%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

В связи с финансовыми трудностями часть некоторых мероприятий программы исполнены не в полном объеме. 

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 

	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2024 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций,пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования                   на 2020-2026 г.г."
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	 

	1.1.
	Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	1-да,
0-нет
	1
	1
	Отсутствие достаточного финасирования


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  1 квартал 2023 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."
	всего по программе 
	485,02
	72,92
	15,03
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации 
	местный бюджет
	178,40
	7,67
	4,30
	 
	 

	2
	Основное мероприятие: Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	местный бюджет
	62,00
	16,17
	26,08
	 
	 

	03 
	Основное мероприятие "Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	местный бюджет
	20,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	4
	Основное мероприятие: Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	местный бюджет
	83,00
	19,25
	23,19
	 
	 

	5
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры. 
	местный бюджет
	36,30
	9,73
	26,80
	 
	 

	6
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры"
	местный бюджет
	60,72
	15,86
	26,12
	 
	 

	7
	Основное мероприятие: Расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения 
	местный бюджет
	44,60
	4,24
	9,51
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г за 1 квартал 2024 год

Муниципальная программа «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г."» за 2024год  была разработана с целью Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского сельского поселения по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского сельского поселения.

Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием. Муниципальная программа ««Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г» от 03.12.2019г. № 143 от 03.12.2019г. № 142.(в редакции от 28.01.2020г. № 21,от 23.03.2020г. № 43,от 25.06.2020г. № 90, от 24.09.2020г. № 123, от 21.12.2020г. № 156,от 26.03.2021г. № 31,от 28.06.2021г. № 62,от 23.09.2021г. № 92, от 26.11.2021г. № 119. От 23.12.2021г. № 135, от 23.12.2021г. № 140, 23.05.2022г. № 79, от 04.07.2022г. № 101. 18.11.2022г. №146, 12.12.2022г.№163,от 19.12.2022г. № 173, от 21.02.2023г. № 21, от 26.06.2023г. № 62, от 25.09.2023г. № 80, от 21.12.2023г. № 115, от 2.12.2023г. №124, от 19.02.2024г. № 32)

Задачи программы : 

-совершенствование управления экономического развития территории

-повышение качества управления местными финансами

-повышение эффективности бюджетных расходов на территории поселения

-совершенствование осуществления государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства при размещении государственных и муниципальных заказов и контроля (внутреннего контроля)

-обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов

-внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского сельского поселения, обеспечение взаимосвязи показателей социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов

-повышение эффективности, результативности.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

- расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда);

- совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета;

-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные  на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2024 год за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 3165,80 тыс. руб. (23,35% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г." за 1 квартал 2024год выстраивалась работа по расходам  на

1.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации утверждено на 2024год -1776,76 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024года – 434,10 тыс.руб. или 24,43%

2.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления утверждено на 2024год  8716,38 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024 год – 2102,33 тыс.руб. или 24,12%;

3.расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) – утверждено на 2024год – 763,5 тыс.руб. исполнено за 1 квартал 2024 года – 531,09 тыс.руб или 69,59%.

4.совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета  утверждено на 2024год – 1528,25 тыс.руб. исполнено за 1 квартал 2024года – 0,0  тыс.руб или 0,0% передача полномочий.

5.Расходы направленные на повышение квалификации работников администрации утверждено на 2024 год 40,0 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024 года 0,0 тыс.руб. или 0,0%

6.расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления утверждено на 2024 год- 2,0 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024год -0,0 тыс.руб или 0,0%

7. расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, утверждено на 2024 год- 653,0 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024год -98,28 тыс.руб или 0,0%

8 диспансеризация работников администрации утверждено на 2024 год- 40,0 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2024год -0,0 тыс.руб или 0,0%

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 

	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  1 квартал 2024 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."."
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1П.овышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	 

	1.1.
	Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	овышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  1 квартал 2024 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."
	всего по программе 
	13519,89
	3165,80
	23,42
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие  Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	1776,76
	434,10
	24,43
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие : Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	8716,38
	2102,33
	24,12
	 
	 

	4.
	Основное мероприятие: Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)
	местный бюджет
	763,50
	531,09
	69,56
	 
	 

	5
	сновное мероприятие "Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета"
	местный бюджет
	1528,25
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	40,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: расходы направленные  на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления
	местный бюджет
	2,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	6
	Основное мероприятие: расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. 
	местный бюджет
	653,00
	98,28
	15,05
	 
	 

	7
	Основное мероприятие: Диспансеризация работников администрации
	местный бюджет
	40,00
	0,00
	0,00
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 1 квартал 2024 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 2024 год  была разработана с целью повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, повышению уровня благоустройства общественных территорий, повышению уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы» от 27.12.2017 г. № 189,от 11.09.2018г № 125, от 13.03.2019г. № 39/1,от 03.12.2019 № 147, от 24.09.2020г. № 127, от 21.12.2020г. № 158, от 26.03.2021г. № 34, от 28.06.2021 г. №65, от 26.11.2021 г. №120, от 04.05.2022г. № 72, от 23.05.2022г. № 80, от 19.12.2022г. № 178, от 28.08.2023г. № 74, от 22.12.2023 № 125, от 19.02.2024г. № 33)

Задачи программы : 

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий;

-повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

-повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

-Повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского муниципального образования.

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2024 год за счет средств федерального бюджета составил 0,0 тыс. руб. , областного бюджета составил 0,0 тыс. руб., местного бюджета 0,0 тыс. руб. (0% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 1 квартал 2024год выстраивалась работа по подготовке к планируемым работам 

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  невыполненные в полном объёме (0%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Ведётся подготовка к планируемым работам.

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 

	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  1 квартал 2024 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2025 годы»
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.;. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.; Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.; Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.
	 

	1.1.
	Основное мероприятие:
Повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского муниципального образования
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения сельского поселения:
-повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;
-улучшение санитарного содержания  дворовых и общественных территорий;
-повышение  уровня  благоустройства  мест  массового  отдыха людей,  создание  условий  сохранения  и  улучшение  внешнего вида таких мест;
-обеспечение комфортности проживания жителей поселения;
-формирование положительного имиджа Новомальтинского  сельского поселения;
	1-да,
0-нет
	1
	0
	 


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  1 квартал 2024 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."
	всего по программе 
	1274,80
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие  Основное мероприятие:
Повышение качества и комфорта городской среды сельского поселения  на  территории Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	1274,80
	0,00
	0,00
	 
	 


