Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района

 Иркутской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 10.10.2023г.                     
п. Новомальтинск                        № 125 ( р

Об утверждении отчета  о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ 
Новомальтинского сельского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области
за 9 месяцев 2023года 
В соответствии с постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутская область от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области», руководствуясь  ст. 23, 46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:  
1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 9 месяцев 2023года согласно приложению к настоящему. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения -novomaltinsk.ru

3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Глава Новомальтинского

сельского поселения                                                                         Т.В.Маркова
Приложение 

распоряжению администрации
Новомальтинского сельского поселения Усольского района Иркутской области
от 10.10.2023г.  № 125-р 
Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 9 месяцев 2023года
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 9 месяцев 2023года проведена ведущим специалистом по финансово-бюджетной политике администрации Новомальтинского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области.
За 9 месяцев 2023года обеспечена реализация 5 муниципальных программ, в том числе:

1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

3.Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"

4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в 2023 года из всех источников финансирования составил 26845,8 тыс. руб. из них за 9 месяцев 2023года фактически освоено 17885,86 или  66,62 % в том числе:
–из бюджета Новомальтинского сельского поселения Усольского  муниципального района Иркутской области составил за 2023год составило 22337,54 тыс.руб освоено за 9 месяцев 2023года 15465,78 тыс.руб. или 69,23%.;

-из районного бюджета составило за 2023 год 2856,36 тыс.руб., освоено 899,9 тыс.руб или 31,51 %

-из областного бюджета составило за 2023 год 1566,99 тыс.руб.  освоено 1435,18 тыс.руб.  или 91,59%
- прочие поступления 85,0тыс.руб исполнено 85,0 тыс.руб или 100%

По итогам  за 9 месяцев 2023 года исполнение программ составляет 71,78 % к запланированным в программах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 9 месяцев 2023 года признано эффективными.

При реализации муниципальных программ администрация Новомальтинского сельского  поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.  

Произведенные расходы программ соответствуют установленным расходным полномочиям Новомальтинского сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Новомальтинского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."
В программе есть три подпрограммы:

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-20206г.г.
Подпрограмма "Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.

Оценка эффективности реализации подпрограммы "
Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. в 2023 года предусмотрено 3334,89 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2502,36 тыс.руб или 75,04%.
Финансирование подпрограммы в 9 месяцев производилось из местного бюджета и областного бюджета:

-из местного бюджета заложено 1086,69 тыс.руб., освоено –  654,16 тыс.руб. или 60,19%.;
-из районного бюджета заложено 1200,0тыс.руб., освоено – 800,0тыс.руб.или 66,67%
-из областного бюджета заложено 993,20 тыс.руб., освоено – 993,2 тыс.руб или 100%;

-прочие поступления 55,0 тыс.руб., освоено 55,0 тыс.руб. или 100%

Основные мероприятия:

местный бюджет -654,16 тыс.руб.
-расходы направление на благоустройство территории в том числе:

-72,63 тыс.руб. оплата за уличное освещение п. Новомальтинск, д. Бадай;

-10,87 тыс.руб. оплата за аренду столбов на территории поселения;
-3,15тыс.руб. оплата за автовышку для установки баннера. 
-209,91тыс.руб.оплата демонтаж водонапорной башни д. Бадай, ул. Набережная, д. 11а)

-26,84тыс.руб.оплата за акарициду обработку, детские площадки п. Новомальтинск, д. Бадай, кладбище

-113,04 тыс.руб. – укос травы на территории поселения

-33,99 тыс.руб. – покупка мотокосы

-150,0 тыс.руб. (благоустройство дворовой территории и установка оборудования п.Новомальтинск кв 2, уч 18)

-21,21тыс.руб.(приобретена и установка скамеек на придомовых территориях)

-11,78тыс.руб. оплата за текущий ремонт водонапорной башни  д.Бадай,ул.Набережная,д.11а (софинансирование)

-0,42 тыс.руб оплата за приобретение и установка скамеек на придомовых территориях в п.Новомальтинск


   прочие поступления – 55,0 тыс.руб. из них:

-55,0 тыс.руб. оплата за устройство игровой площадке п.Новомальтинск ,квартал 2, уч 18 (софинансирование)


  районный бюджет – 800,0 тыс.руб из них:

-800,0тыс.руб оплата ликвидации несанкционированных свалок, территория Новомальтинск (урочище Нечаевское, лесной массив р.Белая и СНТ"Автомобилист")
            областной бюджет -993,20 тыс.руб. из них:

 Народные инициативы:

-577,42 тыс.руб оплата за текущий ремонт водонапорной башни  д.Бадай,ул.Набережная,д.11а

-20,78 тыс.руб оплата за приобретение и установка скамеек на придомовых территориях в п.Новомальтинск

Инициативные проекты:

-395,0 тыс.руб. оплата за устройство игровой площадке п.Новомальтинск ,квартал 2, уч 18

Оценка эффективности реализации подпрограммы "Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. предусмотрено на 2023 год в бюджете  1720,67тыс.руб тыс. руб. за 9 месяцев  освоено 158,84 тыс.руб. или 9,23%
Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Основное мероприятие:

 - 95,98 тыс.руб. (за услуги по обслуживанию дорог (мех подметание, сгребание снега))

- 62,86 тыс.руб. ( за работы по нанесению дорож разметки "Дети") 
Оценка эффективности реализации подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района иркутской области на 2020-2026 г.г.

Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Предусмотрено в бюджете на 2023 год 148,59тыс.руб. за 9 месяцев освоено 108,66 тыс.руб. или 73,13%
-108,66 тыс.руб. согл ст 171 ЖК РФ (взнос на капит ремонт)  
Анализ реализации Программы за 1полугодие 2023 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. 
2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

"Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." утверждено на 2023 год 3123,71 тыс.руб. освоено за 9 месяцев 2023года 1124,95 тыс.руб. или 36,01%

Финансирование программы производилось из местного бюджета, районного бюджета и областного бюджета.

-из местного бюджета утверждено 1298,53 тыс.руб. исполнено 952,97тыс.руб. или 73,39%;

-из районного бюджета утверждено 1521,48тыс.руб. исполнено 0,0тыс.руб.;

-из областного бюджета утверждено 303,70 тыс.руб. исполнено 171,98 тыс.руб. или 56,63%
Оценка эффективности реализации программы  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными услугами  и ремонты учреждений администрации" на 2020-2026 годы состоит из основных мероприятий:

местный бюджет за 9 месяцев  2023года составило 952,97 тыс.руб.

Основное мероприятие:

-за возмещение неосновательного обогащения (водонапорная башня) 225,94 тыс.руб или 100%

-за технологич присоединение к электрич сетям д.Бадай водонапорная башня)- 36,28 тыс.руб

-расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления исполнено за 9 месяцев 2023года – 252,82 тыс.руб или 79,65 %;

-расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры исполнено за 9 месяцев 2023 года – 437,93 тыс.руб. или 77,0 %;
областной бюджет за 9 месяцев  2023года составило 171,98 тыс.руб.

основные мероприятие:

- за осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения за 9 месяцев 2023 года – 171,98 тыс.руб или 56,63%.

Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2023 года показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты и  за 9 месяцев 2023 года  признаны эффективны. 
3.Муниципальная программа   "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы"

«Обеспечение социальной защиты всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2026 годы.

Финансирование программы производилось из местного бюджета, районного бюджета и областного бюджета.

-из местного бюджета утверждено 5533,43 тыс.руб. исполнено 4015,29 тыс.руб. или 72,56%;

-из областного бюджета утверждено 270,0 тыс.руб. исполнено 270,0 тыс.руб. или 100%

местный бюджет исполнено за 9 месяцев 2023года 4015,29 тыс.руб или 72,56 % из них: 

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" за 9 месяцев 2023 года исполнено 2457,64 тыс.руб или 69,72%;


-расходы  направленные на обеспечение функций культуры исполнено за 9 месяцев 2023года 577,84 тыс.руб или 78,30 %;

- расходы направленные диспансеризацию работников администрации  за 9 месяцев 2023 года составило 57,55 тыс.руб или 100%

-расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, 
диспансеризация работников администрации- за 9 месяцев 2023года исполнено 365,71 тыс.руб. или 68,74%;
-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий –за 9 месяцев 2023года исполнено 156,09 тыс.руб или 92,31%;

-расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан исполнено за 9 месяцев 0,0тыс.руб;

- расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту-за 9 месяцев 2023 года исполнено 370,47 тыс.руб или 79,03%

Инициативные проекты:

прочие поступления за 9 месяцев исполнено 30,0 тыс.руб.

- оплата за сценическую площадку(софинансирование) 30,0тыс.руб или 100%
областной бюджет за 9 месяцев исполнен в сумме  270,0тыс.руб.

Инициативные проекты:

- оплата за сценическую площадку - 270,0тыс.руб или 100 % 

Муниципальная программа  "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы на 2022 год было утверждено на 2023 год  тыс.руб освоено 5803,44 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2023года 4285,29 тыс.руб. или 73,84%
За 9 месяцев  2023 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета и областного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

Финансирование муниципальной программы производились из местного бюджета.
Местный бюджет утвержден на 2023 год 336,82 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2023года 215,10 тыс.руб или 63,86 % из них: 

Основные мероприятие:

1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации" исполнено за 9 месяцев 2023года  22,27 тыс.руб. или 78,47%
2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" исполнено за 9 месяцев 2023года 46,04 тыс.руб. или 74,24% 

3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании культуры- исполнено за 9 месяцев 2023 года -26,95 тыс.руб. или 74,24%
4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры" исполнено за 9 месяцев – 45,08 тыс.руб. или 74,24%
5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти" утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб.

6. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка  исполнено за 9 месяцев 2023года – 35,40 тыс.руб. или 41,76% 
-расходы и услуги по звуковому оповещению населения чрезвычайных ситуаций и пожаре на территории Новомальтинского сельского поселения исполнено 39,36 тыс.руб или 88,17%

За 9 месяцев 2023 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 9 месяцев 2023 года показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты .
5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г.г."

Финансирование муниципальной программы производилось из местного бюджета, за 9 месяцев 2023 года.

 Местный бюджет утвержден на 2023 год 12377,69 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2023года 9490,66 тыс.руб или 76,68 % из них: 

Основные мероприятие:
1.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации утверждено 2023года -1510,43 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2023года – 1322,16 тыс.руб. или 87,54%
2.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления исполнено за 9 месяцев 2023 год – 6538,12 тыс.руб. или 74,54%;
3.расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) –исполнено за 9 месяцев 2023 года – 497,23 тыс.руб или 83,59%.
4.совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного исполнено за 9 месяцев 2023года – 1096,95  тыс.руб или 75,0% передача полномочий.

5.Расходы направленные на повышение квалификации работников администрации исполнено за 9 месяцев 2023 года 36,20 тыс.руб. или 100,0%
6.расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления исполнено за 9 месяцев 2023год -0,0 тыс.руб или 0,0%

За 9 месяцев 2023 года финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

Анализ объёма финансирования муниципальной программы

за 2023 год 

(отчетный период)

	№

п/п
	Наименование

Основных мероприятий


	Источники

финанси​рования


	Объем

финансирования,

тыс.руб.
	Отклонение,
	Пояснения по

освоению

объемов

фина           ффинансиро​вания

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Программа 1.:

Муниципальная программа муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	5204,15
	2769,86
	
	53,22
	

	Подпрограмма 1

"Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-20206г.г
	
	3334,89
	2502,36
	
	75,04
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.

расходы направленные на благоустройство территории сельского поселения  
	
	1039,5
	641,95
	
	61,76
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.

реализация мероприятий по народным инициативам 


	
	610,41
	610,41
	
	100
	

	1.3.
	Основное мероприятие: реализацию Инициативных проектов
	
	450,0
	450,0
	
	100
	

	1.4.
	Расходы направленные на мероприятие по окружающей среде населенных пунктов
	
	1234,98
	800,0
	
	64,77
	

	1.5.
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:
	
	3334,89
	2502,36
	
	75,04
	

	федеральный бюджет
	 
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	993,20
	993,20
	
	100
	

	районный бюджет
	1234,98
	800
	
	64,77
	

	местный бюджет
	1106,71
	709,16
	
	64,07
	

	другие источники
	0
	0
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2

"Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.


	
	1720,67
	158,84
	
	9,23
	

	Основное мероприятие 1.1.

Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	1720,67
	158,84
	
	9,23
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:
	
	1720,67
	158,84
	
	9,23
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	местный бюджет
	
	1720,67
	158,84
	
	9,23
	

	другие источники
	
	
	
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.


	
	148,59
	108,66
	
	73,13
	

	Основное мероприятие 1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.
	
	148,59
	108,66
	
	73,13
	

	Итого по подпрограмме3 , в том числе:
	
	148,59
	108,66
	
	73,13
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	местный бюджет
	
	148,59
	108,66
	
	73,13
	

	другие источники
	0
	0
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	0
	0
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа муниципального образования «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	3123,71
	1124,95
	
	36,01
	

	Основное мероприятие 1.1.

Основное мероприятие: Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	
	412,42
	262,22
	
	63,58
	

	Основное мероприятие 1.2  Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	
	317,40
	252,82
	
	79,65
	

	Основное мероприятие 1.3. Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	
	568,71
	437,93
	
	77,0
	

	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	
	303,70
	171,98
	
	56,63
	

	Предоставление прочих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усольского района на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда»
	
	1296,48
	0,0
	
	0,0
	

	Расходы направленные на разработку  санитарно-защитной зоны
	
	225,0
	0,0
	
	0,0
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	3123,71
	1124,95
	
	36,01
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	303,70
	171,98
	
	56,63
	

	районный бюджет
	1521,48
	0
	
	0,0
	

	местный бюджет
	1298,53
	952,97
	
	73,38
	

	другие источники
	
	
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	

	3
	Муниципальная программа муниципального образования «"Развитие социальной инфраструктуры  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	5803,43
	4285,29
	
	73,84
	

	Основное мероприятие 1.1.

Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"
	
	3525
	2457,64
	
	69,72
	

	Основное мероприятие 1.2. 

Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	
	740,0
	577,84
	
	78,08
	

	Основное мероприятие 1.3.

Расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. Диспансеризация работников администрации
	
	589,54
	423,25
	
	71,79
	

	Основное мероприятие 1.4.

Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий  
	
	169,09
	156,09
	
	92,31
	

	Основное мероприятие 1.5. Расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту
	
	468,8
	370,47
	
	79,03
	

	Основное мероприятие 1.6.

Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан
	
	6
	0
	
	0
	

	Основное мероприятие 1.7.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	
	5,0
	0,0
	
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.8.  Реализация Инициативных проектов
	
	300,0
	300,0
	
	100,0
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	5803,44
	4285,29
	
	73,84
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0,0
	

	бюджет Иркутской области
	
	270,0
	270,0
	
	100
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет 
	
	5533,44
	4015,29
	
	72,56
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	


	4
	Муниципальная программа муниципального образования «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	336,82
	215,10
	
	63,86
	

	Основное мероприятие1.1.

Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации
	
	28,38
	22,27
	
	78,47
	

	Основное мероприятие1.2

Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	
	62,02
	62,02
	
	74,24
	

	Основное мероприятие1.3

Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	
	20,0
	0
	
	0
	

	Основное мероприятие1.4

Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	
	129,4
	74,76
	
	57,77
	

	Основное мероприятие1.5

Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры.
	
	36,30
	26,95
	
	74,24
	

	Основное мероприятие1.6

Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
	
	60,72
	45,08
	
	74,24
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	336,82
	215,10
	
	63,86
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	0
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет
	
	336,82
	215,10
	
	63,86
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	

	5
	Муниципальная программа муниципального образования «Экономическое развитие   Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области » на 2020- 2026годы
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	12377,69
	9490,66
	
	76,68
	

	Основное мероприятие 1.1.

Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения
	
	1510,43
	1322,16
	
	87,54
	

	Основное мероприятие 1.2.

Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения
	
	8770,90
	6538,12
	
	74,54
	

	Основное мероприятие 1.3.

Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)


	
	592,64
	497,23
	
	83,90
	

	Основное мероприятие 1.4.

Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета


	
	1462,52
	1096,95
	
	75,0
	

	Основное мероприятие 1.5.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения
	
	36,2
	36,2
	
	100
	

	Основное мероприятие: расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления 
	
	5,0
	0,0
	
	0,0
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	12377,69
	9490,66
	
	76,68
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	0
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет
	
	12377,69
	9490,66
	
	76,68
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 9 месяцев 2023 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2023 год  была разработана с целью комплексного решения проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;

-создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, совершенствование системы комплексного благоустройства от 03.12.2019г. № 146 (с изменениями от 28.01.2020г. № 24, от 23.03.2020г. № 45, от 25.06.2020г. № 92,от 24.09.2020г. № 125, от 21.12.2020г. № 153, от 26.03.2021г. № 33,от 28.06.2021г, № 115 от 26.11.2021г, от 23.12.2021 № 136, от 23.12.2021г. № 141, от 18.02.2022г. № 33. от 23.05.2022г. № 76, от 04.07.2022г. № 97, от 18.11.2022 № 142, от 19.12.2022г№ 177, от 21.02.2023г. № 20, от 26.06.2023г. № 58, от 04.07.2023г. № 65, от 25.09.2023 № 81).   Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм и  основного мероприятия:

Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. утверждено на 2023год – 3334,89 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2023года – 2502,36 тыс.руб.или 75,04%

Основное мероприятие:

-расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО- утверждено на 2023года 1039,5 тыс.руб, исполнено 641,95 тыс.руб или 61,76% от запланированных 

-реализация мероприятий перечня проектов Народных инициатив утверждено на 2023 год 610,41 тыс.руб. исполнено 610,41тыс.руб. или 96,52% от запланированных. Из низ местного бюджета 12,21 тыс.руб)

- реализация Инициативных проектов утверждено на 2023 год 450,0 тыс.руб., исполнено450,0 тыс.руб. или 100 % от утвержденных. (из них прочие поступления 55,0тыс.руб)

-расходы направленные на мероприятие по окружающей среде населенных пунктов утверждено на 2023год 1234,98 тыс.руб ., исполнено 800,0 тыс.руб. 

Подпрограмма 2. «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»; утверждено на 2023 год – 1720,67 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2023 года 158,84 тыс.руб.

Основное мероприятие: 

- расходы направленные на содержание и ремонт внутри поселковых дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий домов, проездов). утверждено на 2023 год 1720,67 тыс.руб., исполнено 158,84 тыс.руб. или 9,23% от утвержденных.

Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. утверждено на 2023 год 148,59 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2023года – 108,66 тыс.руб.

Основное мероприятие:

-расходы направленные на ремонт(капитальный, текущий)жилого фонда сельского поселения Новомальтинского муниципального образования утверждено 148,59тыс.руб., исполнено 108,66 тыс.руб. или 73,13% от утвержденного.

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2023 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 976,66 тыс. руб. (32,82% от годового значения) 

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. за 9 месяцев 2023года составило 2502,36 тыс. руб. (75,04 % от годового значения).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы  выстраивалась работа по благоустройству территории сельского поселения.

Подпрограмма 2 ««Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»;

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составило 158,84 тыс. руб. (9,23% от годового значения).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы  выстраивалась работа по благоустройству дорог местного значения

Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составило 108,66 тыс. руб. (73,13% от значения на год).

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

В связи с тяжёлым финансовым положением мероприятия не выполнялись в полном объеме.

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Не достаточное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения. 

Глава Новомальтинского 

сельского поселения                                                                           Т.В.Маркова  
Исполнитель: Кабанова Л.Ю. 

	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  9 месяцев 2023 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» 
	 

	1.
	Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г»
	 

	 
	Задача 1.Расходы направленные на благоустройства территории сельского поселения НМО 
	 

	1.1.
	установление единого порядка содержания территорий
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	благоустроить территорию сельского поселения, места  массового пребывания населения
	1-да,
0-нет
	1
	1
	Отсутствие заинтересованных организаций и население в благоустройстве населенного пункта

	Подпрограмма 2 «Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской областия" на 2020-2026 г.г. »

	Основное мероприятие 1. «сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.»

	              Задачи: 1.поддержание внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений

	2.1.
	сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри поселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	увеличение участков внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований
	%
	100
	5,8
	 

	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г

	Задача 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов и воды на территории  сельского поселения 

	3.1.
	осуществить оценку фактического потенциала повышения  энергоэффективности  и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Уровень регистрируемой безработицы
	%
	100
	45,94
	 


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2023 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» 
	всего по программе 
	5204,15
	2769,86
	53,22
	 
	 

	1.
	Подпрограмма 1.  «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г»
	всего по подпрограмме 1
	3334,89
	2502,36
	75,04
	 
	 

	3.
	Подпрограмма 2 «Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской областия" на 2020-2026 г.г. »
	местный бюджет
	1720,67
	158,84
	9,23
	 
	 

	4.
	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г
	местный бюджет
	148,59
	108,66
	73,13
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г» за 9 месяцев 2023 год

Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 1 полугодие 2023 года  была разработана с целью комплексного решения проблем реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Новомальтинского сельского поселения.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г от 03.12.2019г. № 145,(с изменениями  от 25.06.2020г. № 93, от 24.09.2020г. № 126, от 21.12.2020г. № 157,от 28.06.2021г.№ 64, 23.09.2021г. №91, от 26.11.2021г. № 116, от 23.12.2021г. № 137, от 23.12.2021г. № 142, от 18.02.2022г. № 32, от 23.05.2022г. № 77, от 04.07.2022г. № 98,от 18.11.2022г. №143, от 12.12.2022г. № 166, от 19.12.2022г. № 175, от 21.02.2023г. № 23, от 26.06.2023г. № 59, от 25.09.2023г. № 79)

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;
- капитальный ремонт тепловых сетей;

- капитальный ремонт сетей ХВС и водоотведения

- модернизация котельной

-оплата коммунальных услуг (здание администрации и дома культуры)

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2023 года утверждена 3123,71тыс.руб., за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 1298,53 тыс. руб. (73,38% от годового значения), областной бюджет 303,70 тыс.руб, районный бюджет 1521,48 тыс.руб.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 1 полугодие 2023 года выстраивалась работа по расходам  на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению – освоено за 9 месяцев 2023года -1124,95 тыс.руб или 36,01%;

-расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры исполнено за 9 месяцев 2023 года -437,93 тыс.руб. или 77,0%;

-расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления исполнено за 9 месяцев 2023года – 252,82 тыс.руб или 79,65%;

- за осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения за 1 полугодие 2023 года – 171,98 тыс.руб или 36,81%.

-расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению за 9 месяцев 2023года – 262,22 или 63,58%

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе за 9 месяцев выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения

Глава Новомальтинского сельского поселения                                                Т.В. Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 

	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  9 месяцев 2023 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
	 

	1.1.
	Повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 

	Основное мероприятие 1. Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению

	              Задачи: 1.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

	2.1.
	Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	%
	100
	0
	 

	Основное мероприятие 1. Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления

	3.1.
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	%
	100
	79,65
	 

	Основное мероприятие 1.  Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры

	3.1.
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	%
	100
	77
	 

	Основное мероприятие 1.  Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

	3.1.
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	%
	100
	56,63
	 


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2023 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа    "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	всего по программе 
	3123,71
	1124,95
	36,01
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие; Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	местный бюджет
	412,42
	262,22
	63,58
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие: Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	местный бюджет
	317,40
	252,82
	79,65
	 
	 

	4.
	Основное мероприятие  Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	местный бюджет
	568,71
	437,93
	77,00
	 
	 

	5
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	областной бюджет
	303,70
	171,98
	56,63
	 
	 

	6
	«Предоставление прочих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усольского района на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда»
	районный бюджет
	1296,48
	0,00
	0,00
	 
	 

	7
	Расходы направленные на разработку  санитарно-защитной зоны
	районный бюджет
	225,00
	0,00
	0,00
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы.» за 2022 год  была разработана с целью формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения. Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» от 03.12.2019г. № 144(с изменениями от 28.01.2020г. № 23, от 23.03.2020г. № 44, от 25.06.2020г. №91, от 24.09.20г. № 124, от 21.12.2020г., от 21.12.2020г. № 154,от 26.03.2021г. № 32, от 28.06.2021г. № 63, от 26.11.2021г. № 117, от 23.12.2021г.№ 138 , от 23.05.2022г № 143, от 23.05.2022г. № 78, от 04.07.2022г № 99, от 18.11.2022г. № 144,от 19.12.2022г. № 176, от 21.02.2023г.№ 22, от 20.06.2023г. № 60).

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия

-повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения;

-развитие  спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства как основы здорового образа жизни. 

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2023 года утверждено 5803,44 тыс.руб., за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 5533,44 тыс. руб. (73,84 % от годового значения) и областного бюджета 270,0тыс.руб.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы» за 9 месяцев 2023года выстраивалась работа по расходам  на

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" за 9 месяцев 2023 года исполнено 2457,64 тыс.руб или 69,72 %;


-расходы  направленные на обеспечение функций культуры исполнено за 9 месяцев 2023года 577,84 тыс.руб или 78,08 %;


- расходы направленные диспансеризацию работников администрации  за 9 месяцев 2023 года составило 57,55 тыс.руб или 100%

-расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет,работников администрации- за 9 месяцев 2023года исполнено 365,7 тыс.руб. или 68,74%;

-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий –за 9 месяцев 2023года исполнено 156,09 тыс.руб или 92,31%;

-расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан исполнено 0,0тыс.руб;

- расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту- за 9 месяцев 2023 года исполнено 370,47 тыс.руб или 79,03%

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения.

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 

	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев  2023 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа  "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на  2020-2026 годы» " 
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Новомальтинского 
	 

	1.1.
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите всех возрастных и социальных категорий граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 

	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  9 месяцев 2023 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа   " Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы
	всего по программе 
	5803,44
	4285,29
	73,84
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"
	местный бюджет
	3525,00
	2457,64
	69,72
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	местный бюджет
	740,00
	577,84
	78,09
	 
	 

	4.
	Основное мероприятие:Расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. Диспансеризация работников администрации
	местный бюджет
	589,54
	423,25
	71,79
	 
	 

	5
	Основное мероприятие Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий    
	местный бюджет
	169,09
	156,09
	92,31
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан
	местный бюджет
	6,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	местный бюджет
	5,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	6
	Основное мероприятие "Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов по оплате труда инспектора по спорту
	местный бюджет
	468,80
	370,47
	79,03
	 
	 

	7
	Основное мероприятие "Реализация Инициативных проектов
	местный бюджет
	300,00
	300,00
	100,00
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."» за 9 месяцев 2023 год

Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."» за 2022 год  была разработана с целью Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма. Муниципальная программа «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."» от 03.12.2019г. № 143 от 03.12.2019г. № 143(изменение от 25.06.2020г. № 94,от 21.12.2020г. № 155, от 26.11.2021г. № 118, от 23.12.2021г. № 134, от 23.12.2021г №139, от 04.11.2022г. №100, от 18.11.2022г. № 145 от 12.12.2022г. № 165, от 19.12.2023г. № 174, от 26.06.2022г. № 61)

Задачи программы : 

-повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной 

пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

-обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и 

администрации муниципального образования;

-повышение противопожарной защищённости территории муниципального 

образования; 

-профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского 

поселения;

-повышение правосознания граждан и правовое  воспитание молодёжи.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

-расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации

- расходы и услуги централизованной охраны здания администрации

- реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти

-расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка

- расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры.

- Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2023 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 215,10 тыс. руб. (63,86% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г." за 9 месяцев 2023 год выстраивалась работа по расходам  на

1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации" утверждено на 2023год 28,38 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2023года  22,27 тыс.руб. или 78,47%

2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" утверждено на 2023 год – 62,02 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2023года 46,04 тыс.руб. или  74,24% 

3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании культуры- утверждено на 2023год – 36,30 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2023 года -26,95 тыс.руб. или 74,24%

4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры" утверждено на 2023год -  60,72 тыс.руб исполнено за 9 месяцев – 45,08 тыс.руб. или 74,24%

5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти" утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб.

6. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка утверждено на 2023 год – 129,4 тыс.руб.  исполнено за 9 месяцев 2023года – 74,76 тыс.руб. или 57,77% 

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (63,86%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

В связи с финансовыми трудностями часть некоторых мероприятий программы исполнены не в полном объеме. 

Глава Новомальтинского сельского поселения                                             Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 

	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2023 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций,пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования                   на 2020-2026 г.г."
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	 

	1.1.
	Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Обеспечение пожарной безопасности, снижения числа случаев гибели и травматизма людей и материального ущерба, а также профилактики проявления терроризма и экстремизма 
	1-да,
0-нет
	1
	1
	Отсутствие достаточного финасирования

	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  1 полугодие  2023 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."
	всего по программе 
	336,82
	215,10
	63,86
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации 
	местный бюджет
	28,38
	22,27
	78,47
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие: Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	местный бюджет
	62,02
	46,04
	74,23
	 
	 

	4.
	Основное мероприятие "Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	местный бюджет
	20,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	местный бюджет
	129,40
	74,76
	57,77
	 
	 

	5
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры. 
	местный бюджет
	36,30
	26,95
	74,24
	 
	 

	5
	Основное мероприятие "Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры"
	местный бюджет
	60,72
	45,08
	74,24
	 
	 


Аналитическая записка 

о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г."» за 1 полугодие 2023года  была разработана с целью Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского сельского поселения по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского сельского поселения.

Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием. Муниципальная программа ««Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г» от 03.12.2019г. № 143 от 03.12.2019г. № 142.(в редакции от 28.01.2020г. № 21,от 23.03.2020г. № 43,от 25.06.2020г. № 90, от 24.09.2020г. № 123, от 21.12.2020г. № 156,от 26.03.2021г. № 31,от 28.06.2021г. № 62,от 23.09.2021г. № 92, от 26.11.2021г. № 119. От 23.12.2021г. № 135, от 23.12.2021г. № 140, 23.05.2022г. № 79, от 04.07.2022г. № 101. 18.11.2022г. №146, 12.12.2022г.№163,от 19.12.2022г. № 173, от 21.02.2023г. № 21,от 26.06.2023г. № 62, от 25.09.2023г. № 80)

Задачи программы : 

-совершенствование управления экономического развития территории

-повышение качества управления местными финансами

-повышение эффективности бюджетных расходов на территории поселения

-совершенствование осуществления государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства при размещении государственных и муниципальных заказов и контроля (внутреннего контроля)

-обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов

-внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского сельского поселения, обеспечение взаимосвязи показателей социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов

-повышение эффективности, результативности.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 

- расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда);

- совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета;

-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения;

- расходы направленные  на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления

Общий объем финансирования муниципальной программы за 9 месяцев 2023 года утвержден 12377,69 тыс.руб. в том числе  за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 12377,69 тыс. руб. (100% от годового значения)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое финансирование мероприятий по программе Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г." за 9 месяцев 2023год выстраивалась работа по расходам  на

1.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации утверждено на 2023года -1510,43 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2023года – 1322,16 тыс.руб. или 87,54%

2.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления утверждено на 2023год  8770,90 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2023 год – 6538,12 тыс.руб. или 74,54%;

3.расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) – утверждено на 2023год – 592,64 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2023 года – 497,23 тыс.руб или 83,90%.

4.совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета  утверждено на 2023год – 1462,52 тыс.руб. исполнено за 9 месяцев 2023года – 1096,95 тыс.руб или 75,0% передача полномочий.

5.Расходы направленные на повышение квалификации работников администрации утверждено на 2023 год 36,2 тыс.руб исполнено за 9 месяцев 2023 года 36,2 тыс.руб. или 100,0 %

6.расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления утверждено на 2023 год- 5,0 тыс.руб исполнено за 9 месяцев  2023год -0,0 тыс.руб или 0,0%

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы

Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения

Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 

	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  9 месяцев 2023 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."."
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1П.овышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	 

	1.1.
	Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	овышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского муниципального образования.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 


	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 9 месяцев  2023 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4*100%
	7
	8

	 
	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."
	всего по программе 
	12377,69
	9490,66
	76,68
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие  Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	1510,43
	1322,16
	87,54
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие : Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	8770,90
	6538,12
	74,54
	 
	 

	4.
	Основное мероприятие: Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)
	местный бюджет
	592,64
	497,23
	83,90
	 
	 

	5
	Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета"
	местный бюджет
	1462,52
	1096,95
	75,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского муниципального образования
	местный бюджет
	36,20
	36,20
	100,00
	 
	 

	5
	Основное мероприятие: расходы направленные  на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления
	местный бюджет
	5,00
	0,00
	0,00
	 
	 


